## 自评表
附1-30
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 策勒县乌鲁克萨依乡旅游基础设施（清水池）建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 何伟 09036712682
主管部门 |  |  | 策勒县发展和改革委员会 |  |  | 实施单位 | 策勒县文化体育广播电视和旅游局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 500 |  | 400.83 |  | 10 | 80.17% | 8.0166
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 500 |  | 400.83 |  | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：项目主要建设取水首部1座，清水池3座，过洪涵管2座。 目标2：本项目实施后，将有效解决乌鲁克萨依乡板兰格景区供水问题，促进乡村旅游业发展，项目实施将带动80名劳动者增加全年总收入89.55万元，其中：带动脱贫人口69人增加全年总收入75万元。 |  |  |  |  | 截止2021年12月 项目完成建设取水首部1座，清水池3座，过洪涵管2座。本项目实施后，将有效解决乌鲁克萨依乡板兰格景区供水问题，促进乡村旅游业发展，项目实施将带动80名劳动者增加全年总收入89.55万元，其中：带动脱贫人口69人增加全年总收入75万元。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 新建取水首部数量（≥*座） |  | 5 | 1 | 1 | 5
|  |  | 新建清水池数量（≥*座） |  | 5 | 3 | 3 | 5
|  |  | 新建过洪涵管（≥*座） |  | 5 | 2 | 2 | 5
|  | 质量指标 | 脱贫地区旅游基础设施建设质量达标率（*%） |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  |  | 工程验收合格率（*%） |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 4 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 4
|  |  | 项目完工时间 |  | 4 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 4
|  |  | 脱贫地区基础设施建设按期完成率（*%） |  | 4 | 100% | 100% | 4
|  | 成本指标 | 工程费用（≤*万元 ） |  | 5 | 422.68 | 381.69 | 5
|  |  | 工程建设其他费用 （≤*万元） |  | 4 | 54.72 | 19.14 | 1.4 | 原因：资金支付进度慢。改进措施：加快项目资金支付进度。
|  |  | 预备费用（≤*万元） |  | 4 | 22.6 | 0 | 4
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 带动增加劳动者全年总收入（≥*万元 ） |  | 6 | 89.55 | 89.55 | 6
|  |  | 其中：带动增加脱贫人口全年总收入（≥*万元 ） |  | 6 | 75 | 75 | 6
|  | 社会效益 指标 | 带动就业人数（≥*人 ） |  | 6 | 80 | 80 | 6
|  |  | ★★★其中：带动脱贫人口就业人数 （≥*人） |  | 6 | 69 | 69 | 6
|  | 可持续影响指标 | 基础设施持续使用年限 （≥*年） |  | 6 | 15 | 15 | 6
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益脱贫人口满意度（≥*%） |  | 10 | 95% | 95% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 95.4166