## 自评表
附1-32
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 策勒县兔产业（二期）扩建项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 阿布都克热木·阿布力米提 09036712516
主管部门 |  |  | 策勒县人民政府 |  |  | 实施单位 | 策勒县策勒乡人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1960 |  | 1406.12 |  | 10 | 71.74% | 7.1741
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 1960 |  | 1406.12 |  | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：共采购繁育一体双层品字型笼具5152架，其中每栋兔舍112架。每架笼具整体尺寸2340*2100*1600mm。 目标2：采购主供水设备46套，每个养殖车间安装1套主水线； 目标3：采购清粪设备368套，每栋兔舍安装8套纵向传送带，传送带材质为软PVC（每平方米650g），每条长度36米左右； 目标4：采购环控设备966套。其中大排风机368台，每栋兔舍8台，规格为纵向DM1380型畜牧风机； 目标5：采购百叶窗736个。其中大百叶窗368个，小百叶窗368个。: 目标6：采购照明设备460套，采购照明设备每个养殖车间安装10条照明线路，每条照明线路配备14个18瓦LED节能灯管，含附房及照明灯。 目标7：合作企业在实施过程中带动当地30人就业，月工资标准不低于2000元。按照政府方和企业签订的合作协议由企业按时上缴分红收益。 |  |  |  |  | 截止2021年12月，项目已完成采购兔笼等配套养殖设备5152组，采购主供水设备46套，采购清粪传送带设备368套，采购环控设备（大排风机）368套，采购大百叶窗368个，采购照明线路等设备460条。 通过项目实施，合作企业在实施过程中带动当地30人就业，月工资标准2000元/人/月。按照政府方和企业签订的合作协议由企业按时上缴分红收益。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 采购兔笼等配套养殖设备（*组） |  | 6 | 5152 | 5152 | 6
|  |  | 采购主供水设备（*套） |  | 5 | 46 | 46 | 5
|  |  | 采购清粪传送带设备（*套） |  | 5 | 368 | 368 | 5
|  |  | 采购环控设备（大排风机）（*套） |  | 6 | 368 | 368 | 6
|  |  | 采购大百叶窗（*个） |  | 6 | 368 | 368 | 6
|  |  | 采购照明线路等设备（*条） |  | 6 | 460 | 460 | 6
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（*%） |  | 2 | 100% | 100% | 2
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 2 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2
|  |  | 项目完成时间 |  | 1 | 2021-10-01 | 0 | 0 | 原因：项目施工进度慢，目前未完工。改进措施：加强督促施工进度。
|  |  | 项目完成及时率（*%） |  | 1 | 100% | 0% | 0 | 原因：项目施工进度慢，目前未完工。改进措施：加强督促施工进度。
|  | 成本指标 | 兔笼及相关设备采购成本（≤ 万元） |  | 2 | 1900.02 | 1406.12 | 1.48 | 原因：项目目前未完工，未达支付节点。改进措施：加快项目实施进度。
|  |  | 项目其他待摊费（≤ 万元） |  | 2 | 36.98 | 0 | 0 | 原因：项目目前未完工，未达支付节点。改进措施：加快项目实施进度。
|  |  | 预备费用（≤*万元） |  | 6 | 23 | 0 | 6
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 带动增加就业人员月收入（≥元/月） |  | 8 | 2000 | 2000 | 8
|  |  | 资产（兔笼）收益率（≥%） |  | 6 | 4% | 4% | 6
|  | 社会效益指标 | 带动就业总人数（≥人） |  | 8 | 30 | 30 | 8
|  | 可持续影响指标 | 设备使用年限（≥*年） |  | 8 | 5 | 5 | 8
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目参与群众满意度（≥*%） |  | 5 | 95% | 95% | 5
|  |  | 项目受益农户参与满意度（≥*%） |  | 5 | 95% | 95% | 5
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 92.6541