## 自评表
附1-27
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 策勒县兔产业（一期）扩建项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 阿布都克热木·阿布力米提 09036712516
主管部门 |  |  | 策勒县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 策勒县策勒乡人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 500 |  | 463.79 |  | 10 | 92.76% | 10 | 结余36.21
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 500 |  | 463.79 |  | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：计划完成8栋兔舍的兔笼及相关设备的购置，其中：采购欧式兔笼1216组；主供水设备8套；清粪设备32套；环控设备216套；百叶窗128个；照明设备80套。 目标2：合作企业在实施过程中带动当地10名脱贫人口就业，月工资标准不低于1500元。 目标3：按照政府和企业签订的合作协议，由企业按时上缴8%分红收益。 |  |  |  |  | 截止2021年12月，项目已完成8栋兔舍的兔笼及相关设备的购置，其中：采购欧式兔笼1216组；主供水设备8套；清粪设备32套；环控设备216套；百叶窗128个；照明设备80套。 通过项目实施，合作企业在实施过程中带动当地10名脱贫人口就业，月工资标准1500元。按照政府和企业签订的合作协议，由企业按时上缴8%分红收益。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 采购欧式兔笼数量（*组） |  | 4 | 1216 | 1216 | 4
|  |  | 采购主供水设备数量（*套） |  | 4 | 8 | 8 | 4
|  |  | 采购清粪设备数量（*套） |  | 4 | 32 | 32 | 4
|  |  | 采购环控设备数量（*套） |  | 4 | 216 | 216 | 4
|  |  | 采购百叶窗数量（*个） |  | 4 | 128 | 128 | 4
|  |  | 采购照明设备数量（*套） |  | 4 | 80 | 80 | 4
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（*%） |  | 4 | 100% | 100% | 4
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 4 | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 4
|  |  | 项目完成时间 |  | 4 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 0 | 原因：因疫情防控原因，项目实施进度慢。改进措施：加强预算精准性。
|  |  | 项目完成及时率（*%） |  | 4 | 100% | 0% | 0
|  | 成本指标 | 兔笼及相关设备采购成本（≤*万元） |  | 5 | 480 | 463.79 | 5
|  |  | 预备费用（≤*万元） |  | 5 | 20 | 0 | 5
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 带动增加脱贫人口全年总收入（≥*万元） |  | 7 | 18 | 18 | 7
|  |  | 资产收益率（*%） |  | 7 | 8% | 8% | 7
|  | 社会效益 指标 | 受益脱贫人口数（*人） |  | 8 | 10 | 10 | 8
|  | 可持续影响指标 | 兔笼使用年限（≥*年） |  | 8 | 10 | 10 | 8
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目参与群众满意度（≥*%） |  | 5 | 95% | 95% | 5
|  |  | 受益脱贫人口满意度（≥*%） |  | 5 | 95% | 95% | 5
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 92