## 自评表
附1-9
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 策勒县乌鲁克萨依乡水源连通工程（二期） |  |  | 项目负责人及电话 | 李泽发 09036712356
主管部门 |  |  | 策勒县水利局 |  |  | 实施单位 | 策勒县水利局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 947.99 |  | 873.88 |  | 10 | 92.18% | 10 | 结余资金：74.11万元，已整合。
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 947.99 |  | 873.88 |  | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：新建渠首1座，新修连通暗渠2.32千米，改善乌鲁克萨依乡2.8万亩灌溉面积。 目标2：通过项目实施，解决水资源的供需矛盾，项目区受益脱贫人口1241人。 目标3：受益劳动者人数3600人，其中，脱贫人口1241人；带动增加劳动者全年总收入15万元，其中，脱贫人口全年总收入8万元。 |  |  |  |  | 截止2021年12月，已完成新建渠首1座，新修连通暗渠2.32千米，改善乌鲁克萨依乡3万亩灌溉面积。 通过项目实施，解决水资源的供需矛盾。受益劳动者人数3600人，其中，脱贫人口1241人；带动增加劳动者全年总收入15万元，其中，脱贫人口全年总收入8万元。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 新建渠首数量（*座） |  | 6 | 1 | 1 | 6
|  |  | 新修连通暗渠（≥*千米） |  | 6 | 2.32 | 2.32 | 6
|  | 质量指标 | 工程验收合格率（*%） |  | 6 | 100% | 100% | 6
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 6 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 6
|  |  | 项目完工时间 |  | 6 | 2021-10-01 | 2021-08-01 | 6
|  |  | 项目完成及时率（*%） |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 成本指标 | 建筑工程费用（≤*万元） |  | 5 | 819.35 | 806.56 | 5
|  |  | 工程建设其他费用（≤*万元） |  | 5 | 87.67 | 67.32 | 3.8 | 原因：预算不精准。改进措施：今后加强预算的精准性。
|  |  | 预备费（≤*万元） |  | 5 | 40.97 | 0 | 5
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 带动增加劳动者全年总收入（≥*万元） |  | 5 | 15 | 15 | 5
|  |  | 带动增加脱贫人口全年总收入（≥*万元） |  | 5 | 8 | 8 | 5
|  | 社会效益 指标 | 改善灌溉面积（≥*万亩） |  | 5 | 2.8 | 3 | 5
|  |  | 受益劳动者人数（≥*人） |  | 5 | 3600 | 3600 | 5
|  |  | 受益脱贫人口数（≥*人） |  | 5 | 1241 | 1241 | 5
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥*年） |  | 5 | 15 | 15 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度（≥*%） |  | 10 | 95% | 95% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 98.8