## 自评表
附1-16
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 策勒县博斯坦乡吉格代博斯坦村等12个村2021年1.68万亩高效节水建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 王强 09036712954
主管部门 |  |  | 策勒县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 策勒县农业农村局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2646.03 |  | 2156.21 |  | 10 | 81.49% | 8.1
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 2646.03 |  | 2156.21 |  | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：本项目建设发展高效节水灌溉面积1.68万亩，土地平整 88 块地，面积 5403.05 亩；新建滴灌 5020 亩；渠道防渗共 16 条，总长 10846.83m，配套渠系建筑物 114 座； 目标2：项目建成后，可以改善灌区灌溉条件，受益脱贫户2007户5911人，带动增加项目区农民收入264.03万元。 |  |  |  |  | 截止到2021年12月 本项目建设发展高效节水灌溉面积1.68万亩，土地平整 88 块地，面积 5403.05 亩；新建滴灌 5020亩；渠道防渗共 16 条，总长 10846.83m，配套渠系建筑物 114 座； 项目建成后，有效改善灌区灌溉条件，受益脱贫户2007户5911人，带动增加项目区农民收入264.03万元。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 发展高效节水灌溉面积（≥*万亩） |  | 5 | 1.68 | 1.68 | 5
|  |  | 土地平整亩数（≥*亩） |  | 5 | 5403.05 | 5403.05 | 5
|  |  | 新建滴灌亩数（≥*亩） |  | 5 | 5020 | 5020 | 5
|  |  | 渠道防渗总长（≥*米） |  | 5 | 10846.83 | 10846.83 | 5
|  |  | 新建渠系建筑物（≥*座） |  | 5 | 114 | 114 | 5
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（*%） |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 3 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 3
|  |  | 项目完工时间 |  | 3 | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 3
|  |  | 项目完成及时率（*%） |  | 3 | 100% | 100% | 3
|  | 成本指标 | 工程投资费（≤*万元） |  | 4 | 2264.97 | 1998.77 | 4
|  |  | 独立费（≤*万元） |  | 4 | 256.46 | 157.44 | 2.5 | 原因：资金未及时申请，部分资金未达资金支付节点。改进措施：督促项目涉及单位尽快申请资金，加快项目资金支付进度。
|  |  | 预备费用（≤*万元） |  | 3 | 124.6 | 0 | 3
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 带动增加项目区农民收入（≥*万元） |  | 6 | 264.03 | 264.03 | 6
|  | 社会效益 指标 | 改善灌区灌溉条件 |  | 6 | 有效改善 | 有效改善 | 6
|  |  | 受益脱贫户户数（≥*户） |  | 6 | 2007 | 2007 | 6
|  |  | 受益脱贫人口数（≥*人） |  | 6 | 5911 | 5911 | 6
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥*年） |  | 6 | 30 | 30 | 6
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益脱贫人口满意度（≥*%） |  | 5 | 95% | 95% | 5
|  |  | 受益乡镇、村满意度（≥*%） |  | 5 | 95% | 95% | 5
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 96.6