## 自评表
附1-12
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 策勒县乌鲁克萨依乡玉龙克尔村饮水安全巩固推升工程 |  |  | 项目负责人及电话 | 吐尔洪 09036712356
主管部门 |  |  | 策勒县水利局 |  |  | 实施单位 | 策勒县饮水安全工程管理站
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 986.24 |  | 881.97 |  | 10 | 89.43% | 10 | 结余104.27
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 986.24 |  | 881.97 |  | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：新建脱贫村饮水设施数量4个，其中：新建取水口1座，新建输水管网9.73km，在玉龙克尔村现状水厂内新建50m³清水池一座，改造配水管网23.63km及附属建筑物79座。 目标2：通过项目实施，提高生活饮水质量，解决110名脱贫人口饮水安全问题。 |  |  |  |  | 截止2021年12月，项目已完成新建脱贫村饮水设施数量4个，其中：新建取水口1座，新建输水管网9.73km，在玉龙克尔村现状水厂内新建50m³清水池一座，改造配水管网23.63km及附属建筑物79座。 通过项目实施，提高生活饮水质量，解决110名脱贫人口饮水安全问题。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 新建脱贫村饮水设施数量（≥*个） |  | 4 | 4 | 4 | 4
|  |  | 其中：新建取水口数量（*座） |  | 4 | 1 | 1 | 4
|  |  | 新建输水管网长度（*km） |  | 4 | 9.73 | 9.73 | 4
|  |  | 新建清水池容积（*m³） |  | 4 | 50 | 50 | 4
|  |  | 改造配水管网长度（*km） |  | 4 | 23.63 | 23.63 | 4
|  |  | 配水管网附属建筑物数量（*座） |  | 4 | 79 | 79 | 4
|  | 质量指标 | 饮水设施改造后水质达标率（*%） |  | 4 | 100% | 100% | 4
|  |  | 工程验收合格率（*%） |  | 4 | 100% | 100% | 4
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 3 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 3
|  |  | 项目完工时间 |  | 3 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 3
|  |  | 项目完成及时率（*%） |  | 3 | 100% | 100% | 3
|  | 成本指标 | 建筑工程费用（≤*万元） |  | 3 | 801.31 | 809.06 | 3 | 原因：预算不精准。改进措施：今后加强预算精准性。
|  |  | 工程建设其他费用（≤*万元） |  | 3 | 139.72 | 72.91 | 1.5655 | 原因：预算不精准。改进措施：今后加强预算精准性。
|  |  | 预备费（≤*万元） |  | 3 | 45.21 | 0 | 3
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 解决脱贫人口饮水安全问题人数（≥*人） |  | 10 | 110 | 110 | 10
|  |  | 受益脱贫人口数（≥*人） |  | 10 | 110 | 110 | 10
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥*年） |  | 10 | 15 | 15 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度（≥*%） |  | 10 | 95% | 95% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 98.5655