## 自评表
附1-26
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 和田地区策勒县策勒乡小学教师周转宿舍建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 图尔荪江·麦提斯迪克 09036713337
主管部门 |  |  | 策勒县教育局 |  |  | 实施单位 | 策勒县教育局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2205 |  | 1700 |  | 10 | 77.1% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 2205（衔接资金1700） |  | 1700 |  | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：项目新建教师周转宿舍楼2栋，总建筑面积8850平方米，共252套教师周转宿舍。 目标2：通过项目的实施，解决252名教师住宿问题，改善项目学校办学水平，提升办学质量和办学效益，极大地改善和推动该县农村教育发展水平。 |  |  |  |  | 截止2021年12月，已完成新建教师周转宿舍楼2栋，总建筑面积8850平方米，共252套教师周转宿舍。通过项目的实施，解决252名教师住宿问题，改善项目学校办学水平，提升办学质量和办学效益，极大地改善和推动该县农村教育发展水平。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 新建教师周转宿舍楼面积（≥*平方米） |  | 5 | 8850 | 8850 | 5
|  |  | 新建教师周转宿舍楼数量（*栋） |  | 5 | 2 | 2 | 5
|  |  | 新建教师周转宿舍数量（*套） |  | 5 | 252 | 252 | 5
|  | 质量指标 | 工程验收合格率（*%） |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 5 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 5
|  |  | 项目完成时间 |  | 5 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 5
|  |  | 建设工程按期完成率（*%） |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 成本指标 | 建筑工程投资（≤*万元） |  | 5 | 1989.19 | 1700 | 5
|  |  | 工程建设其他费用（≤*万元） |  | 5 | 125.28 | 0 | 0 | 原因：由于项目财政资金紧张，项目前期费73.66万元未支付，措施：跟财政沟通协调，及时支付前期费。
|  |  | 预备费（≤*万元） |  | 5 | 90.53 | 0 | 5
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 受益教师总人数（≥*人） |  | 15 | 252 | 252 | 15
|  | 可持续影响指标 | 教师周转宿舍设计使用年限（≥*年） |  | 15 | 50 | 50 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益教师满意度（≥*%） |  | 10 | 98% | 98% | 10
总分 |  |  |  |  | 90 |  |  | 95