## 自评表
附1-35
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 策勒县2021年高标准农田建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 王强 09036712954
主管部门 |  |  | 策勒县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 策勒县农业农村局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1260 |  | 320.74 |  | 10 | 25.46% | 2.5
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 1260 |  | 320.74 |  | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：新建高标准农田1万亩，改建防渗渠道防渗渠道7条，总长9.9km，其中支渠1条，长度0.545km，斗渠6条，长度9.355km；共计配套渠系建筑物 221座，其中：节制分水闸142座，分水闸2座，涵管桥41座，农桥 36座。 目标2：项目区建成后预计带动增加农民收入213万元以上，改善灌区灌溉条件，提高水资源的利用率，受益脱贫户2202户8016人。 |  |  |  |  | 截止到2021年12月 已完成新建高标准农田1万亩，改建防渗渠道防渗渠道7条，总长9.9km，其中支渠1条，长度0.545km，斗渠6条，长度9.355km；共计配套渠系建筑物 221座，其中：节制分水闸142座，分水闸2座，涵管桥41座，农桥 36座。带动增加农民收入213万元，改善灌区灌溉条件，提高水资源的利用率，受益脱贫户2202户8016人。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | ★★★高标准农田建设面积（≥*万亩） |  | 6 | 1 | 1 | 6
|  |  | 新建防渗渠道（≥*千米） |  | 6 | 9.9 | 9.9 | 6
|  |  | 新建渠系建筑物（≥*座） |  | 6 | 221 | 221 | 6
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（*%） |  | 7 | 100% | 100% | 7
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 6 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 6
|  |  | 项目完工时间 |  | 6 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 6
|  |  | 项目完成及时率（*%） |  | 7 | 100% | 100% | 7
|  | 成本指标 | 工程施工费（≤*万元） |  | 1 | 1036.11 | 313.57 | 0.3 | 原因：因施工方收款账户冻结 未能支付。改进措施：加快支付进度。
|  |  | 独立费（≤*万元） |  | 1 | 165.46 | 7.17 | 0 | 原因：项目验收进度慢，资金未达支付节点。改进措施：加快验收和资金支付进度。
|  |  | 预备费用（≤*万元） |  | 4 | 58.43 | 0 | 4
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 带动增加农民收入（≥*万元） |  | 5 | 213 | 213 | 5
|  | 社会效益 指标 | 改善灌区灌溉条件 |  | 5 | 有效改善 | 有效改善 | 5
|  |  | 受益脱贫户户数（≥*户） |  | 5 | 2202 | 2202 | 5
|  |  | 受益脱贫人口数（≥*人） |  | 5 | 8016 | 8016 | 5
|  | 生态效益 指标 | 提高水资源的利用度 |  | 5 | 有效提高 | 有效提高 | 5
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥*年） |  | 5 | 30 | 30 | 5
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益脱贫人口满意度（≥*%） |  | 5 | 95% | 95% | 5
|  |  | 受益乡镇、村满意度（≥*%） |  | 5 | 95% | 95% | 5
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 90.8