## 自评表
附1-29
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 策勒县策勒镇沙海碧湖旅游基础设施道路建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 何伟 09036712682
主管部门 |  |  | 策勒县发展和改革委员会 |  |  | 实施单位 | 策勒县文化体育广播电视和旅游局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 500 |  | 398.51 |  | 10 | 79.7% | 7.9702 | 未支付101.49万元
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 500 |  | 398.51 |  | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：项目主要新建石子道路5000米、新建给水管线1200米、新建电力管网长度6200米、新建电力附属配套设施数量66个。 目标2：本项目实施后，有效解决策勒县沙海碧湖景区通水电路的问题，促进乡村旅游业发展，项目可带动就业不少于90人，其中脱贫人口不少于77人，发放劳务报酬75万元。 |  |  |  |  | 截止2021年12月，项目完成新建石子道路5000米、新建给水管线1200米、新建电力管网长度6200米、新建电力附属配套设施数量66个。 本项目实施后，有效解决策勒县沙海碧湖景区通水电路的问题，促进乡村旅游业发展。本项目实施后，有效解决策勒县沙海碧湖景区通水电路的问题，促进乡村旅游业发展，项目可带动就业90人，其中脱贫人口77人，发放劳务报酬75万元。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 新建石子道路长度（≥*米） |  | 5 | 5000 | 5000 | 5
|  |  | 新建给水管网长度（≥*米） |  | 5 | 1200 | 1200 | 5
|  |  | 新建电力管网长度（≥*米） |  | 4 | 6200 | 6200 | 4
|  |  | 新建电力附属配套设施数量（≥*个） |  | 4 | 66 | 66 | 4
|  | 质量指标 | 脱贫地区旅游基础设施建设质量达标率（*%） |  | 4 | 100% | 100% | 4
|  |  | 项目验收合格率（*%） |  | 4 | 100% | 100% | 4
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 4 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 4
|  |  | 项目完工时间 |  | 4 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 4
|  |  | 脱贫地区基础设施建设按期完成率（*%） |  | 4 | 100% | 100% | 4
|  | 成本指标 | 工程费用（≤*万元 ） |  | 4 | 447.4 | 376.33 | 4
|  |  | 工程建设其他费用 （≤*万元） |  | 4 | 38.04 | 22.18 | 2.3 | 原因：资金支付进度慢。改进措施：加快项目资金支付进度。
|  |  | 预备费用（≤*万元） |  | 4 | 14.56 | 0 | 4
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 带动增加脱贫人口全年总收入（≥*万元 ） |  | 7 | 75 | 75 | 7
|  | 社会效益指标 | 带动就业人数（≥*人 ） |  | 6 | 90 | 90 | 6
|  |  | ★★★其中：受益脱贫人口数 （≥*人） |  | 7 | 77 | 77 | 7
|  | 可持续影响指标 | 基础设施持续使用年限 （≥*年） |  | 10 | 15 | 15 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 旅游区居民满意度（≥*%） |  | 5 | 95% | 95% | 5
|  |  | 受益脱贫人口满意度（≥*%） |  | 5 | 95% | 95% | 5
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 96.2702