## 自评表
附1-28
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 策勒乡托帕艾日克村养殖基地圈舍改造项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 阿布都克热木·阿布力米提 09036712516
主管部门 |  |  | 策勒县人民政府 |  |  | 实施单位 | 策勒县策勒乡人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2700 |  | 1618.27 |  | 10 | 59.94% | 5.9936 | 未支付1081.73
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 2700 |  | 1618.27 |  | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1.改建羊舍22栋，总建筑面积为32641.62平米。其中（A型羊舍17栋；每栋面积1498.78平米；B型羊舍4栋；每栋面积1457.68平米；C型羊舍1栋；每栋面积1331.64平米）。 目标2.改建饲料库房2栋，总建筑面积为2997.56平米（每栋面积1498.78平米）。 目标3.购置22栋羊舍养殖设备。 目标4.项目建成后，企业按政府实际投资额的8%缴纳综合收益，羊场将实现稳定就业40户、120人，人均工资2500元。 |  |  |  |  | 截止2021年12月，已完成改建羊舍22栋，总建筑面积为32641.62平米。其中（A型羊舍17栋；每栋面积1498.78平米；B型羊舍4栋；每栋面积1457.68平米；C型羊舍1栋；每栋面积1331.64平米）。改建饲料库房2栋，总建筑面积为2997.58平米（每栋面积1498.78平米）。购置22栋羊舍养殖设备。 项目建成后，企业按政府实际投资额的8%缴纳综合收益，羊场将实现稳定就业40户、120人，人均工资2500元。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 改建羊舍数量（*栋） |  | 3 | 22 | 22 | 3
|  |  | A型羊舍改建面积（*平方米） |  | 3 | 25479.26 | 25479.26 | 3
|  |  | B型羊舍改建面积（*平方米） |  | 3 | 5830.72 | 5830.72 | 3
|  |  | C型羊舍改建面积（*平方米） |  | 3 | 1331.64 | 1331.64 | 3
|  |  | 改进饲料库房数量（*栋） |  | 3 | 2 | 2 | 3
|  |  | 饲料库房改建面积（*平方米） |  | 3 | 2997.56 | 2997.58 | 3
|  |  | 购置羊舍设备数量(*座） |  | 3 | 22 | 22 | 3
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（*%） |  | 3 | 100% | 100% | 3
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 3 | 2021-06-01 | 2021-08-01 | 2.4 | 原因：招标进度慢。改进措施：今后严格按照实施方案实施，加强预算的精准性。
|  |  | 项目完成时间 |  | 3 | 2021-09-01 | 2021-11-01 | 2.4 | 原因：招标进度慢。改进措施：今后严格按照实施方案实施，加强预算的精准性。
|  |  | 项目完成及时率（*%） |  | 4 | 100% | 80% | 3.2 | 原因：招标进度慢。改进措施：今后严格按照实施方案实施，加强预算的精准性。
|  | 成本指标 | 工程费用（≤*万元） |  | 4 | 2163.07 | 1254.24 | 2 | 原因：预算不精准。改进措施：今后加强预算精准性。
|  |  | 设备购置费用（≤*万元） |  | 4 | 285.96 | 285.96 | 4
|  |  | 其他费用（≤*万元） |  | 4 | 163.75 | 78.07 | 2 | 原因：预算不精准。改进措施：今后加强预算精准性。
|  |  | 预备费用（≤*万元） |  | 4 | 87.22 | 0 | 4
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 投资综合收益率（*%） |  | 6 | 8% | 8% | 6
|  |  | 带动增加脱贫户全年总收入（≥*万元） |  | 6 | 120 | 120 | 6
|  | 社会效益指标 | 受益脱贫户数（*户） |  | 6 | 40 | 40 | 6
|  |  | 受益脱贫人口数（*人） |  | 6 | 120 | 120 | 6
|  | 可持续影响指标 | 羊舍使用年限（≥*年） |  | 6 | 1 | 1 | 6
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益村满意度（≥*%） |  | 5 | 98% | 98% | 5
|  |  | 受益脱贫人口满意度（≥*%） |  | 5 | 98% | 98% | 5
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 89.9936