## 自评表
附1-4
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 策勒县板兰格草场生态旅游就业基地建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 何伟 09036712682
主管部门 |  |  | 策勒县乡村振兴局 |  |  | 实施单位 | 策勒县文化体育广播电视和旅游局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2000 |  | 1090.09 |  | 10 | 54.5% | 5.4505 | 未付资金909.91万元
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 2000 |  | 1090.09 |  | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：项目主要对原游客中心5处进行改造装修，包括地下一层，地上一层、地上二层进行装饰装修改造，建筑局部外装修，游客中心主体部分改造，建设工程面积 9849.69 ㎡。 目标2：本项目实施后，游客中心可带动就业不少于80 人，其中脱贫人口不少于50 人，带动增加脱贫人口全年总收入不少于50万元。 |  |  |  |  | 截止2021年12月,项目已完成对原游客中心5处进行改造装修，包括地下一层，地上一层、地上二层进行装饰装修改造，建筑局部外装修，游客中心主体部分改造，建设工程面积 9849.69 ㎡。项目实施后，游客中心可带动就业80 人，其中脱贫人口50 人，带动增加脱贫人口全年总收入50万元。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 脱贫地区旅游基础设施建设工程数量（ ≥*个 ） |  | 5 | 5 | 5 | 5
|  |  | 脱贫地区旅游基础设施建设工程面积（≥*平方米） |  | 5 | 9849.69 | 9849.69 | 5
|  | 质量指标 | 脱贫地区旅游基础设施建设质量达标率（*%） |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 5 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 5
|  |  | 项目完工时间 |  | 6 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 6
|  |  | 脱贫地区基础设施建设按期完成率（*%） |  | 6 | 100% | 100% | 6
|  | 成本指标 | 工程费用（≤*万元 ） |  | 6 | 1781.79 | 996.11 | 3.4 | 原因：资金支付进度慢。改进措施：加快项目资金支付进度。
|  |  | 工程建设其他费用 （≤*万元） |  | 6 | 144.99 | 93.98 | 3.9 | 原因：资金支付进度慢。改进措施：加快项目资金支付进度。
|  |  | 预备费用（≤*万元） |  | 6 | 73.22 | 0 | 6
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 带动增加脱贫人口全年总收入（≥*万元 ） |  | 7 | 50 | 50 | 7
|  | 社会效益 指标 | 带动就业人数（≥*人 ） |  | 7 | 80 | 80 | 7
|  |  | ★★★其中：受益脱贫人口数 （≥*人） |  | 6 | 50 | 50 | 6
|  | 可持续影响指标 | 基础设施持续使用年限 （≥*年） |  | 10 | 50 | 50 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度（≥*%） |  | 10 | 95% | 95% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 90.7505