## 自评表
附1-6
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 策勒县工业园区创业小市场 |  |  | 项目负责人及电话 | 许耀聪 09037860050
主管部门 |  |  | 策勒县乡村振兴局 |  |  | 实施单位 | 策勒县市场监督管理局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 4800 |  | 4277.15 |  | 10 | 89.11% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 4800 |  | 4277.15 |  | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：策勒县工业园创业小市场建设总面积15313.76平方米，由8栋单体商业建筑组团构成。 目标2：创业小市场建成后，可壮大村集体经济年收入275.6万元，带动就业人数80人，其中：带动脱贫人口就业人数65人，带动增加脱贫人口全年总收入117万元。 |  |  |  |  | 已完成建筑面积15313.76平方米，由8栋单体商业建筑组团构成。 创业小市场建成后，带动了就业人数80人，其中：带动脱贫人口就业人数65人。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 分值 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 创业市场建设总面积（≥*平方米） |  | 7 | 15313.76 | 15313.76 | 7
|  |  | 商业建筑建设数量（≥*栋） |  | 7 | 8 | 8 | 7
|  | 质量指标 | 工程验收合格率（*%） |  | 3 | 100% | 100% | 3
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 7 | 2021-04-01 | 2021年4月 | 7
|  |  | 项目完工时间 |  | 5 | 2021-12-01 | 2021年12月 | 5
|  |  | 工程完工及时率（*%） |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 成本指标 | 工程费用（≤*万元 ） |  | 6 | 3950.94 | 3825.2 | 6
|  |  | 工程建设其他费用 （≤*万元） |  | 3 | 528.06 | 451.95 | 3
|  |  | 基本预备费（≤*万元） |  | 7 | 321 | 0 | 7
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 村集体经济年收入（ ≥*万元） |  | 4 | 275.6 | 275.6 | 4
|  |  | ★★★带动增加脱贫人口全年总收入（≥*万元 ） |  | 4 | 117 | 117 | 4
|  | 社会效益 指标 | 带动就业人数（≥*人 ） |  | 6 | 80 | 80 | 6
|  |  | ★★★其中：带动脱贫人口就业人数 （≥*人） |  | 6 | 65 | 65 | 6
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥*年） |  | 10 | 50 | 50 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度（≥*%） |  | 10 | 95% | 95% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100