## 自评
附1-36
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 策勒县小康新区棚圈配套设施建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 徐路生 09036736115
主管部门 |  |  | 策勒县发展和改革委员会 |  |  | 实施单位 | 策勒县小康新区管委会
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 442.25 |  | 115.27 |  | 10 | 26.06% | 2.6064
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 442.25 |  | 115.27 |  | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：本项目新建围墙2030米、新建沥青道路面积为11250平方米、铺设涵管45米、新建管网共计1000米、新建检查井128座、新建大门1座、新建成品值班室面积69.53平方米，变压器及室内线路700米。 目标2：通过项目的实施，可带动12人就业，其中脱贫人口10人，带动增加全年经济总收入21.6万元，其中带动增加脱贫人口全年经济总收入18万元。 |  |  |  |  | 截止2021年，本项目已完成新建围墙2030米、新建沥青道路面积为11250平方米、铺设涵管45米、新建管网共计1000米、新建检查井128座、新建成品值班室面积69.53平方米，变压器及室内线路700米。通过项目的实施，带动12人就业，其中脱贫人口10人，带动增加全年经济总收入21.6万元，其中带动增加脱贫人口全年经济总收入18万元。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 新建围墙长度（≥*米） |  | 4 | 2030 | 2030 | 4
|  |  | 新建沥青道路面积（≥*平方米） |  | 4 | 11250 | 11250 | 4
|  |  | 铺设涵管长度（≥*米） |  | 4 | 45 | 45 | 4
|  |  | 新建管网长度（≥*米） |  | 4 | 1000 | 1000 | 4
|  |  | 新建检查井（≥*座） |  | 4 | 128 | 128 | 4
|  |  | 新建大门（≥*座） |  | 4 | 1 | 1 | 4
|  |  | 新建成品值班室面积（≥*平方米） |  | 4 | 69.53 | 69.53 | 4
|  |  | 变压器及室内线路（≥*米） |  | 4 | 700 | 700 | 4
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（*%） |  | 3 | 100% | 100% | 3
|  | 时效指标 | 开工时间 |  | 3 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 3
|  |  | 完工时间 |  | 3 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 3
|  |  | 项目完成及时率（*%） |  | 3 | 100% | 100% | 3
|  | 成本指标 | 建设工程费用（≤*万元 ） |  | 3 | 410 | 115.27 | 0.8 | 原因：资金未及时申请，部分资金未达支付节点。改进措施：加快资金申请进度。
|  |  | 工程建设其他费用（≤*万元 ） |  | 3 | 32.25 | 0 | 0 | 原因：资金未及时申请，部分资金未达支付节点。改进措施：加快资金申请进度。
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 带动增加全年经济总收入（≥*万元） |  | 6 | 21.6 | 21.6 | 6
|  |  | 其中：带动增加脱贫人口全年经济总收入（≥*万元） |  | 6 | 18 | 18 | 6
|  | 社会效益 指标 | 带动增加就业人数（≥*人） |  | 6 | 12 | 12 | 6
|  |  | 其中：带动增加脱贫人口就业人数（≥*人） |  | 6 | 10 | 10 | 6
|  | 可持续影响指标 | 管道的合理使用年限（≥*年） |  | 6 | 5 | 5 | 6
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益脱贫人口满意度（≥*%） |  | 10 | 95% | 95% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 87.4064