## 自评表
附1-5
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 策勒县馕文化产业园建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 徐路生 09036736115
主管部门 |  |  | 策勒县商务和工业信息化局 |  |  | 实施单位 | 策勒县小康新区管委会
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 4600 |  | 1702.13 |  | 10 | 37% | 3.7003
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 4600（2021年投资2000万元） |  | 1702.13 |  | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：本项目属于改扩建项目，建筑总面积18539.43平方米，其中：馕文化产业园一层12098.97平方米，馕文化产业园二层5647.84平方米，馕文化产业园三层682.71平方米，配电房519.07平方米。 目标2：通过项目的实施，带动脱贫人口就业35人，带动增加脱贫人口全年总收入139.2万元。 |  |  |  |  | 该项目为跨年项目，截止2021年12月，已完成建筑总面积7800平方米，项目尚未完工，相关效益还未产生。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建筑总面积（≥*平方米） |  | 5 | 18539.43 | 7800 | 2.1 | 原因：项目为跨年项目，未达验收节点。措施：后期加快完成项目。
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（*%） |  | 5 | 100% | 0% | 0 | 原因：项目为跨年项目，未达验收节点。措施：后期加快完成项目。
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 5 | 2021-04-01 | 2021-06-01 | 0 | 原因：实施方案未及时编制，导致未及时开工。改进措施：加强编制实施方案的及时性。
|  |  | 项目完工时间 |  | 5 | 2024-03-01 | 0% | 0 | 原因：项目为跨年项目，未达完工节点；措施：后期加快完成项目。
|  |  | 项目完成及时率（*%） |  | 5 | 100% | 0% | 0 | 原因：项目为跨年项目，未达完工节点；措施：后期加快完成项目。
|  | 成本指标 | 建筑工程费（≤*万元 ） |  | 5 | 3280.24 | 1680.89 | 2.6 | 项目为跨年项目，部分资金未达支付节点。措施：后期加快完成项目。
|  |  | 设备购置费（≤*万元） |  | 5 | 42.77 | 0 | 0 | 项目为跨年项目，部分资金未达支付节点。措施：后期加快完成项目。
|  |  | 安装工程费（≤*万元） |  | 5 | 622.51 | 0 | 0 | 项目为跨年项目，部分资金未达支付节点。措施：后期加快完成项目。
|  |  | 工程建设其它费用（≤*万元） |  | 5 | 313.79 | 21.24 | 0.3 | 项目为跨年项目，部分资金未达支付节点。措施：后期加快完成项目。
|  |  | 预备费（≤*万元 ） |  | 5 | 340.69 | 0 | 5
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 带动增加脱贫人口全年总收入（≥*万元） |  | 10 | 139.2 | 0 | 0 | 原因：项目为跨年项目，尚未完工，未产生预期效益。措施：后期加快完成项目，产生效益。
|  | 社会效益 指标 | 受益脱贫人口数（≥*人） |  | 10 | 35 | 0 | 0 | 原因：项目为跨年项目，尚未完工，未产生预期效益。措施：后期加快完成项目，产生效益。
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥*年） |  | 10 | 50 | 0 | 0 | 原因：项目为跨年项目，尚未完工，未产生预期效益。措施：后期加快完成项目，产生效益。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度（≥*%） |  | 10 | 95% | 0% | 0 | 原因：项目为跨年项目，尚未完工，未产生预期效益。措施：后期加快完成项目，产生效益。
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 13.7003