## 自评表
附1-10
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 策勒县策勒乡防渗渠建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 阿布都克热木·阿布力米提09036712516
主管部门 |  |  | 策勒县水利局 |  |  | 实施单位 | 策勒县策勒乡人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 943.3 |  | 907.09 |  | 10 | 96.16% | 9.6161 | 36.21 | 实际完成934.08结余9.22
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 943.3 |  | 907.09 |  | - | - | - |  | 未付26.99（质保金）
|  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：渠道防渗改造17.54km，新建渠系配套建筑物234座，其中水闸142座，农桥92座。 目标2：通过项目的实施，改善项目区的水利设施，解决1.52万亩农田的干旱缺水问题，提高水资源的利用率，项目受益脱贫户1052户，受益脱贫人口数4199人。 |  |  |  |  | 截止2021年12月，项目已完成渠道防渗改造17.54km，新建渠系配套建筑物234座，其中水闸142座，农桥92座。 通过项目的实施，改善项目区的水利设施，解决1.52万亩农田的干旱缺水问题，提高水资源的利用率，项目受益脱贫户1052户，受益脱贫人口数4199人。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 渠道防渗改造长度（≥*km） |  | 5 | 17.54 | 17.54 | 5
|  |  | 新建渠系配套建筑物数量（*座） |  | 5 | 234 | 234 | 5
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（*%） |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 5 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 5
|  |  | 项目完成时间 |  | 5 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 4 | 原因：由于泄洪原因导致工程延期。改进措施：今后加强预算精准性。
|  |  | 项目完成及时率（*%） |  | 5 | 100% | 80% | 4 | 原因：由于泄洪原因导致工程延期。改进措施：今后加强预算精准性。
|  | 成本指标 | 建筑工程投资（≤*万元） |  | 5 | 781.73 | 781.73 | 5
|  |  | 金属结构设备及安装工程（≤*万元） |  | 5 | 62.08 | 49.93 | 5
|  |  | 独立费用（≤*万元） |  | 5 | 55.23 | 75.43 | 3.17 | 原因：预算不精准。改进措施：今后加强预算精准性。
|  |  | 预备费（≤*万元） |  | 5 | 44.26 | 0 | 5
| 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 改善灌溉面积（≥**万亩） |  | 8 | 1.52 | 1.52 | 8
|  |  | 受益脱贫人口数（*人） |  | 8 | 4199 | 4199 | 8
|  |  | 受益脱贫户户数（*户） |  | 7 | 1052 | 1052 | 7
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥*年） |  | 7 | 30 | 30 | 7
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度（≥*%） |  | 10 | 98% | 98% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 95.7861