## 自评表
附1-25
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 策勒县博斯坦水库工程建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 阿卜来提·约麦尔 09036712356
主管部门 |  |  | 策勒县水利局 |  |  | 实施单位 | 策勒县水利局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 13000 |  | 8694.42 |  | 10 | 66.88% | 6.688
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 8300（衔接资金） |  | 8300（衔接资金） |  | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 4700 |  | 394.42 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 新建沥青混凝土心墙坝1座、表孔溢洪洞1个、泄洪兼导流洞1个。项目实施后，有效改善博斯坦乡夏季洪涝灾害问题，受益人口数7462人，改善博斯坦乡耕地灌溉面积52100亩，有利于增加经济收入。 |  |  |  |  | 截止2021年12月，项目已完成新建沥青混凝土心墙坝1座、表孔溢洪洞1个、泄洪兼导流洞1个。项目实施后，有效改善博斯坦乡夏季洪涝灾害问题，受益人口数7462人，改善博斯坦乡耕地灌溉面积52100亩，有利于增加经济收入。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 新建沥青混凝土心墙坝数量（≥*座） |  | 6 | 1 | 1 | 6
|  |  | 新建表孔溢洪洞数量（*个） |  | 6 | 1 | 1 | 6
|  |  | 新建泄洪兼导流洞数量（*个） |  | 6 | 1 | 1 | 6
|  | 质量指标 | 工程验收合格率（*%） |  | 6 | 100% | 100% | 6
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 6 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 6
|  |  | 项目完工时间 |  | 5 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 5
|  |  | 项目完成及时率（*%） |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 成本指标 | 工程建设费用(≤*万元） |  | 5 | 12536.69 | 8694.42 | 3.5 | 原因：县财政资金困难，导致资金未及时到位。改进措施：资金到位后，加快支付进度。
|  |  | 工程服务费 (≤*万元） |  | 5 | 463.31 | 0 | 0 | 原因：县财政资金困难，导致资金未及时到位。改进措施：资金到位后，加快支付进度。
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 受益脱贫人口数（*人） |  | 7 | 7462 | 7462 | 7
|  |  | 新增和改善灌溉面积（*亩） |  | 7 | 52100 | 52100 | 7
|  | 生态效益 指标 | 改善博斯坦乡夏季洪涝灾害问题 |  | 8 | 有效改善 | 有效改善 | 8
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥*年） |  | 8 | 50 | 50 | 8
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度（≥*%） |  | 10 | 95% | 95% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 90.188