## 自评表
附1-15
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 策勒县奴尔乡巴格贝希村等9个村 2021年1.32万亩高效节水建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 王强 09036712954
主管部门 |  |  | 策勒县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 策勒县农业农村局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2395.73 |  | 1969.3 |  | 10 | 82.2% | 8.2 | 结余328.11
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 2395.73 |  | 1969.3 |  | - | - | - | 未支付98.32
|  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：本项目建设内容主要为新建滴灌2278亩，发展高效节水灌溉面积1.32万亩，新建防渗渠道28.38千米，改建田间道路25.64千米。 目标2：项目区建成后预计带动增加农民收入257.24万元以上，改善灌区灌溉条件，提高水资源的利用率，受益脱贫户1602户5258人。 |  |  |  |  | 截止2021年12月 本项目新建滴灌2278亩，发展高效节水灌溉面积1.32万亩，新建防渗渠道28.38千米，改建田间道路25.64千米。带动增加农民收入200万元，改善灌区灌溉条件，提高水资源的利用率，受益脱贫户1602户5258人。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 新建滴灌亩数（≥*亩） |  | 5 | 2278 | 2278 | 5
|  |  | 发展高效节水灌溉面积（≥*万亩） |  | 5 | 1.32 | 1.32 | 5
|  |  | 新建防渗渠道（≥*千米） |  | 5 | 28.38 | 28.38 | 5
|  |  | 改建田间道路（≥*千米） |  | 5 | 25.64 | 25.64 | 5
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（*%） |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 5 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 5
|  |  | 项目完工时间 |  | 4 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 4
|  |  | 项目完成及时率（*%） |  | 4 | 100% | 100% | 4
|  | 成本指标 | 工程施工费（≤*万元） |  | 4 | 2063.9 | 1699.21 | 4
|  |  | 独立费（≤*万元） |  | 4 | 219.33 | 270.09 | 2.88 | 原因：预算不精准。改进措施：加强预算的精准性。
|  |  | 预备费用（≤*万元） |  | 4 | 112.5 | 0 | 4
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 带动增加农民收入（≥*万元） |  | 5 | 257.24 | 257.24 | 5
|  | 社会效益 指标 | 改善灌区灌溉条件 |  | 5 | 有效改善 | 有效改善 | 5
|  |  | 受益脱贫户户数（≥*户） |  | 5 | 1602 | 1602 | 5
|  |  | 受益脱贫人口数（≥*人） |  | 5 | 5258 | 5258 | 5
|  | 生态效益 指标 | 提高水资源的利用率 |  | 5 | 有效提高 | 有效提高 | 5
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥*年） |  | 5 | 30 | 30 | 5
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益脱贫人口满意度（≥*%） |  | 5 | 95% | 95% | 5
|  |  | 受益乡镇、村满意度（≥*%） |  | 5 | 95% | 95% | 5
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 97.08