## 自评表
附1-21
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 策勒县小康新区灌溉提升改造项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 徐路生 09036736115
主管部门 |  |  | 策勒县水利局 |  |  | 实施单位 | 策勒县小康新区管委会
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 531 |  | 515.76 |  | 10 | 97.13% | 10 | 结余15.24
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 531 |  | 515.76 |  | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：本工程对11860亩滴灌地提升改造。 目标2：通过项目的实施，带动脱贫人口就业60人，带动增加脱贫人口全年总收入79.65万元。 |  |  |  |  | 截止2021年12月，项目已完成对11860亩滴灌地提升改造。 通过项目的实施，带动脱贫人口就业60人，带动增加脱贫人口全年总收入79.65万元
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 滴灌地提升改造面积（≥*亩） |  | 7 | 11860 | 11860 | 7
|  | 质量指标 | 工程验收合格率（*%） |  | 7 | 100% | 100% | 7
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 6 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 6
|  |  | 项目完工时间 |  | 6 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 6
|  |  | 工程完成及时率（*%） |  | 6 | 100% | 100% | 6
|  | 成本指标 | 建筑工程费用（≤*万元 ） |  | 6 | 459.28 | 480.33 | 5.9 | 原因：预算不精准。改进措施：今后加强预算精准性。
|  |  | 独立费用 （≤*万元） |  | 6 | 46.77 | 35.42 | 4.5 | 原因：预算不精准。改进措施：今后加强预算精准性。
|  |  | 预备费用（≤*万元） |  | 6 | 24.95 | 0 | 6
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | ★★★带动增加脱贫人口全年总收入（≥*万元） |  | 10 | 79.65 | 79.65 | 10
|  | 社会效益 指标 | ★★★受益脱贫人口数（≥*人） |  | 10 | 60 | 60 | 10
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥*年） |  | 10 | 5 | 5 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度（≥*%） |  | 10 | 95% | 95% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 98.4