## 自评表
附1-14
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 策勒县奴尔乡喀什也尔村、琼库村2021年0.46万亩高标准农田建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 王强 09036712954
主管部门 |  |  | 策勒县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 策勒县农业农村局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | 未支付34.62万元
|  |  | 年度资金总额： | 871.88 |  | 712.81 |  | 10 | 81.76% | 8.1756 | 结余124.45
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 871.88 |  | 712.81 |  | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：高标准农田建设面积0.46万亩，项目新建防渗渠道16条，总长15.61千米，新建渠系建筑物107座；修筑田间道路6.722千米。 目标2：项目区建成后，可以改善灌区灌溉条件，提高水资源的利用率，受益脱贫户470户1475人。 |  |  |  |  | 截止12月30日已完成高标准农田建设面积0.46万亩，项目新建防渗渠道16条，总长15.61千米，新建渠系建筑物107座；修筑田间道路6.722千米。通过实施本项目区建成后，改善了灌区灌溉条件，提高水资源的利用率，受益脱贫户达到470户1475人。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 新建防渗渠道（≥*千米） |  | 4 | 15.61 | 15.61 | 4
|  |  | ★★★高标准农田建设面积（≥*万亩） |  | 4 | 0.46 | 0.46 | 4
|  |  | 修筑田间道路（≥*千米） |  | 4 | 6.722 | 6.722 | 4
|  |  | 新建渠系建筑物（≥*座） |  | 4 | 107 | 107 | 4
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（*%） |  | 4 | 100% | 100% | 4
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 5 | 2021年3月 | 2021年3月 | 5
|  |  | 项目完工时间 |  | 5 | 2021年9月 | 2021年9月 | 5
|  |  | 项目完成及时率（*%） |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 成本指标 | 工程施工费（≤*万元） |  | 5 | 738.53 | 645.76 | 5
|  |  | 独立费（≤*万元） |  | 5 | 92.94 | 67.05 | 3.6072 | 原因：预算不精准，改进措施：加强预算精准度
|  |  | 预备费用（≤*万元） |  | 5 | 40.41 | 0 | 5
| 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 改善灌区灌溉条件 |  | 6 | 有效改善 | 有效改善 | 6
|  |  | 受益脱贫户户数（≥*户） |  | 6 | 470 | 470 | 6
|  |  | 受益脱贫人口数（≥*人） |  | 6 | 1475 | 1475 | 6
|  | 生态效益 指标 | 提高水资源的利用率 |  | 6 | 有效提高 | 有效提高 | 6
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥*年） |  | 6 | 30 | 30 | 6
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度（≥*%） |  | 5 | 95% | 95% | 5
|  |  | 受益乡镇、村满意度（≥*%） |  | 5 | 95% | 95% | 5
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 96.7827