## 自评表
附1-18
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 策勒县2021年饲草料基地建设基础设施配套项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 刘德忠 09036712447
主管部门 |  |  | 策勒县发展和改革委员会 |  |  | 实施单位 | 策勒县林业和草原局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 510 |  | 498.85 |  | 10 | 97.81% | 10 | 结余11.15
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 510 |  | 498.85 |  | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 策勒县2021年饲草料基地建设基础设施配套项目改建渠道5条，总长8.019km，渠道配套改造建筑物118座。通过本次渠道防渗改造，提高水资源利用率，改善农牧业生产基础条件，带动劳动者就业40人，其中带动脱贫人口就业20人，带动增加劳动者全年总收入76.5万元，其中：带动增加脱贫人口全年总收入38.25万元。 |  |  |  |  | 截止2021年12月，项目已完成改建渠道5条，总长7.5704km，渠道配套改造建筑物120座。通过本次渠道防渗改造，提高水资源利用率，改善农牧业生产基础条件，带动劳动者就业87人，其中带动脱贫人口就业42人，带动增加劳动者全年总收入76.7万元，其中：带动增加脱贫人口全年总收入35.55万元。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 改建渠道数量（≥*条） |  | 5 | 5 | 5 | 5
|  |  | 改建渠道长度（≥*km） |  | 5 | 8.019 | 7.5704 | 4.9 | 原因：预算不精准。改进措施：今后加强预算精准性。
|  |  | 渠道配套改造建筑物数量（≥*座） |  | 5 | 118 | 120 | 5
|  | 质量指标 | 工程验收合格率（*%） |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 5 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 5
|  |  | 项目完工时间 |  | 5 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 5
|  |  | 工程完成及时率（*%） |  | 6 | 100% | 100% | 6
|  | 成本指标 | 工程部分投资（≤*万元） |  | 4 | 448.19 | 453.57 | 3.95 | 原因：预算不精准。改进措施：今后加强预算精准性。
|  |  | 基本预备费（≤*万元） |  | 6 | 23.75 | 0 | 6
|  |  | 独立费用（≤*万元） |  | 4 | 38.06 | 45.28 | 3.2 | 原因：预算不精准。改进措施：今后加强预算精准性。
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 带动增加劳动者全年总收入（≥*万元） |  | 5 | 76.5 | 76.7 | 5
|  |  | ★★★带动增加脱贫人口全年总收入（≥*万元） |  | 5 | 38.25 | 38.25 | 5
|  | 社会效益 指标 | 改善农牧业生产基础条件 |  | 5 | 有效改善 | 有效改善 | 5
|  |  | 带动劳动者就业人数（≥*人） |  | 5 | 40 | 40 | 5
|  |  | ★★★受益脱贫人口数（≥*人） |  | 5 | 20 | 20 | 5
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥*年） |  | 5 | 20 | 20 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度（≥*%） |  | 10 | 95% | 95% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 99.05