## 自评表
附1-17
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 和田地区策勒县恰哈乡都维力克村和红旗村2021年0.54万亩高标准农田建设项目（渠道及生产道建设部分） |  |  | 项目负责人及电话 | 王强 09036712954
主管部门 |  |  | 策勒县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 策勒县农业农村局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 872.35 |  | 750.55 |  | 10 | 86.04% | 8.6038 | 结余：97.56
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 872.35 |  | 750.55 |  | - | - | - | 未支付24.24
|  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：本项目建设内容主要为：高标准农田建设面积5400亩，新建防渗渠道13条，总长13875.28m,新建渠系建筑物50座，改建田间道路7.361km。 目标2：项目区建成后，受益脱贫户651户2027人，可以改善灌区灌溉条件，提高水资源的利用率。 |  |  |  |  | 截止到2021年12月30日 已完成高标准农田建设面积5400亩，新建防渗渠道13条，总长13875.28m,新建渠系建筑物50座，改建田间道路8.59km。 项目区建成后，受益脱贫户651户2027人，改善了灌区灌溉条件，提高水资源的利用率。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | ★★★高标准农田建设面积（≥*亩） |  | 4 | 5400 | 5400 | 4
|  |  | 新建防渗渠道数量（≥*m） |  | 4 | 13875.28 | 13875.28 | 4
|  |  | 新建渠系建筑物数量（≥*座） |  | 4 | 50 | 50 | 4
|  |  | 改建田间道路长度（≥*km） |  | 4 | 7.361 | 8.59 | 4
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（*%） |  | 4 | 100% | 100% | 4
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 5 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 5
|  |  | 项目完工时间 |  | 5 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 5
|  |  | 项目完成及时率（*%） |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 成本指标 | 工程施工费（≤*万元） |  | 5 | 739.28 | 683.81 | 5
|  |  | 独立费（≤*万元） |  | 5 | 92.55 | 66.74 | 3.6 | 原因：预算不精准，改进措施：加强预算的精准性
|  |  | 预备费用（≤*万元） |  | 5 | 40.52 | 0 | 5
| 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 改善灌区灌溉条件 |  | 6 | 有效改善 | 有效改善 | 6
|  |  | 受益脱贫户户数（≥*户） |  | 6 | 651 | 651 | 6
|  |  | 受益脱贫人口数（≥*人） |  | 6 | 2027 | 2027 | 6
|  | 生态效益 指标 | 提高水资源的利用率 |  | 6 | 有效提高 | 有效提高 | 6
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限（≥*年） |  | 6 | 30 | 30 | 6
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度（≥*%） |  | 5 | 95% | 95% | 5
|  |  | 受益乡镇、村满意度（≥*%） |  | 5 | 95% | 95% | 5
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 97.2038