## 自评表
附1-1
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 策勒县2021年壮大村集体经济购羊项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 王强 09036712954
主管部门 |  |  | 策勒县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 策勒县农业农村局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | 结余506.10万元，已整合 未支付276.72万元
|  |  | 年度资金总额： | 9730 |  | 8947.18 |  | 10 | 91.95% | 9.2
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 9730 |  | 8947.18 |  | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：采购42266只生产母羊； 目标2：项目安排就业人员20人，工资18000元/人/年； 目标3：通过本项目的实施生产母羊带来直接和间接收益约777.69万元。 |  |  |  |  | 截止2021年12月 已完成采购42266只生产母羊；项目安排就业人员20人，工资18000元/人/年； 通过本项目的实施生产母羊带来直接和间接收益777.69万元。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 采购生产母羊数量（只） |  | 8 | 42266 | 42266 | 8
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  | 8 | 100% | 100% | 8
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 8 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 8
|  |  | 项目完工时间 |  | 8 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 8
|  |  | 项目完成及时率（%） |  | 9 | 100% | 100% | 9
|  | 成本指标 | 羊养殖补助标准（≤元/只） |  | 9 | 2300 | 2116.87 | 9
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 带动增加村集体收入（万元） |  | 6 | 777.69 | 777.69 | 6
|  |  | 就业人员工资收入（元/人/年） |  | 6 | 18000 | 18000 | 6
|  | 社会效益 指标 | 受益脱贫人口数（人） |  | 6 | 20 | 20 | 6
|  |  | 带动就业人数（人） |  | 6 | 20 | 20 | 6
|  | 可持续影响指标 | 持续解决当地羊匮乏问题（≧年） |  | 6 | 1 | 1 | 6
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度（≧%） |  | 10 | 95% | 95% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 99.2