## 自评表
附1-11
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 策勒县达玛沟乡依来克吾斯塘村、吐格曼村2021年度渠道防渗改造建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 平金升 09037822762
主管部门 |  |  | 策勒县农业农村局 |  | 实施单位 | 策勒县达玛沟乡人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | 结余88.86万元，已整合
|  |  | 年度资金总额： | 1452.61 | 1363.75 |  | 10 | 93.88% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 1452.61 | 1363.75 |  | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：达玛沟乡依来克吾斯塘村和吐格曼村防渗改建渠道8条，总长16.404km，新建渠系建筑物120座。 目标2：通过项目实施，改善灌溉面积0.84万亩，缓解农业灌溉期缺水问题，项目受益脱贫户不少于430户，脱贫人口不少于1461人。 |  |  |  | 截止2021年12月，项目已完成达玛沟乡依来克吾斯塘村和吐格曼村防渗改建渠道8条，总长16.25km，新建渠系建筑物165座。 通过项目实施，改善灌溉面积0.84万亩，缓解农业灌溉期缺水问题，项目受益脱贫户430户，脱贫人口1461人。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 防渗改建渠道数量（≥*条） | 4 | 8 | 8 | 4
|  |  | 防渗改建渠道长度（≥*km） | 3 | 16.404 | 16.25 | 2.9 | 原因：实施方案不精准。改进措施：今后加强实施方案精准性。
|  |  | 新建渠系建筑物数量（≥*座） | 3 | 120 | 165 | 1.9
|  | 质量指标 | 工程验收合格率（*%） | 4 | 100% | 100% | 4
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 4 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 4
|  |  | 项目完工时间 | 4 | 2021-08-01 | 2021-07-01 | 4
|  |  | 项目完成及时率（*%） | 4 | 100% | 100% | 4
|  | 成本指标 | 建筑工程费（≤*万元） | 3 | 1085.37 | 1136.2 | 2.9 | 原因：预算不精准。改进措施：今后加强预算精准性。
|  |  | 金属结构及安装工程（≤*万元） | 4 | 21.28 | 21.28 | 4
|  |  | 临时工程（≤*万元） | 4 | 57.76 | 57.76 | 4
|  |  | 独立费用（≤*万元） | 3 | 165.07 | 113.11 | 2.1 | 原因：预算不精准。改进措施：今后加强预算精准性。
|  |  | 基本预备费（≤*万元） | 4 | 66.47 | 0 | 4
|  |  | 水土保持费（≤*万元） | 3 | 44.51 | 27.4 | 1.8 | 原因：预算不精准。改进措施：今后加强预算精准性。
|  |  | 环境保护费（≤*万元） | 3 | 12.15 | 8 | 2 | 原因：预算不精准。改进措施：今后加强预算精准性。
| 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 改善灌溉面积（≥**亩） | 7 | 8400 | 8400 | 7
|  |  | 受益脱贫户户数（≥*户） | 7 | 430 | 430 | 7
|  |  | 受益脱贫人口数（≥*人） | 8 | 1461 | 1461 | 8
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥*年） | 8 | 10 | 10 | 8
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱困人口满意度（≥*%） | 10 | 95% | 95% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 95.6