## 自评表
附1-13
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 策勒县乌鲁克萨依乡阿克其格村饮水安全巩固提升工程 |  |  | 项目负责人及电话 | 吐尔洪 09036712356
主管部门 |  |  | 策勒县水利局 |  |  | 实施单位 | 策勒县农村饮水安全工程管理站
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 580 |  | 525.55 |  | 10 | 90.61% | 10 | 结余54.45
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 580 |  | 525.55 |  | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：新建取水口1座，清水池1座，附属建筑物41座，新建输水官网3.584千米，新建配水管网2.893千米，穿越河道2处，穿越乡村8处，自来水入户101户，安装智能插卡式水表101块，安装一级水源保护区围栏410米。 目标2：通过项目实施，提高生活饮水质量，解决85名脱贫人口饮水安全问题。 |  |  |  |  | 截止2021年6月，项目已完成新建取水口1座，清水池1座，附属建筑物23座，新建输水官网4.497千米，新建配水管网6.577千米，穿越河道2处，穿越乡村8处，自来水入户82户，安装智能插卡式水表82块，安装一级水源保护区围栏410米。 通过项目实施，有效提高生活饮水质量，解决85名脱贫人口饮水安全问题。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 新建管道附属建筑物数量（*个） |  | 2 | 41 | 23 | 1.1 | 原因：预算不精准。改进措施：今后加强预算精准性。
|  |  | 新建取水口数量（*处） |  | 2 | 1 | 1 | 2
|  |  | 新建清水池数量（*座） |  | 2 | 1 | 1 | 2
|  |  | 新建输水管网（*千米） |  | 2 | 3.584 | 4.497 | 1.5 | 原因：预算不精准。改进措施：今后加强预算精准性。
|  |  | 新建配水管网（*千米） |  | 3 | 2.893 | 6.577 | 0.8 | 原因：预算不精准。改进措施：今后加强预算精准性。
|  |  | 穿越河道数量（*处） |  | 3 | 2 | 2 | 3
|  |  | 穿越乡村数量（*处） |  | 3 | 8 | 8 | 3
|  |  | 自来水入户数量（*户） |  | 3 | 101 | 82 | 2.4 | 原因：项目区人员变动，部分居民搬迁。改进措施：加强预算精准性
|  |  | 安装智能插卡式水表（*块） |  | 3 | 101 | 82 | 2.4 | 原因：项目区人员变动，部分居民搬迁。改进措施：加强预算精准性
|  |  | 安装一级水源保护区围栏长度（*米） |  | 3 | 410 | 410 | 3
|  | 质量指标 | ★★★饮水设施改造后水质达标率（*%） |  | 3 | 100% | 100% | 3
|  |  | 工程验收合格率（*%） |  | 3 | 100% | 100% | 3
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 3 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 3
|  |  | 项目完工时间 |  | 3 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 3
|  |  | 项目完成及时率（*%） |  | 3 | 100% | 100% | 3
|  | 成本指标 | 建筑工程费用（≤*万元） |  | 3 | 456.09 | 483.27 | 2.8 | 原因：预算不精准。改进措施：今后加强预算精准性。
|  |  | 工程建设其他费用（≤*万元） |  | 3 | 82.71 | 42.28 | 1.5 | 原因：预算不精准。改进措施：今后加强预算精准性。
|  |  | 预备费（≤*万元） |  | 3 | 41.2 | 0 | 3
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | ★★★解决脱贫人口饮水安全问题人数（≥*人） |  | 10 | 85 | 85 | 10
|  |  | ★★★受益脱贫人口数（≥*人） |  | 10 | 85 | 85 | 10
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥*年） |  | 10 | 15 | 15 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度（≥*%） |  | 10 | 95% | 95% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 93.5