## 附件1部门预算绩效目标申报表 (hidden)
附件1：
政府债券项目支出绩效目标表
（ 2022 年度）
项目名称 |  |  | 格达良乡库尔干村污水治理项目
预算单位 |  |  | 阿图什市格达良乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  | 年度资金总额：350
其中：财政拨款：150
政府债券资金：200
其他资金：0
总 体 目 标 | 年度目标
目标1：对库尔干村329户农户厕所进行化粪池改造，10-20户建设一个，化粪池容量100m³，边远散户做水冲式厕所（户外小三格）。 目标2：为有效改善人居环境，建设美丽乡村，解决污水处理不达标现象，提高水资源利用率，加强农村居民生活质量，提高农村居民生活幸福感，大力推动乡村全面振兴和经济高质量发展。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述）
| 项目完成 | 数量指标 | 化粪池改造户数 | 329户
|  |  | 化粪池容量 | 100m³
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100%
|  |  | 资本金到位率 | =100%
|  |  | 政府债券资金规范管理使用率 | =100%
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2022-07-01
|  |  | 项目完工时间 | 2022-11-01
|  |  | 项目完工及时率 | 100%
|  |  | 政府债券资金形成支出时间 | ≤90天
|  | 成本指标 | 工程建设费用 | ≤330万元
|  |  | 工程建设其他费用 | ≤20万元
| 项目效益 | 社会效益 指标 | 提高农村居民生活质量 | 有效提高
|  | 可持续影响 指标 | 大力推动乡村全面振兴和经济高质量发展 | 效果显著
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95%

## 目标表
绩效目标申报表
（2025年度）
项目名称 |  | 博斯坦乡阿喀新村等7个村土地碎片化治理项目 |  | 项目负责人及联系电话 | 王厉鑫15199752573
主管部门 |  | 策勒县农业农村局 |  | 实施单位 | 策勒县博斯坦乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 179
|  | 其中：财政拨款 |  | 179
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
为建设高标准农田，对博斯坦乡7个村土地碎片化进行治理，土地平整1983.28亩，通过项目的实施，土地整合为农业机械化、智能化和规模化经营创造了条件，推动了现代农业技术的应用，如无人机喷洒、智能灌溉系统等，促进了农业现代化发展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 高标准农田建设面积 |  |  | ≥1983.28亩
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100%
|  | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2025年3月
|  |  | 项目完成时间 |  |  | 2025年9月
|  | 成本指标 | 工程费 |  |  | ≤164.59万元
|  |  | 其他费用 |  |  | ≤14.41万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目区受益村数量 |  |  | ≥7个
|  |  | 推动现代农业技术应用 |  |  | 有效推动
|  | 可持续影响指标 | 设计合理使用年限 |  |  | ≥30年
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 周边受益群众满意度 |  |  | ≥95%
|  |  | 项目区受益群众满意度 |  |  | ≥95%
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

## 5月监控 (hidden)
绩效运行监控表
（2024年度）
项目名称 | 博斯坦乡阿喀新村等7个村土地碎片化治理项目 |  |  | 项目负责人 | 王厉鑫15199752573
主管部门 | 策勒县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 策勒县博斯坦乡人民政府
资金情况（万元） | 类别 |  |  |  | 年初预算数 |  | 1-5月执行数 | 预算执行率
| 年度资金总额： |  |  |  | 179 |  | 18 | 10.06%
| 其中：财政拨款 |  |  |  | 179 |  | 18 | -
| 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0 | -
年度总体目标 | 为建设高标准农田，对博斯坦乡7个村土地碎片化进行治理，土地平整1983.28亩，通过项目的实施，土地整合为农业机械化、智能化和规模化经营创造了条件，推动了现代农业技术的应用，如无人机喷洒、智能灌溉系统等，促进了农业现代化发展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 1-5月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注
| 产出效益 | 数量指标 | 采购低氟“边销茶”重量 | ≥10226公斤 | 10226公斤 | ≥10226公斤
|  |  | “边销茶”发放斤数标准 | =2公斤/户 | 2公斤/户 | =2公斤/户
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 100% | =100%
|  |  | 资金使用合规率 | =100% | 100% | =100%
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 100% | =100%
|  |  | 项目完成时间 | 2024年8月 | 2024-04-01 | 2024年8月
|  | 成本指标 | 每户补助标准 | ≤50.85元/户 | 50.85元/户 | ≤50.85元/户
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 有利于当地群众保持各种维生素需求，保持身体健康 | 有效保障 | 基本达成目标 | 有效保障
|  |  | 受益脱贫户及监测户等困难群众人数 | ≥5113户 | 5113户 | ≥5113户
|  | 可持续影响指标 | 形成群众“健康饮茶”基本消费理念 | 长期 | 长期 | 长期
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 95% | ≥95%

## 8月监控 (hidden)
绩效运行监控表
（2024年度）
项目名称 | 博斯坦乡阿喀新村等7个村土地碎片化治理项目 |  |  | 项目负责人 | 王厉鑫15199752573
主管部门 | 策勒县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 策勒县博斯坦乡人民政府
资金情况（万元） | 类别 |  |  |  | 年初预算数 |  | 1-8月执行数 | 预算执行率
| 年度资金总额： |  |  |  | 179 |  | 18.01 | 10.06%
| 其中：财政拨款 |  |  |  | 179 |  | 18.01 | -
| 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0 | -
年度总体目标 | 为建设高标准农田，对博斯坦乡7个村土地碎片化进行治理，土地平整1983.28亩，通过项目的实施，土地整合为农业机械化、智能化和规模化经营创造了条件，推动了现代农业技术的应用，如无人机喷洒、智能灌溉系统等，促进了农业现代化发展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 1-5月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注
| 产出效益 | 数量指标 | 采购低氟“边销茶”重量 | ≥10226公斤 | 10226公斤 | ≥10226公斤
|  |  | “边销茶”发放斤数标准 | =2公斤/户 | 2公斤/户 | =2公斤/户
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 100% | =100%
|  |  | 资金使用合规率 | =100% | 100% | =100%
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 100% | =100%
|  |  | 项目完成时间 | 2024年8月 | 2024年4月 | 2024年8月
|  | 成本指标 | 每户补助标准 | ≤50.85元/户 | 35.2元/户 | ≤50.85元/户 | 原因：该项目已完成，结余资金已退还财政。
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 有利于当地群众保持各种维生素需求，保持身体健康 | 有效保障 | 基本达成目标 | 有效保障
|  |  | 受益脱贫户及监测户等困难群众人数 | ≥5113户 | 5113户 | ≥5113户
|  | 可持续影响指标 | 形成群众“健康饮茶”基本消费理念 | 长期 | 长期 | 长期
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 95% | ≥95%