## 项目计划
策勒县2025年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划
单位：万元
序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设起至期限 | 实施地点 | 主要建设任务 | 县市实施单位 | 责任人 | 资金来源 | 其中 | [10 empty] | 绩效目标 | 行业部门审查意见 | 地区行业部门评审意见
[11 empty] | 项目总投资 | 2024年已安排资金 | 2025年计划安排衔接资金情况 |  |  |  |  | 2025年计划安排其他政府投资 | 企业投资
[13 empty] | 小计 | 计划安排中央衔接补助资金 | 计划安排自治区衔接补助资金 | 计划安排地方政府债券资金 | 计划安排地、县配套资金 |  | 小计 | 截止2024年年已安排资金 | 2025年计划安排资金
合计： | [10 empty] | 45281.9916 | 1501.6826 | 43780.309 | 34820.9292 | 8789.3799 | 0 | 170 | 0 | 170 | 0 | 170
1 | 2024-CLX065 | 策勒县乡村建设农村饮水安全提升项目 | 乡村建设类 | 续建 | 2024-2025 | 策勒县 | 新建净水处理设备处理能力14000m3/d；新建设备车间为框架结构，建筑面积2304.6m2；新建水厂清水池1座容积为6000m3；新建策勒乡(镇)干管（总水厂-联合水厂）新建长度5.26km；配套各类管道附属构筑物共设21座，其中各类阀门井共计10座，交叉建筑物11处（穿渠建筑物2处、穿路建筑物9处）。 | 水利局 | 刘辉 | 巩固任务资金 | 3302.71 | 1501.6826 | 1801.0274 | 1801.0274 |  |  |  |  | 0 |  |  | 用于提升农村供水保障水平
2 | 2025-CLX001 | 策勒县2025年公共服务岗位补助项目 | 就业类 | 新建 | 2025.01-2025.12 | 策勒县 | 为1480名脱贫户（含监测对象）困难家庭人员公共服务岗位进行补助，每人每月补助1750元。 | 人社局 | 巴哈迪尔·巴图尔 | 巩固任务资金 | 3108 |  | 3108 | 1600 | 1508 |  |  |  | 0 |  |  | 带动就业，促进增收
3 | 2025-CLX002 | 策勒县2025年扶贫小额贷款贴息项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.01-2025.12 | 策勒县 | 为全县脱贫人口（监测对象）进行小额贷款贴息补助。 | 农业农村局 | 员永强 | 巩固任务资金 | 2000 |  | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 为全县小额贷款脱贫户（监测对象）进行贴息
4 | 2025-CLX003 | 策勒县2025年雨露计划资助项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果类 | 新建 | 2025.01-2025.12 | 策勒县 | 对脱贫户（含监测对象）子女参加中等职业教育和高等职业教育的在校就读学生进行补助，按每生每年3000元标准，帮助顺利完成学业，计划对全县5000名学生进行补助。 | 教育局 | 艾合麦提江·安外尔 | 巩固任务资金 | 1500 |  | 1500 |  | 1500 |  |  |  | 0 |  |  | 帮助顺利完成学业，防止因学返贫。
5 | 2025-CLX004 | 策勒县2025年农村公路管护项目 | 就业类 | 新建 | 2025.01-2025.12 | 全县六乡两镇 | 为管护辖区内的农村公路，聘请710名护路员，每人每月1000元。 | 交通局 | 阿则古丽·阿卜力克木 | 巩固任务资金 | 852 |  | 852 |  | 852 |  |  |  | 0 |  |  | 带动就业，促进增收
6 | 2025-CLX005 | 策勒县2025年项目管理费 | 其他类 | 新建 | 2025.01-2025.12 | 策勒县 | 用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。 | 农业农村局 | 员永强 | 巩固任务资金 | 123 |  | 123 | 123 |  |  |  |  | 0 |  |  | 进一步把好项目审核关卡，降低项目风险，确保项目正常运行。
7 | 2025-CLX006 | 策勒县困难群众饮用低氟边销茶项目 | 其他类 | 新建 | 2025.04-2025.08 | 全县各乡镇 | 计划为策勒县各乡镇困难群众发放饮用低氟边销茶 | 统战部 | 田宽宽 | 少数民族发展任务资金 | 40 |  | 40 | 40 |  |  |  |  | 0 |  |  | 该项目的实施，可以从中摄取人体所需要的维生素，增强人体对高原低压的适应能力。
8 | 2025-CLX007 | 策勒县2025年易地搬迁政府债券贴息项目 | 易地搬迁后扶类 | 新建 | 2025.05-2025.12 | 策勒县 | 用于策勒县易地搬迁建设资金一般性地方政府债券资金进行贴息。 | 财政局 | 陈伟周 | 巩固任务资金 | 539 |  | 539 | 539 |  |  |  |  | 0 |  |  | 用于策勒县易地搬迁地方政府债券贴息
9 | 2025-CLX008 | 2025年策勒县脱贫劳动力转移就业一次性交通费补助项目 | 就业类 | 新建 | 2025.01-2025.12 | 策勒县 | 本项目实施期间按照年度实际转移人数计算，主要用于对到疆内、外务工就业的监测对象家庭、脱贫户，给予一次性往返交通费补助。计划补贴2750人，总投入资金350万元。 | 人社局 | 巴哈迪尔·巴图尔 | 巩固任务资金 | 420.4716 |  | 420.4716 | 169.5392 | 250.9324 |  |  |  | 0 |  |  | 通过积极引导，对农牧民进行转产就业，拓展就业渠道，实现稳定的收入。
10 | 2025-CLX009 | 策勒县2025年产业到户补助项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.01-2025.12 | 策勒县 | 为全县监测对象及脱贫户中有发展条件、发展愿望的帮扶对象进行补助（重点扶持监测对象家庭及人均纯收入万元以下脱贫户），主要支持发展养殖业、林果业、种植业、庭院经济、就业创业等进行奖补。 | 各乡镇 | 各乡镇长 | 巩固任务资金 | 10600 |  | 10600 | 8341.4625 | 2258.5375 |  |  |  | 0 |  |  | 通过发展畜牧业、林果业、种植业、自主创业、庭院经济增加群众收入
11 | 2025-CLX010 | 策勒县策勒乡2025年保鲜存储建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.03-2025.10 | 策勒乡托帕艾日克村、阿日希村 | 一是在托帕艾日克村新建保鲜库1个，为地上一层轻钢结构，建筑面积298.62㎡，并配套相应设备设施。二是在阿日希村新建保鲜库1个 ，为地上一层砖混结构，建筑面积1091.37㎡，配套蓄水池1个及配套相应设备设施。 | 策勒乡 | 阿里木江·托合提如孜 | 巩固任务资金 | 700 |  | 700 | 700 |  |  |  |  | 0 |  |  | 通过该项目的实施，可延长食品保鲜期，减少食品损耗，保障食品质量，同时可以带动群众就业。
12 | 2025-CLX011 | 策勒县乌鲁克萨依乡特色林果种植项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.04-2025.09 | 乌鲁克萨依乡 | 林床平整面积为380亩及配套附属设施，购买、栽植杏李12667株（规格为：品种为玫瑰玉李，3年以上接果树苗，苗高1.5m以上，地径＞3㎝，带土球，苗木种植株行距为4m×5m）及病虫害防治等。 | 乌鲁克萨依乡 | 帕尔哈提江·阿力甫 | 巩固任务资金 | 260 |  | 260 | 260 |  |  |  |  | 0 |  |  | 对经济林进行改良，有助于把经济林产业培育成带动农民增收、改善生态环境的重要产业。
13 | 2025-CLX012 | 策勒县奴尔乡特色经济林果种植项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.04-2025.09 | 奴尔乡托万阿其玛村、布藏村、热再克村、琼库勒村、喀什也尔村 | 林床平整850亩，栽植杏李21667株（3年以上接果树苗，苗高1.5m以上，地径＞3㎝，带土球的树苗5000株；2年以上接果树苗，苗高1.5m以上，地径＞2㎝的树苗16667株），品种为玫瑰玉李，苗木种植株行距为4m×5m或4m×8m，接穗25275支及病虫害防治等。 | 奴尔乡 | 吐尔洪·吾布力哈斯木 | 巩固任务资金 | 300 |  | 300 | 300 |  |  |  |  | 0 |  |  | 可为当地群众提供就业机会，增加群众收入，同时可以改善生态环境
14 | 2025-CLX013 | 策勒县策勒乡2025年沙产业配套建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.04-2025.12 | 策勒乡 | 为0.54万亩配套水电。1、水源工程。（1）机电井：新建机井11眼，井径377mm，井深150米。（2）首部工程：配套水泵11台（Q=140m³/h，45kw），启动箱11套（功率65KW），离心+网式过滤器11套，井房11座。 2、输电线路工程。（1）新建10KV线路共计21.563km，其中新建10kV架空线路(项目区域供电主线路)14314米，导线采用JKLGYJ-240/30型绝缘导线，电杆采用中φ190-12非预应力混凝土杆，跨越10kV线路及跨越十字路口部分电杆使用φ190-15非预应力混凝土杆；新建架空线路(项目区域内供电分支线路)7249米，导线采用JKLGYJ-70/10型绝缘导线，电杆采用φ190-12非预应力混凝土杆。（2）新建变压器11台（80kVA）。 | 策勒乡 | 阿里木江·托合提如孜 | 巩固任务资金 | 796.61 |  | 796.61 | 796.61 |  |  |  |  | 0 |  |  | 一是通过该项目的实施，可以改善项目区的生态环境；二是可以增加就业机会，带动农民增收。
15 | 2025-CLX016 | 策勒县固拉合玛镇红柳大芸种植基地基础设施配套项目（二期） | 产业发展类 | 新建 | 2025.01-2025.05 | 固拉合玛镇 | 新建机井7眼，井径377㎜，井深120米。配备水泵7台，启动柜7套，离心+网式过滤器7套，井房7座。新建10千伏架空线路9.168㎞，其中主线线路3.054㎞，分支线路6.114㎞；新增10千伏变台7座，容量为80KVA。 | 固拉合玛镇 | 伊尔夏提·阿卜杜喀迪尔 | 巩固任务资金 | 543.29 |  | 543.29 | 543.29 |  |  |  |  | 0 |  |  | 该项目的实施可以解决项目区内水电问题，改善项目区生态环境，减轻农户压力，提升农户内生动力，带动农民增加收入。
16 | 2025-CLX017 | 策勒县达玛沟乡沙产业（一期）基础设施配套项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.04-2025.12 | 达玛沟乡 | 1、水源工程：①机电井:新建机井10眼，井径377mm，井深120米；②首部工程:配套水泵10台(Q=160m'/h)，启动箱10套(功率75KW)离心+网式过滤器10套，井房10座(单座井房面积16.5平方米，成品钢筋砼井房)。 2、输电线路工程：（1）改造10kV线路1.5km，该线路仅更换导线为JKLGYJ-185/30型绝缘导线;（2）新建10KV线路共计14.97km，其中新建10kV架空线路(项目区域供电主线路)12041米，导线采用JKLGYJ-95/20型绝缘导线，电杆采用中190-12非预应力混凝土杆:新建架空线路(项目区域内供电分支线路)2933米，导线采用JKLGYJ-70/10型绝缘导线，电杆采用中190-12非预应力混凝士杆，其中过河道部分采用中190-15非预应力混凝士杆，底部采用水泥护墩。 （3）新建变压器10台(100kVA) | 达玛沟乡 | 阿卜来提·阿卜杜海外尔 | 巩固任务资金 | 600 |  | 600 | 600 |  |  |  |  | 0 |  |  | 一是改善项目区生态环境；二是可以提高沙化土地利用率，降低生产成本；三是增加就业机会，带动群众增收
17 | 2025-CLX018 | 策勒县达玛沟乡沙产业基础设施配套项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.04-2025.12 | 达玛沟乡玛力喀勒干村 | 为1万亩项目区配套水电路，具体建设内容为： 道路工程：新建砂砾石道路总长10.87km，路面宽4.5m，道路结构层为30cm厚砂砾石。 水源工程：配套机井10眼，潜水泵10台（流量125m³/h、扬程80m、功率45kw），配套55KW启动柜10台，配套8寸6网过滤器10台，预制成品管理房10套（16.5㎡/座）。 电力配套工程：（1）新建10KV线路共计15.68km，其中新建10kV架空线路(项目区域供电主线路)7.681千米，导线采用JKLGYJ-240/30型绝缘导线，电杆采用中ф190-12非预应力混凝土杆；新建架空线路(项目区域内供电分支路)7.999km，导线采用JKLGYJ-120/20型绝缘导线，电杆采用ф190-12非预应力混凝士杆。（2）新建变压器10台（100kVA）。 | 达玛沟乡 | 阿卜来提·阿卜杜海外尔 | 巩固任务资金 | 750 |  | 750 | 750 |  |  |  |  | 0 |  |  | 一是改善项目区生态环境；二是可以提高沙化土地利用率，降低生产成本；三是增加就业机会，带动群众增收
18 | 2025-CLX019 | 策勒县策勒镇2025年沙产业基础设施配套建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.04-2025.12 | 策勒县沙海玉湖景区以西6.3公里 | 1.道路工程：新建砂砾石道路总长10.447㎞，路面宽度4.5m，道路结构层30cm厚砂砾石。 2.水源工程：新建机井16眼，井径377mm，井深150米，配套水泵16台（Q=140m³/h，功率45KW），启动箱16套（功率55KW），离心+网式过滤器16套。 3.输电线路工程：新建10KV线路共计6.866㎞，导线采用JKLGYJ-70/10型绝缘导线，电杆采用Φ190-12非预应力混凝土杆。新建80KVA变压器16台，并配套10KV跌落式熔断器32组，10KV跌落式避雷器32组，高压计量装置16台。 | 策勒镇 | 努热曼古丽·努尔麦麦提 | 巩固任务资金 | 900 |  | 900 | 900 |  |  |  |  | 0 |  |  | 为该项目配套水、电、路等基础设施，待配套施舍完成后，通过种植肉苁蓉增收村民收入，同时改善项目区生态环境。
19 | 2025-CLX020 | 策勒县基层畜牧兽医服务点及牧区屠宰点建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.03-2025.10 | 策勒县 | 1.策勒乡、恰哈乡、奴尔乡各建设兽医服务点一个，其中新建配种站一座，地上一层砖混结构，建筑面积127.4㎡；新建饲料棚一座，地上一层轻钢结构，建筑面积100㎡；新建待配母羊舍一座，地上一层轻钢结构，建筑面积100㎡；新建种公羊舍一座，地上一层砖混结构，建筑面积22.09㎡；配套青储池、移动药浴池等配套设备设施。 2.为恰哈乡、乌鲁克萨依乡、奴尔乡各建设屠宰服务点一个，每个服务点建设356.06平方米，并配套使用设备，污水处理设备、无害化处理设备、活性炭处理设备、消毒池、化粪池等其他附属设施。 3.为村级畜牧兽医服务点采购所需设备 | 策勒县畜牧兽医推广站 | 阿不力孜·加帕尔 | 巩固任务资金 | 980 |  | 980 | 980 |  |  |  |  | 0 |  |  | 提升策勒县畜牧业发展，提供技术支持和服务，帮助农户改进养殖技术，提高畜禽养殖效率，增加农民收入。并有利于加强动物疫病防控，有效预防和控制重大动物疫病的发生和传播，保障畜牧业生产的稳定和安全。
20 | 2025-CLX021 | 策勒县固拉合玛镇2025年土地碎片化治理项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.03-2025.06 | 固拉合玛镇托格拉吾斯塘村、乌守吾斯塘村 | 计划对固拉合玛镇367.77亩进行土地碎片化治理，平整土方总量3.08万m³，其中：托格拉吾斯塘村247.02亩、乌守吾斯塘村120.75亩。 | 固拉合玛镇 | 伊尔夏提·阿卜杜喀迪尔 | 巩固任务资金 | 35.91 |  | 35.91 |  | 35.91 |  |  |  | 0 |  |  | 可以通过治理对零碎土地进行整合，能够形成面积较大且相对规整的农田，为规模化种植等农业生产经营创造良好条件，提高农业机械的使用效率，降低生产成本，实现农业生产的专业化和现代化
21 | 2025-CLX022 | 策勒县达玛沟乡2025年土地碎片化建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.04-2025.09 | 达玛沟乡普那克村、玛力喀勒干村、喀克夏勒村 | 对达玛沟乡718.872亩进行土地碎片化治理，其中普那克村487.861亩、玛力喀勒干村165.268亩、喀克夏勒村65.743亩，平整土地土方量2.71m³。 | 达玛沟乡 | 阿卜来提·阿卜杜海外尔 | 巩固任务资金 | 65 |  | 65 |  | 65 |  |  |  | 0 |  |  | 将零散土地规模化，为后期农业机械化打下坚实基础。解放农村劳动力，增加群众家庭收入。
22 | 2025-CLX023 | 乌鲁克萨依乡2025年土地碎片化治理项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.03-2025.08 | 乌鲁克萨依乡英阿瓦提村、色格孜勒克村、巴大干村 | 对乌鲁克萨依乡996.7亩进行土地碎片化治理，平整土方为23.83万m³。其中英阿瓦提村392.19亩、色格孜勒克村391.68、巴大干村212.84亩。 | 乌鲁克萨依乡 | 帕尔哈提江·阿力甫 | 巩固任务资金 | 90 |  | 90 |  | 90 |  |  |  | 0 |  |  | 通过项目实施，将零散土地规模化，为后期农业机械化打下坚实基础。解放农村劳动力，增加群众家庭收入。
23 | 2025-CLX024 | 奴尔乡土地碎片化治理项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.03-2025.11 | 奴尔乡其曼巴格村、阿克塔什村等11个村 | 为策勒县奴尔乡11个村（其曼巴格村、阿克塔什村、亚巴格村、托万阿其玛村、阿其玛村、阿热库木村、亚勒古孜巴格村、喀什也尔村、虽力兰干村、巴格贝希村、亚其村）开展土地平整，总面积为3400亩，平整土地土方总量为74.35万m³。 | 奴尔乡 | 吐尔洪·吾布力哈斯木 | 巩固任务资金 | 380 |  | 380 |  | 380 |  |  |  | 0 |  |  | 通过土地碎片化治理，耕地面积及机械化水平，减少群众种植成本。
24 | 2025-CLX025 | 博斯坦乡阿喀新村等7个村土地碎片化治理项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.03-2025.09 | 博斯坦乡阿喀新村、亚喀喀什村、墩巴格村、加依推孜村、吉格代博斯坦村、阿其玛村、阿热萨依村 | 对博斯坦乡1983.28亩进行土地碎片化治理，平整土方为44.80万m³。其中阿喀新村787.64亩、亚喀喀什村200.94亩、墩巴格村182.77亩、加依推孜村368.66亩、吉格代博斯坦村218.41亩、阿其玛村151.12亩、阿热萨依村73.72亩。 | 博斯坦乡 | 阿依努尔·麦提图尔荪 | 巩固任务资金 | 179 |  | 179 |  | 179 |  |  |  | 0 |  |  | 提高土地利用率，增加粮食产能提升，确保群众增收。
25 | 2025-CLX085 | 策勒县恰哈乡2025年土地碎片化治理项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.03-2025.09 | 恰哈乡却如什村、兰贵村、红旗村、恰哈村、克希村、阿希村、阿萨村 | 对恰哈乡1379.34亩进行土地碎片化治理，其中：却如什村121.03亩、兰贵村455.21亩、红旗村210.74亩、恰哈村93.68亩、克希村133.85亩、阿希村64.54亩、阿萨村300.29亩，主要建设内容为土地平整，本次项目平整土方为24.41万m³。 | 恰哈乡 | 艾则孜·阿卜杜拉 | 巩固任务资金 | 130 |  | 130 |  | 130 |  |  |  | 0 |  |  | 提高土地利用率，增加粮食产能提升，确保群众增收。
26 | 2025-CLX026 | 策勒县固拉合玛镇阿热勒村农贸综合交易市场建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.01-2025.12 | 策勒县固拉合玛镇阿热勒村 | 建设农贸综合交易市场遮阳棚共计8栋，配套室外附属设施，项目用地总建筑面积32883.42平方米。 | 固拉合玛镇 | 伊尔夏提·阿卜杜喀迪尔 | 巩固任务资金 | 530 |  | 530 | 530 |  |  |  |  | 0 |  |  | 该项目的实施，可以有效提高土地利用效率，促进经济发展，促进乡镇农贸产业发展，增强经济活力，为脱贫户（监测对象）创造就业岗位。
27 | 2025-CLX027 | 策勒县乌鲁克萨依乡创业就业建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.06-2025.12 | 乌鲁克萨依乡巴大干村 | 新建钢结构创业就业场地一座，建筑面积为4610平方米，层高为9.45米，并配套其他附属设施 | 乌鲁克萨依乡 | 帕尔哈提江·阿力甫 | 巩固任务资金 | 800 |  | 800 | 800 |  |  |  |  | 0 |  |  | 企业按照政府投资形成固定资产价值缴纳租金，带动就业
28 | 2025-CLX028 | 策勒县恰哈乡农田水利配套建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.03-2025.08 | 恰哈乡 | 主要建设内容为：1.渠道工程：共改建渠道8条，改造长度为6.34㎞，新建渠系建筑物82座，其中新建节制分水闸68座、农桥14座；2.水源工程：新建沉沙池1座；3.首部工程：配套水泵2套、启动柜2套，新建管理房1座，建筑面积66平方米，全自动卧式网式过滤器2套，施肥罐2套及其他附属配套；4.农田输配电工程：配套变压器1套（160KVA）及其他电力设备等。 | 恰哈乡 | 艾则孜·阿卜杜拉 | 巩固任务资金 | 600 |  | 600 | 600 |  |  |  |  | 0 |  |  | 通过推行节水灌溉，提高水资源利用率，减少田间水肥流失，提高粮食单产，保障粮食安全，同时可增加农牧民经济收入。
29 | 2025-CLX029 | 策勒县奴尔乡农田水利设施配套建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.03-2025.06 | 奴尔乡托万阿其玛村、亚巴格村、阿克塔什村、其曼巴格村、巴格贝希村、恰塔什村 | 新建防渗渠13.7㎞，渠道宽度1-2m,渠道设计流量为0.2-0.5立方米/秒，主要涉及托万阿其玛村、亚巴格村、阿克塔什村、其曼巴格村、巴格贝希村、恰塔什村6个村，配套节制分水闸、退水口、农户桥等渠系建筑物。 | 奴尔乡 | 吐尔洪·吾布力哈斯木 | 巩固任务资金 | 700 |  | 700 | 700 |  |  |  |  | 0 |  |  | 完善农田灌溉水利设施
30 | 2025-CLX030 | 博斯坦乡农田灌溉水利配套设施项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.04-2025.12 | 博斯坦乡 | 新建沉沙池6座，梯形断面，配套首部工程：配套水泵10套、启动柜10套、新建管理房6座、全自动卧式网式过滤器12套；农田输配电工程：架设10KVA高压线2.73㎞，高压线配套变压器5套及其他管网工程。 | 博斯坦乡 | 阿依努尔·麦提图尔荪 | 巩固任务资金 | 780 |  | 780 | 780 |  |  |  |  | 0 |  |  | 通过该项目的实施，可以有效提高水资源利用率，提高粮食产能。
31 | 2025-CLX031 | 策勒县农业灌溉机电井提升改造工程 | 产业发展类 | 改扩建 | 2025.03-2025.07 | 策勒镇、策勒乡、固拉合玛镇、达玛沟乡 | 对140眼机电井进行维修改造，其中策勒乡58眼、策勒镇24眼、固拉合玛镇36眼、达玛沟乡22眼。并更换水泵139台，配套不同功率变频启动柜115台，新建10KV输电线路28.2㎞，配套124台变压器。 | 策勒县水管总站 | 阿卜杜力拜尔·麦提萨依木 | 巩固任务资金 | 1200 |  | 1200 | 1200 |  |  |  |  | 0 |  |  | 通过实施本项目，对平原四个乡镇的142眼农业灌溉进行进行改造，解决灌区在干旱地区或干旱季节提供可靠的水源，以支持农业灌溉，提高农产品产量，促进区域经济发展。
32 | 2025-CLX032 | 策勒县策勒乡2025年托万托格拉克村及琼库勒村壮大村集体采购项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.05-2025.12 | 策勒乡托万托格拉克村、琼库勒村 | 采购农用2304型拖拉机6台、135型挖掘机2台，配套拖拉机刮土板6个、挖掘机托板2个、犁铧机4台。 | 策勒乡 | 阿里木江·托合提如孜 | 巩固任务资金 | 300 |  | 300 | 240 | 60 |  |  |  | 0 |  |  | 通过该项目的实施，壮大村集体经济，并带动群众稳定就业，促进群众增收。
33 | 2025-CLX033 | 策勒县奴尔乡虽力兰干村壮大村集体经济项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.02-2025.05 | 奴尔乡虽力兰干村 | 购置2台小麦玉米联合收割机、1台装载机。所购机械所有权为村委会集体所有。 | 奴尔乡 | 吐尔洪·吾布力哈斯木 | 巩固任务资金 | 100 |  | 100 | 70 | 30 |  |  |  | 0 |  |  | 通过该项目的实施，增加村集体经济增收，并带动群众就业
34 | 2025-CLX034 | 恰哈乡2025年创业就业建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.03-2025.10 | 恰哈乡恰哈村 | 新建创业就业楼1栋，总建筑面积2520.38平方米，地上二层，一层层高6米，二层层高3.9米，室内外高差0.45米，框架结构，柱下独立基础。主要包括给水工程、强弱电工程、采暖工程，配套室内外附属设施等。 | 恰哈乡 | 艾则孜·阿卜杜拉 | 巩固任务资金 | 700 |  | 700 | 550 | 150 |  |  |  | 0 |  |  | 通过该项目的实施，可以促进乡村两级经济发展
35 | 2025-CLX035 | 策勒县奴尔乡农牧民农副产品服务中心建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.03-2025.10 | 奴尔乡 | 在奴尔乡农贸市场西侧新建一座农牧民农副产品交易服务中心，占地15.11亩。 新建9座畜牧交易棚圈、1座草料棚、停车场1处；新建装卸台2处、垃圾池1处、检疫中心、登记中心、消毒中心、卫生间、设备间等配套；配套围墙、大门、地面硬化、水电设施等附属。 | 奴尔乡 | 吐尔洪·吾布力哈斯木 | 少数民族发展任务资金 | 308 |  | 308 | 308 |  |  |  |  | 0 |  |  | 提升山区群众畜牧交易基础设施，健全市场提升群众收入
36 | 2025-CLX036 | 策勒县乌鲁克萨依乡人居环境整治项目（公共厕所） | 产业发展类 | 新建 | 2025.03-2025.09 | 乌鲁克萨依乡巴大干村 | 在乌鲁克萨依乡巴大干村老派出所土地进行新建，建筑面积为130.65㎡，地上一层，层高为3.6米；砌体结构，同时配套水冲式蹲便器，厕所隔板间、洗手池等，安装暖气等取暖设备，安装冲水、排水系统，并接入市政污排水系统、管网系统。 | 乌鲁克萨依乡 | 帕尔哈提江·阿力甫 | 少数民族发展任务资金 | 50 |  | 50 | 50 |  |  |  |  | 0 |  |  | 项目建成后，完善旅游基础设施，提升乌鲁克萨依乡整体旅游品质，为群众提供便利条件。
37 | 2025-CLX037 | 策勒县X664线岔口K81+900-乌鲁克萨依乡琼萨依一队(Y283线)道路建设项目 | 乡村建设类 | 改扩建 | 2025.04-2025.11 | 乌鲁克萨依乡 | 改建农村公路20.134公里，技术等级为四级公路。 | 交通局 | 阿则古丽·阿卜力克木 | 巩固任务资金 | 2920 |  | 2920 | 2920 |  |  |  |  | 0 |  |  | 农村道路是经济发展的动脉，可以有效改善出行条件，加快农产品运输能力，带动农民增收，推动农村经济发展。
38 | 2025-CLX038 | 策勒县2025年农村道路沥青面层修复养护工程项目 | 乡村建设类 | 改扩建 | 2025.03-2025.08 | 策勒县 | 策勒乡、策勒镇、固拉合玛镇、达玛沟乡、恰哈乡、乌鲁克萨依乡、奴尔乡、博斯坦乡辖区内损坏的农村道路沥青面层修补坑槽，修复面积为77800平方米，改建桥梁一座，增设标志牌等。 | 交通局 | 阿则古丽·阿卜力克木 | 巩固任务资金 | 900 |  | 900 |  | 900 |  |  |  | 0 |  |  | 农村道路网络的完善有助于农产品的运输和销售，使农民能够更好地适应市场需求，增加收入
39 | 2025-CLX039 | 策勒县恰哈乡2025年农村道路建设项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2025.03-2025.08 | 恰哈乡却如什村、兰贵村、红旗村、恰哈村、克孜库迪盖村 | 改造路线合计长度8873.848m，包含19条路线，公路等级采用四级公路标准，设计速度15㎞/h和20㎞/h，路面采用沥青混凝土路面和水泥混凝土路面（其中沥青路7778.791米，水利路1095.057米）。建设内容包括路基工程、路面工程、桥涵工程、交叉工程及附属配套。 | 恰哈乡 | 艾则孜·阿卜杜拉 | 巩固任务资金 | 600 |  | 600 | 600 |  |  |  |  | 0 |  |  | 农村道路网络的完善有助于农产品的运输和销售，使农民能够更好地适应市场需求，增加收入，推动农村经济的繁荣。
40 | 2025-CLX040 | 策勒县乌鲁克萨依乡干渠、策勒河总干渠维修改造项目 | 乡村建设类 | 改扩建 | 2025.03-2025.06 | 策勒县乌鲁克萨依乡、策勒乡 | 1.对乌鲁克萨依乡干渠维修改造渠道长度共计1486m，设计流量1.2-4m³/s、加大流量1.61-5m³/s，改造渠道建筑物6座。2.对策勒河总干渠末端804m土渠进行防渗改造，设计流量3m³/s，改造水闸6座，其中分水闸5座、节制双分水1座。 | 策勒县水管总站 | 阿卜杜力拜尔·麦提萨依木 | 巩固任务资金 | 400 |  | 400 |  | 400 |  |  |  | 0 |  |  | 有利于灌溉和防洪，降低自然灾害的影响。
41 | 2025-CLX041 | 策勒县战斗渠维修及附属设施改造提升项目 | 乡村建设类 | 改扩建 | 2025.03-2025.05 | 达玛沟乡 | 对策勒县战斗渠4.097km渠道及沿线建筑物进行维修，其中拆除维修段共计3.097km，破损修补段1km，沿渠线维修改造建筑物5座，更换启闭机15台等。 | 策勒县水管总站 | 阿卜杜力拜尔·麦提萨依木 | 巩固任务资金 | 1000 |  | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 通过对战斗渠进行维修改造，改善灌区灌溉条件，提高水资源利用效率
42 | 2025-CLX042 | 策勒县恰哈乡农村污水治理工程项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2025.04-2025.11 | 恰哈乡色日克羌村、恰哈村、却如什、兰贵村 | 新建重力流DN315排水干管14304米，新建DN315排水支管2000米，管道材质均为S8级HDPE双壁波纹管；新建dn110排水支管1000米，管道材质为UPVC;新建压力排水管道5372米，其中De225压力排水管道4699米，管道材质为PE100管，De110压力排水管道483米，管道材质为PE100管，DN150压力排水管道190米（其中穿越河道段176米，采用D300钢筋混凝土（Ⅲ级）套管），管道材质为无缝焊接钢管；新建绿化回用管道446米，其中De110绿化回用管道416米，De63绿化回用管道30米，管道材质均为PE100管；新建装配式钢筋砼圆形排水检查井D1200mm 525座，其中沉淀井（沉泥深度H=0.5m）55座；新建排气阀井11座，排泥阀井及湿井各11座，压力管道检修蝶阀井5座；拆除及恢复路面18000㎡（其中沥青路面15000㎡，拆除及恢复砼路面3000㎡），穿越灌渠12处。 新建有效容积100m³玻璃钢化粪池1座；新建一体化污水提升泵站2座，设计水量分别为49.8m³/h、1.6m³/h；新建日处理430立方米厌氧+人工湿地污水处理站1座。 | 恰哈乡 | 艾则孜·阿卜杜拉 | 巩固任务资金 | 1400 |  | 1400 | 1400 |  |  |  |  | 0 |  |  | 通过农村污水治理，切实提高恰哈乡村级污水治理率，改善居住环境，稳定处理一定规模的污水量，满足服务区域的污水处理需求。
43 | 2025-CLX043 | 策勒县恰哈乡2025年恰哈村人居环境整治中央财政以工代赈项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2025.03-2025.09 | 恰哈乡恰哈村 | 改造人行道5895㎡，安装路沿石4.68公里，村内广场硬化2325㎡，安装护栏3.12公里,一座80㎡厕所及表演展示台。 | 恰哈乡 | 艾则孜·阿卜杜拉 | 以工代赈任务资金 | 384 |  | 384 | 384 |  |  |  |  | 0 |  |  | 预计吸纳当地低收入群众务工人数75人，发放劳务报酬116万元
44 | 2025-CLX044 | 策勒县乌鲁克萨依乡2025年英阿瓦提村等村防渗渠及道路中央财政以工代赈项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2025.03-2025.09 | 乌鲁克萨依乡英阿瓦提村 | 建设5.7公里渠道改建配套相应渠系建筑物（流量0.3-1m³/s），英阿瓦提村道路拓宽0.8公里，道路罩面维修1.4公里。 | 乌鲁克萨依乡 | 帕尔哈提江·阿力甫 | 以工代赈任务资金 | 399 |  | 399 | 399 |  |  |  |  | 0 |  |  | 预计吸纳当地低收入群众务工人数80人，发放劳务报酬120万元
45 | 2025-CLX045 | 策勒县策勒镇2025年墩艾日克村农村小型水利建设中央财政以工代赈项目(一期） | 乡村建设类 | 新建 | 2025.03-2025.09 | 策勒镇墩艾日克村 | 新建防洪堤2.597公里，平均高3.5m，防洪标准20年一遇。 | 策勒镇 | 努热曼古丽·努尔麦麦提 | 以工代赈任务资金 | 373 |  | 373 | 373 |  |  |  |  | 0 |  |  | 预计吸纳当地低收入群众务工人数84人，发放劳务报酬114.74万元
46 | 2025-CLX046 | 策勒县策勒镇2025年墩艾日克村农村小型水利建设中央财政以工代赈项目（二期） | 乡村建设类 | 新建 | 2025.03-2025.09 | 策勒镇墩艾日克村 | 新建排洪渠1.517公里，底宽20m，防洪标准20年一遇。 | 策勒镇 | 努热曼古丽·努尔麦麦提 | 以工代赈任务资金 | 399 |  | 399 | 399 |  |  |  |  | 0 |  |  | 预计吸纳当地低收入群众务工人数78人，发放劳务报酬120.22万元
47 | 2025-CLX047 | 策勒县奴尔乡2025年阿其玛村等村乡村道路中央财政以工代赈项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2025.03-2025.09 | 奴尔乡阿其玛村 | 新建农村道路6.5公里，道路设计宽度4-5m,四级公路，水泥路面，含路面、路基、桥涵及防护等。 | 奴尔乡 | 吐尔洪·吾布力哈斯木 | 以工代赈任务资金 | 390 |  | 390 | 390 |  |  |  |  | 0 |  |  | 预计吸纳当地低收入群众务工人数80人，发放劳务报酬117.95万元
48 | 2025-CLX087 | 策勒县红枣精加工建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.06-2025.12 | 策勒县 | 采购滚杠提升喷淋去杂机2台，水晶枣蒸煮机2台，水晶枣冷却机2套，水晶枣专用烤房14套，水晶枣专用蒸煮锅8台，天然气专用锅炉1套，全自动连续烘干机1套 | 林草局 | 穆明库 | 少数民族发展任务资金 | 684 |  | 684 | 684 |  |  |  |  | 0 |  |  | 带动产业发展，增加经济收入
49 | 2025-CLX088 | 策勒县红枣精深加工项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.01-2025.10 | 策勒县 | 项目总投资350万元，其中政府投资170万元，主要实施内容：购置安装8台智能温控烘干房设施设备，每台12万元，共96万元；购置塑料筐生产线一条75万元。企业投资180万元，购置灰枣精深加工生产线一条，枣夹核桃生产线一条，每日坚果生产线一条。 | 商工局 | 初增军 | 巩固任务资金 | 170 |  | 170 |  |  |  | 170 |  | 170 |  | 170 | 可进一步改善干果食品生产基础条件，提升干果产品质量、扩大产业规模、优化生产工艺，可提高干果食品行业的整体效益和竞争力，同时带动当地群众就地就近就业促进增收