## 分类汇总表
2024年年度计划分类表
截止时间：2023年XX月XX日 | [17 empty] | 单位：个、万元
县市 | 项目个数 | 资金规模（万元） | 项目类别 | [17 empty] | 续建项目个数 | 续建资金规模
|  |  | 产业发展类项目个数 | 资金 | 占比 | 就业类项目个数 | 资金 | 占比 | 乡村建设类 | 资金 | 占比 | 易地搬迁后扶类 | 资金 | 占比 | 巩固拓展脱贫攻坚成果类 | 资金 | 占比 | 其他类 | 资金 | 占比
合计 | 51 | 50503.156 | 26 | 27306.466 | 54.07% | 3 | 4651.36 | 9.21% | 15 | 15260.5 | 30.22% | 3 | 1288.03 | 2.55% | 1 | 1500 | 2.97% | 3 | 496.8 | 0.9837% | 1 | 6000
皮山县
墨玉县
和田县
洛浦县
策勒县 | 51 | 50503.156 | 26 | 27306.466 | 54.07% | 3 | 4651.36 | 9.21% | 15 | 15260.5 | 30.22% | 3 | 1288.03 | 2.55% | 1 | 1500 | 2.97% | 3 | 496.8 | 0.9837% | 1 | 6000
于田县
民丰县
和田市

## 县市
策勒县2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目年度计划
序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 建设起至期限 | 实施地点 | 主要建设任务 | 县市实施单位 | 其中 | [11 empty] | 绩效目标
[9 empty] | 项目总投资 | 政府投资（衔接资金） | [6 empty] | 计划安排其他政府投资 | 企业投资
[10 empty] | 小计 | 截止2023年年底前已安排资金 | 2024年计划安排资金合计 | [5 empty] | 小计 | 截止2023年年底前已安排资金 | 2024年计划安排资金
[13 empty] | 计划安排中央衔接补助资金 | 计划安排自治区衔接补助资金 | 计划安排地方政府债券资金 | 计划安排地、县配套资金
合计51个项目 | [8 empty] | 68186.546 | 64903.266 | 14400.11 | 50503.156 | 32659.656 | 4843.5 | 13000 | 0 | 2400 | 779 | 0 | 779
1 | 2024-CLX001 | 策勒县2024年扶贫小额贷款贴息项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024.01-2024.12 | 策勒县 | 为策勒县小额信贷户进行贴息 | 农业农村局 | 3800 | 3800 |  | 3800 | 3800 | [7 empty] | 为全县小额贷款脱贫户（含边缘户）19640户进行贴息
2 | 2024-CLX003 | 策勒县农村道路管护项目 | 就业类 | 新建 | 2024.01-2024.12 | 策勒县 | 为加强农村道路日常养护，聘请710名管护员对道路加强管护，每人每月工资1000元。 | 交通局 | 852 | 852 |  | 852 |  | 852 | [6 empty] | 带动710人就业，促进每人每年增收1.2万元
3 | 2024-CLX004 | 2024年策勒县雨露计划项目 | 巩固拓展脱贫攻坚成果类 | 新建 | 2024.07-2024.11 | 策勒县 | 对已脱贫户（监测户）子女参加中等职业教育和高等职业教育的在校就读学生进行补助，按每生每年3000元标准帮助顺利完成学业，计划对全县5000名学生进行补助 | 教育局 | 1500 | 1500 |  | 1500 | 1500 | [7 empty] | 对脱贫户（监测户）子女参加中等职业教育和高等职业教育的在校就读学生进行补助，按每生每年3000元标准，帮助顺利完成学业，防止因学返贫
4 | 2024-CLX002 | 策勒县2024年公共服务岗位补助项目 | 就业类 | 新建 | 2024.01-2024.12 | 策勒县 | 为1468名已脱贫户困难家庭人员（含监测对象）设立公共后勤服务岗位，每人每月补助2100元。 | 人社局 | 3699.36 | 3699.36 |  | 3699.36 |  | 3699.36 | [6 empty] | 带动1491人就业，促进每人每年增收2.52万元
5 | 2024-CLX077 | 策勒县脱贫劳动力转移就业一次性交通补助项目 | 就业类 | 新建 | 2024.01-2024.12 | 策勒县 | 对脱贫劳动力外出务工进行补贴 | 人社局 | 100 | 100 |  | 100 | 50 | 50 | [6 empty] | 本建设项目通过积极引导，对农牧民进行转产就业，拓展就业渠道，实现稳定的收入。
6 | 2024-CLX005 | 策勒县2024年项目管理费项目 | 其他类 | 新建 | 2024.01-2024.12 | 策勒县 | 按照中央财扶资金不超过1%提取项目管理费的要求提取项目管理费，用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等支出 | 乡村振兴局 | 400 | 400 |  | 400 | 400 | [7 empty] | 用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等支出
7 | 2024-CLX053 | 策勒县易地搬迁地方政府债券贴息项目 | 易地搬迁后扶类 | 新建 | 2024.05-2024.08 | 策勒县 | 用于策勒县易地搬迁地方政府债券贴息 | 财政局 | 1095.89 | 1095.89 |  | 1095.89 | 1095.89 | [7 empty] | 用于策勒县易地搬迁地方政府债券贴息
8 | 2024-CLX054 | 策勒县困难群众饮用低氟边销茶项目 | 其他类 | 新建 | 2024.01-2024.08 | 策勒县 | 对各乡镇（街道）群众发放每户60元低氟边销茶 | 统战部 | 46.8 | 46.8 |  | 46.8 | 46.8 | [7 empty] | 用于困难群众饮茶
9 | 2024-CLX067 | 策勒县2024年多规合一村庄规划编制项目 | 其他类 | 新建 | 2024.01-2024.08 | 策勒县 | 对小康新区团结新村、民航新村编制多规合一村庄规划。 | 自然资源局 | 50 | 50 |  | 50 |  | 50 | [6 empty] | 为2024年2个村编制多规合一村庄规划，为示范村建设提供规划遵循
10 | 2024-CLX039 | 策勒乡阿克库勒村及乌喀迪村农村污水治理工程项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2024.03-2024.09 | 策勒乡阿克库勒村、乌喀迪村 | 新建排水管道23.5公里，管径为DN300-DN400,管道材质为S8级HDPE双壁波纹管；新建排水支管13.7公里，采用d100mmUPVC排水管；新建预制钢筋砼圆形排水检查井D1200mm940座；拆除及恢复路面；穿越灌渠及相应配套设施。 | 策勒乡 | 1410 | 1410 |  | 1410 | 1410 | [7 empty] | 通过农村污水治理，切实提高策勒乡2个村污水治理率，改善居住环境
11 | 2024-CLX038 | 策勒镇亚博依村、科克买提村、巴什科克买提村等3个村农村污水治理工程 | 乡村建设类 | 新建 | 2024.03-2024.09 | 策勒镇亚博依村、科克买提村、巴什科克买提村 | 新建排水管道15公里，管道材质为S8级HDPE双壁波纹管；采用d100mmUPVC排水管；新建预制钢筋砼圆形排水检查井D1250mm；拆除及恢复路面；穿越灌渠及相应配套设施。 | 策勒镇 | 900 | 900 |  | 900 | 900 | [7 empty] | 通过农村污水治理，切实提高策勒镇3个村污水治理率，改善居住环境
12 | 2024-CLX041 | 策勒县达玛沟乡乔克巴什村、阿亚克乔克巴什村农村污水治理工程 | 乡村建设类 | 新建 | 2024.03-2024.09 | 达玛沟乡乔克巴什村、阿亚克乔克巴什村 | 新建排水管道16.9公里，管道材质为S8级HDPE双壁波纹管；采用d100mmUPVC排水管；新建预制钢筋砼圆形排水检查井D1250mm830座；拆除及恢复路面；穿越灌渠及相应配套设施 | 达玛沟乡 | 1014 | 1014 |  | 1014 | 1014 | [7 empty] | 通过农村污水治理，切实提高达玛沟乡2个村污水治理率，改善居住环境
13 | 2024-CLX043 | 乌鲁克萨依乡巴大干村、英阿瓦提村、阿克其格村、玉龙村、乌坦勒克村等5个村农村污水治理工程 | 乡村建设类 | 新建 | 2024.03-2024.09 | 乌鲁克萨依乡巴大干村、英阿瓦提村、阿克其格村、玉龙村、乌坦勒克村 | 新建主排水管道19.271公里，与污水处理主管道连接，管道材质为S8级HDPE双壁波纹管；采用d100mmUPVC排水管；排水检查井561座，新建预制钢筋砼圆形排水检查井D1250mm，拆除及恢复路面；穿越灌渠及相应配套设施。 | 乌鲁克萨依乡 | 1254.5 | 1254.5 |  | 1254.5 | 1254.5 | [7 empty] | 通过农村污水治理，切实提高乌鲁克萨依乡5个村污水治理率，改善居住环境
14 | 2024-CLX042 | 策勒县奴尔乡其曼巴格村等5个村农村污水治理工程 | 乡村建设类 | 新建 | 2024.03-2024.09 | 奴尔乡其曼巴格村等5个村 | 新建排水管道17公里，管径为DN300-DN400,管道材质为S8级HDPE双壁波纹管；新建排水支管20公里，采用d100mmUPVC排水管；新建预制钢筋砼圆形排水检查井D1200mm680座；一体化提升泵站1座，DN100PE压力排水管道1.3km，拆除及恢复路面；穿越灌渠及相应配套设施。 | 奴尔乡 | 1105 | 1105 |  | 1105 | 1105 | [7 empty] | 通过农村污水治理，切实提高奴尔乡5个村污水治理率，改善居住环境
15 | 2024-CLX009 | 策勒县农村公路提升改造项目 | 乡村建设类 | 改扩建 | 2024.03-2024.09 | 策勒县 | 改造四级公路37.5km，设计时速采用20km/h，路面宽度为4.5-6.0m，路基宽度为5.0-6.5m，路肩为2*0.25m硬化路肩和天然砂砾路肩，主要内容包括路基工程、路面工程、桥涵工程、安全设施工程等。 | 交通局 | 1500 | 1500 |  | 1500 | 1500 | [7 empty] | 解决11个村2100户群众出行问题
16 | 2024-CLX031 | 策勒县小康新区公共服务设施建设项目 | 易地搬迁后扶类 | 新建 | 2024.03-2024.09 | 策勒县小康新区 | 1公共照明采购及安装工程：50米距离一盏，3500元一盏，共计102盏35.7万元； 2.环卫设施采购工程：垃圾船3.5立方20个，每个单价6000元，共12万元。中型环卫清洁车2辆，每辆22.22万，共44.44万。 | 小康新区 | 92.14 | 92.14 |  | 92.14 |  | 92.14 | [6 empty] | 通过照明和环卫设施，切实提高村容市貌，改善居住环境
17 | 2024-CLX034 | 策勒县小康新区污水处理厂提升改造项目 | 易地搬迁后扶类 | 新建 | 2024.03-2024.09 | 策勒县小康新区 | 改建污水处理厂1座，污水管网维修、污水处理厂地面硬化、污水管网检查井设备更换。 | 小康新区 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | [6 empty] | 通过农村污水治理，切实提高污水治理率，改善居住环境
18 | 2024-CLX049 | 策勒县奴尔乡2024年喀什也尔村经济林基础设施建设财政以工代赈项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2024.03-2024.09 | 奴尔乡喀什也尔村 | 土地平整500亩，沉淀池1座；新建主干管1.0公里，地埋管网4.54公里，田间道路2.14公里，修整林床总长2.14公里，围栏4.95千米 | 林草局 | 380 | 380 |  | 380 | 380 | [7 empty] | 预计带动当地困难群众务工人数80人，发放劳务报酬80万元
19 | 2024-CLX051 | 策勒县奴尔乡2024年虽力兰干村林地基础设施建设财政以工代赈项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2024.03-2024.09 | 奴尔乡虽力兰干村 | 土地平整1000亩，地埋管网11.82公里，田间道路3.57公里，修整林床总长4.64公里 | 林草局 | 380 | 380 |  | 380 | 380 | [7 empty] | 预计带动当地困难群众务工人数80人，发放劳务报酬80万元
20 | 2024-CLX052 | 策勒县奴尔乡2024年阿其玛村等村防渗渠建设财政以工代赈建设项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2024.04-2024.09 | 奴尔乡阿其玛村 | 新建防渗渠8.3公里及配套渠系建筑物 | 奴尔乡 | 360 | 360 |  | 360 | 360 | [7 empty] | 预计带动当地困难群众务工人数80人，发放劳务报酬88.86万元
21 | 2024-CLX047 | 策勒县博斯坦乡2024年加依推孜等村道路财政以工代赈项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2024.03-2024.09 | 博斯坦乡加依推孜村 | 新建农村道路5.6公里，标准为农村道路。 | 博斯坦乡 | 307 | 307 |  | 307 | 307 | [7 empty] | 预计带动当地困难群众务工人数80人，发放劳务报酬80万元
22 | 2024-CLX048 | 策勒县博斯坦乡2024年乃则巴格等村防渗渠财政以工代赈项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2024.03-2024.09 | 博斯坦乡乃则巴格村 | 新建防渗渠4.6公里，流量为0.3-1m³/s | 博斯坦乡 | 200 | 200 |  | 200 | 200 | [7 empty] | 预计带动当地困难群众务工人数80人，发放劳务报酬80万元
23 | 2024-CLX050 | 策勒县博斯坦乡2024年吉格代博斯坦村防护林基础设施建设政财政以工代赈项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2024.03-2024.09 | 博斯坦乡吉格代博斯坦村 | 平整林床总长24.65公里，配套地埋管网28.04公里，滴灌管107.9公里及阀井、排水井等配套建筑物 | 博斯坦乡 | 380 | 380 |  | 380 | 380 | [7 empty] | 预计带动当地困难群众务工人数80人，发放劳务报酬80万元
24 | 2024-CLX059 | 策勒县达玛沟乡玛力喀勒干村基础设施提升项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2024.03-2024.09 | 达玛沟乡玛力喀勒干村 | 在玛力喀勒干村5公里长主干道安装200盏太阳能路灯（每盏3500元，含安装费） | 达玛沟乡 | 70 | 70 |  | 70 | 70 | [7 empty] | 用于村级公共基础设施能力提升
25 | 2024-CLX071 | 策勒县农产品电子商务供应链建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024.01-2024.12 | 策勒县工业园区 | 购置分级、清洗、烘房、分选、光电色选2套、装袋全套设备。 | 商工局 | 350 | 171 |  | 171 | 171 |  |  |  |  | 179 |  | 179 | 计划带动30人就业，月工资3000元以上
26 | CLX068 | 策勒县2024年粮食产能提升达玛沟乡片区场外水利工程项目 | 产业发展类 | 续建 | 2023-2024 | 达玛沟乡 | 封堵沟道导流堤1座、沟叉整治工程1023.75m、引水渠首1座、预沉池1座、沉沙调节池1座（210万m3）、输水干管3.98km，配套管道建筑物14座 | 水利局 | 27504.39 | 27400.11 | 14400.11 | 13000 | 6000 |  | 7000 | [5 empty] | 为粮食产能提升配套水利工程，解决用水问题
27 | 2024-CLX033 | 乌鲁克萨依乡特色林果种植项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024.03-2024.06 | 乌塔勒克村 | 对乌坦勒克村下游500亩地进行种植特色林果，包含杏李、桃等特色林果，以及采购林果专用营养肥料、病虫害防治农药等。 | 乌鲁克萨依乡 | 260 | 260 |  | 260 | 260 | [7 empty] | 通过发展特色林果带动群众增收
28 | 2024-CLX058 | 奴尔乡林果种植基地建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024.03-2024.06 | 奴尔乡虽力村 | 平整原有果园林地420亩，种植桃树5300棵，种植杏树3600棵；并配套购买有机肥。 | 奴尔乡 | 130 | 130 |  | 130 | 130 | [7 empty] | 通过发展特色林果带动群众增收
29 | 2024-CLX037 | 策勒县小康新区林果业提质增效项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024.03-2024.06 | 策勒县小康新区 | 对3500亩红枣、桃树进行嫁接、补植补造，林果管理。每亩800元。 | 小康新区 | 280 | 280 |  | 280 | 280 | [7 empty] | 通过发展特色林果带动群众增收
30 | 2024-CLX057 | 奴尔乡萨依巴格创业基地建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024.03-2024.08 | 奴尔乡琼库勒村 | 计划新建1栋创业基地，建筑面积为1501.09㎡，占地面积为946.91㎡，地上两层，框架结构，中式风格以及室外配套附属工程等。 | 奴尔乡 | 398 | 398 |  | 398 | 398 | [7 empty] | 按照市场价进行出租并带动不少于10人就业
31 | 2024-CLX025 | 策勒县平原四乡镇红枣品种改良提质增效项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024.03-2024.06 | 策勒镇、策勒乡、固拉合玛镇、达玛沟乡 | 对脱贫户和监测对象园地、退耕还林地中6267.49亩产地红枣进行鲜食品种改良（策勒仙枣），其中：策勒镇340.95亩、策勒乡1661.34亩、固拉合玛镇2935.44亩、达玛沟乡1329.76亩。主要包括接穗、施肥、农药、整形修剪，每亩1500元。 | 林草局 | 940.1235 | 940.1235 |  | 940.1235 | 940.1235 | [7 empty] | 通过对红枣进行品种改良，打造策勒县红枣鲜果新品牌，发展特色林果带动群众增收
32 | 2024-CLX027 | 策勒县小康新区庭院经济奖补项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024.03-2024.06 | 策勒县小康新区 | 对小康新区821户脱贫户发展庭院经济，主要为庭院小菜园、庭院小果园等，每户6000元。 | 小康新区 | 497.2 | 497.2 |  | 497.2 | 497.2 | [7 empty] | 可带动821户通过“五小”庭院发展增收
33 | 2024-CLX029 | 策勒县达玛沟乡丰收水库渔业养殖建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024.02-2024.11 | 达玛沟乡吐格曼村 | 在吐格曼村新建鱼塘20000㎡及沉淀池3000㎡，配套塘间道路、给排水渠道及鱼塘地埋供电线路。 | 达玛沟乡 | 600 | 600 |  | 600 | 600 | [7 empty] | 一是项目建成后进行出租，每年租金不少于10万元；二是带动5人就业，每人每月工资不低于2500元
34 | 2024-CLX015 | 固拉合玛镇阿热吾斯塘村水产养殖提升改造建设项目 | 产业发展类 | 改扩建 | 2024.03-2024.10 | 固拉合玛镇阿热吾斯塘村 | 对固拉合玛镇阿热吾斯塘村12450立方米鱼塘进行提升改造，包括鱼塘加固、清淤、供排水系统、地埋供电线路，及配套塘间道路等。 | 固拉合玛镇 | 210 | 210 |  | 210 | 210 | [7 empty] | 项目建成后出租收取租金壮大村集体经济，带动不少于3人就业
35 | 2024-CLX030 | 恰哈乡水产养殖项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024.03-2024.09 | 却如什村 | 却如什村两个鱼塘（10亩），共需25万元。其中：池塘扩建1亩，5万元；农家乐（木质房）200平方，每平方1000元，共20万元。 | 恰哈乡 | 25 | 25 |  | 25 | 25 | [7 empty] | 项目建成后出租收取租金壮大村集体经济，带动不少于2人就业
36 | 2024-CLX056 | 恰哈乡土地碎片化平整项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024.03-2024.08 | 却如什村、兰贵村、安迪尔村、安巴村、克孜库迪盖村、克西村、红旗村 | 土地碎片化平整共2530亩，其中： 1、却如什村400亩，其中：1小队100亩、2小队300亩。每亩土地改造费用2000元，计80万元；2小队修建渠道0.5公里，每公里造价30万元，计15万元。共计95万元； 2、兰贵村500亩，其中：5小队500亩，每亩土地改造费用2000元，计100万元；修建渠道1公里，每公里造价30万元，计30万元。共计130万元； 3、浪莎水库1500亩（安迪尔村、安巴村、克孜库迪盖村、克西村），每亩土地改造费用2000元，计300万元；修建渠道3公里，每公里造价30万元，计90万元。共计390万元； 4、红旗村130亩，其中：3小队130亩，每亩土地改造费用2000元，共计26万元； 计划对土地上杂树进行清理，平整土地，整合土地资源，对2530亩土地进行升级改造，改造后土地用于粮食种植。 | 恰哈乡 | 641 | 641 |  | 641 | 641 | [7 empty] | 通过土地碎片化治理，提高机械水平
37 | 2024-CLX076 | 博斯坦乡土地碎片化治理项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024.03-2024.09 | 博斯坦乡墩巴格村、阿喀新村、亚喀喀什村、阿亚克喀拉苏村、布藏克尔吐维村、阿热萨依村、阿其玛村、迈丹推孜村、吉格代博斯坦村、巴格贝希村、加依推孜村 | 土地碎片化4880亩，其中墩巴格村542亩；阿喀新村130亩；亚喀喀什村520亩，阿亚克喀拉苏村155亩，布藏克尔吐维村70亩，阿热萨依村431亩，阿其玛村472亩；迈丹推孜村154亩，吉格代博斯坦村2070亩；巴格贝希村276亩，加依推孜村60亩，每亩投资0.2万元，主要为土地平整及高效节水。 | 博斯坦乡 | 976 | 976 |  | 976 | 976 | [7 empty] | 通过土地碎片化治理，提高机械水平
38 | 2024-CLX078 | 固拉合玛镇2024年土地平整项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024.03-2024.09 | 固拉合玛镇亚普拉克村、阿木巴尔村 | 土地平整244.73亩，其中：亚普拉克村121.44亩，阿木巴尔村123.29亩，每亩2000元。 | 固拉合玛镇 | 48.946 | 48.946 |  | 48.946 | 48.946 | [7 empty] | 通过土地平整，提高土地资源利用率
39 | 2024-CLX028 | 策勒县策勒乡2024年土地碎片化治理项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024.03-2024.07 | 铁日克艾日克村、其格勒艾日克村、琼库勒村、托格拉克艾格勒村 | 实施土地碎片化整治，其中铁日克艾日克村1298亩，其格勒艾日克村115亩，琼库勒村250亩，托格拉克艾格勒村57亩。 | 策勒乡 | 344 | 344 |  | 344 | 344 | [7 empty] | 通过土地碎片化治理，提高机械水平
40 | 2024-CLX035 | 乌鲁克萨依乡土地碎片化治理建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024.03-2024.07 | 英阿瓦提村 | 英阿瓦提村涉及1693.7亩地进行碎片化耕地进行土地平整，平整成大块条田。 | 乌鲁克萨依乡 | 338.74 | 338.74 |  | 338.74 | 338.74 | [7 empty] | 通过土地碎片化治理，提高机械水平
41 | 2024-CLX008 | 策勒县羊产业提升工程项目 | 产业发展类 | 改扩建 | 2024.03-2024.10 | 策勒乡 | 对21个羊圈进行水、电、暖、铁艺围栏等进行修缮更换，增加部分羊圈的饲料投喂通道，对室外部分道路进行修补，增加部分羊圈水幕、排风机等设施。同时对76栋羊圈的水帘进行安装。 | 农业农村局 | 990 | 990 |  | 990 | 990 | [7 empty] | 每年按照政府投资形成固定资产进行收取租金，并带动不少于50人就业，每人每月工资不低于1540元
42 | 2024-CLX069 | 策勒县纺织加弹机及配套设备采购项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024.01-2024.12 | 策勒县工业园区 | 购置2台纺织加弹机及其配套设备。 | 商工局 | 1200 | 600 |  | 600 | 600 |  |  |  |  | 600 |  | 600 | 计划带动20人就业，月工资2500元以上
43 | 2024-CLX063 | 策勒镇墩艾日克村、托格拉喀里村庭院经济项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024.03-2024.06 | 策勒镇墩艾日克村、托格拉喀里村 | 策勒镇墩艾日克村（181户）、托格拉喀里村（65户）发展庭院经济，主要为庭院小菜园、庭院小果园，改厨改厕、三区分离等，平均每户2万元。 | 策勒镇 | 492 | 492 |  | 492 | 492 | [7 empty] | 可带动246户高质量发展庭院经济带动增收
44 | 2024-CLX079 | 策勒镇津南新村庭院经济项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024.03-2024.08 | 策勒镇津南新村 | 津南新村217户游牧民定居发展庭院经济，主要为搭建葡萄架及购买葡萄苗木，每户补助8000元。 | 策勒镇 | 174 | 174 |  | 174 | 174 | [7 empty] | 高质量发展庭院经济，促进群众增收
45 | 2024-CLX080 | 策勒县2024年桃子嫁接项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024.03-2024.06 | 固拉合玛镇、达玛沟乡、恰哈乡、乌鲁克萨依乡、奴尔乡、博斯坦乡 | 嫁接桃子799.34亩，嫁接株数42132株，其中：固拉合玛镇11.2亩355株，达玛沟乡669.5亩39762株，恰哈乡19.9亩382株，乌鲁克萨依乡53.33亩996株，奴尔乡33.61亩470株，博斯坦乡11.8亩167株，每亩1500元。 | 林草局 | 119.901 | 119.901 |  | 119.901 | 119.901 | [7 empty] | 发展特色林果，促进群众增收
46 | 2024-CLX081 | 策勒县2024年策勒黑羊奖补项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024.01-2024.09 | 策勒乡 | 对新增或繁育策勒黑羊1只以上，饲养3个月以上，体重达到15公斤，达到农业农村部门验收标准，每只补助600元；对购置策勒黑羊1只以上，体重达到30公斤，达到农业农村部门验收标准，每只补助1000元. | 策勒乡 | 500 | 500 |  | 500 | 500 | [7 empty] | 一是对本地“土特产”进行原种保护；二是通过发展畜牧业增加群众收入
47 | 2024-CLX083 | 策勒县2024年杏子嫁接项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024.03-2024.06 | 固拉合玛镇、达玛沟乡、恰哈乡、乌鲁克萨依乡、奴尔乡、博斯坦乡 | 杏树嫁接870.37亩12652株，其中：固拉合玛镇50亩956株，达玛沟乡100亩2270株，恰哈乡107.3亩1658株，乌鲁克萨依乡390.66亩5141株，奴尔乡163.1亩1830株，博斯坦乡59.31亩797株，每亩1500元。 | 林草局 | 130.5555 | 130.5555 |  | 130.5555 | 130.5555 | [7 empty] | 发展特色林果，促进群众增收
48 | 2024-CLX026 | 策勒镇特色林果品种改良项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024.03-2024.06 | 策勒镇 | 种植4100亩品种改良3年生车厘子树苗 | 策勒镇 | 1000 | 1000 |  | 1000 | 1000 | [7 empty] | 通过发展特色林果带动群众增收，每亩至少增收400元
49 | 2024-CLX046 | 固拉合玛镇林果业标准化生产建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2024.03-2024.06 | 固拉合玛镇 | 对固拉合玛镇8000亩葡萄进行提质增效，主要包括修剪、品种改良、病虫害防治及增施生物肥等，800元/亩。 | 固拉合玛镇 | 640 | 640 |  | 640 | 640 | [7 empty] | 对林果进行提质增效使林果增产，确保群众增收
50 | 2024-CLX010 | 策勒县恰哈乡喀拉塔什村至康库乃斯景区道路建设项目 | 乡村建设类 | 改扩建 | 2024.03-2024.09 | 恰哈乡喀拉塔什村 | 新建四级公路17公里,设计时速采用20km/h，路面宽度为4.5-6.0m，路基宽度为5.0-6.5m，路肩为2*0.25m硬化路肩和天然砂砾路肩，主要内容包括路基工程、路面工程、桥涵工程、安全设施工程等。 | 交通局 | 3400 | 2000 |  | 2000 |  |  | 2000 |  | 1400 |  |  |  | 对桥梁进行加固，切实保障群众出行安全
51 | 2024-CLX064 | 策勒县生活垃圾处理厂建设项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2024.03-2024.09 | 恰哈乡、奴尔乡 | 新建两座日处理50吨生活垃圾处理厂及配套设施。 | 住建局 | 5000 | 4000 |  | 4000 |  |  | 4000 |  | 1000 |  |  |  | 切实改善群众居住环境，改善人居环境