## 附件二
附件2:
2022年策勒县涉农资金统筹整合实施方案项目汇总表
填报单位： 填报人： 联系电话：
项目序号 | 项目名称 | 实施地点 | 计划完工月份 | 责任单位 | 建设任务 | 项目类别 |  |  | 项目类型 | 资金来源项目名称 | 资金规模（万元） |  |  |  |  | 计划完成支出时间
[6 empty] | 农业生产发展 | 农村基础建设设施 | 其他 |  |  | 小计 | 中央 | 自治区 | 地州 | 县级
合 计 | [5 empty] | 11 | 10 | 1 |  |  | 32641.9 | 31403 | 1238.9 | 0 | 0
1 | 2021年策勒县工业园区创业小市场建设项目 | 工业园区 | 2022-04-01 | 市场监督管理局 | 在策勒县工业园区新建创业市场15313.76平米，地上1到3层框架结构，并配套室内外附属设施。 | √ |  |  | 农村综合改革 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 520 | 520 |  |  |  | 2022-06-01
2 | 策勒乡壮大村集体经济建设项目 | 策勒乡康喀勒村、托帕艾日克村、巴什玉吉买村 | 2022-07-01 | 策勒乡 | 采购种兔15000只，一代富硒种兔，兔龄为100天以上，体重达到2.5公斤以上，并做好相关防疫措施其中：康喀勒村5000只、托帕艾日克村5000只、巴什玉吉买村5000只。 | √ |  |  | 畜牧生产 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 230 | 230 |  |  |  | 2022-08-01
3 | 策勒县2021年退化草场修复治理灌溉建设项目 | 博斯坦乡吉格代博斯坦村 | 2022-10-01 | 博斯坦乡 | 场外工程：共计阀门井64座，各类建筑物58座，及土方回填。管道长度33.70km，其中玻璃钢管道25.41km，管径DN400-DN800,压力等级0.8MPa--1.6MPa;PVC-U管道8.30km，管径de315--de355，压力等级0.8MPa。 田间工程：项目区总面积1.59万亩，灌溉面积1.55万亩，共布置25个系统，采用自压固定管道式喷灌。系统干管采用de200PVC-U管，压力等级为0.80Mpa，总长度为7.18km，分干管采用de125-de160PVC-U管，压力等级为0.80Mpa，总长度为47.45km，支管采用de75PVC-U管，压力等级为0.80Mpa，总长度为605.03km，及土方回填。 | √ |  |  | 农业生产 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 7500 | 7500 |  |  |  | 2022-12-01
4 | 新疆和田地区策勒县肉羊标准化养殖场建设项目 | 策勒县津垦奥群牧业种羊场北侧 | 2022-11-01 | 农业农村局 | 新建羊舍34栋，每栋1166.67平米，总面积39666.74平米；三联羊舍2栋，每栋3950.76平米，总面积7901.52平米；配套用房1面积为587.55平米，配套用房（2、3），每栋663平米；维修车间（机械库）750平米；消毒室228.6平米；消防水泵房1座；工具库50平米；看护房2栋，每栋25平米；配电室、发电机房75平米；精料库2栋，每栋1454.4平米；青贮窖12000平米；粪污处理车间2栋，每栋1200平米，TMR中心2916平米及配套室内外水电等基础设施。 购置刮粪机80台，卷帘机72台，卷帘棉被12771.49平米；机动撒料车（2吨）6台；装载机（3.5）2台；叉车（3吨）1辆，粪污运输车（2吨）2辆，倒羊运输车（10吨）2辆，青贮取料机3台，有机生产肥设备2套，地磅1台，消毒设备1套，无害化处理设备1套，粉料（0.6t/立方米）饲料仓1套。 | √ |  |  | 畜牧生产 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 9905 | 9905 |  |  |  | 2022-12-01
5 | 策勒县板兰格景区基础道路及其配套建设项目 | 策勒县板兰格景区 | 2022-09-01 | 文旅局 | 按照四级公路标准建设乌鲁克萨依乡6.559公里道路，奴尔乡6.473公里道路，路基宽度为4m。铺筑路面结构层：18cm水泥稳定砂砾基层，1cm下封层，4cmAC-13C沥青混凝土面层。 |  | √ |  | 乡村旅游 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-以工代赈资金 | 728 | 728 |  |  |  | 2022-11-01
6 | 和田地区策勒县奴尔乡热再克村以工代赈小型农田水建设项目 | 奴尔乡热再克村 | 2022-07-01 | 奴尔乡 | 奴尔乡热再克村15条渠道改造，总长8.313公里，改建渠系建筑物66座，其中：节制闸分水闸46座，农桥20座。 |  | √ |  | 水利发展 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-以工代赈资金 | 397 | 397 |  |  |  | 2022-09-01
7 | 策勒县策勒镇沙海碧湖旅游基础设施道路建设项目（二期） | 策勒镇津南新村 | 2022-09-01 | 文旅局 | 按照四级公路标准新建道路16公里，路基宽度为4m，新建停车场1座2000平方米等。 |  | √ |  | 乡村旅游 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-以工代赈资金 | 510 | 510 |  |  |  | 2022-11-01
8 | 策勒县奴尔乡王的家乡旅游基础设施道路建设项目 | 奴尔乡 | 2022-09-01 | 文旅局 | 按照四级公路标准沥青化改造总长9.05km，路基宽度为4m。 |  | √ |  | 乡村旅游 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-以工代赈资金 | 520 | 520 |  |  |  | 2022-11-01
9 | 策勒县博斯坦乡喀山草场旅游基础设施水电配套设施建设项目 | 博斯坦乡巴什喀拉苏村 | 2022-09-01 | 文旅局 | 新建蓄水池2座，一座100m³，一座150m³；新建自压输水管道3.5公里，输水管道0.5公里；新建10kv输电线路16公里 |  | √ |  | 乡村旅游 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-以工代赈资金 | 690 | 690 |  |  |  | 2022-11-01
10 | 策勒县奴尔乡喀什也尔村0.2万亩饲草料基地建设项目 | 奴尔乡喀什也尔村 | 2022-05-01 | 奴尔乡 | 新（改）建引水渠道长1.48km，渠道首端接萨依巴格干渠15+100处原节制分水闸，渠线基本依托老渠线布置，配套渠系建筑物26座，其中：水闸7座，农桥19座；引水渠道末端设沉砂池1座，后接引水总干管长2.295km，配套建筑物89座，其中：镇墩79座，阀门井3座，道路穿越5处，过滤器房1座，减压池1座；田间南侧设管理房1处；改造治理田间面积1839.66亩，包括铺设田间管网、土地平整、新建机耕道、土壤改良、牧草种植等。 | √ |  |  | 农业生产 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 1961.63 | 1961.63 |  |  |  | 2022-07-01
11 | 策勒县恰哈乡饲草料基地建设项目 | 恰哈乡红旗村 | 2022-05-01 | 恰哈乡 | 土地平整1052.14亩，规划田间道路4条合计3.39km。 滴灌工程：首部泵房1座，沉砂池1座；砂石+网式过滤器（100目/in）1台；水泵、变频柜各1台；变压器1台；高压计量箱、负控、真空断路器、跌落开关1台；工作井8座；渗井9座；流量表1套；埋设各种规格PVC塑料管管道8084m，PE管7246m；滴灌带1156km。 | √ |  |  | 农业生产 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 550 | 550 |  |  |  | 2022-07-01
12 | 策勒县乡镇垃圾收集转运建设项目 | 乌鲁克萨依乡巴达干村、博斯坦乡亚喀喀什村 | 2022-11-01 | 住建局 | 乌鲁克萨依乡新购置侧挂桶式3吨垃圾收运车3辆；新建转运规模为10吨/日的生活垃圾转运站1座，主要建设筑物有计量间、转运车间、运输车库、化粪池等。以及配套的除尘除臭系统、监视、监控系统、高压洗车系统、计量设施、供暖设施等。 博斯坦乡新购置侧挂桶式3吨垃圾收运车4辆，3吨后装式垃圾压缩车1辆；新建转运规模为15吨/日的生活垃圾转运站1座，主要建设筑物有计量间、转运车间、运输车库、化粪池等。以及配套的除尘除臭系统、高压洗车系统、计量设施、供暖设施等。 |  | √ |  | 农村环境整治 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 1376.78 | 1376.78 |  |  |  | 2022-12-01
13 | 策勒县奴尔乡创业小市场建设项目 | 奴尔乡其曼巴格村 | 2022-12-01 | 奴尔乡 | 新建创业小市场两栋，均由单体建筑构成，建筑面积5829.91平方米，框架结构，建筑高度9.0米；消防水池、水泵房、配电室及柴油发电机房建为一栋建筑，地下一层，地上一层，建筑面积为435.96平方米；锅炉房一座，建筑面积108平方米，地上一层，并配套电锅炉一套，附属用房1座54平米，及配套室内外相关附属设施。 | √ |  |  | 农村综合改革 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 1800 | 848 |  |  |  | 2022-12-01
[10 empty] | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-少数民族发展任务 |  | 952
14 | 策勒县2022年扶贫小额贷款贴息项目 | 策勒县 | 2022-12-01 | 农业农村局 | 为策勒县小额信贷户进行贴息 |  |  | √ | 农业生产 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 2203.49 | 2203.49 |  |  |  | 2022-12-01
15 | 策勒县策勒镇2022年1万亩高标准农田建设项目 | 策勒县策勒镇萨依吾斯塘村、恰哈玛村、安艾日克村、墩艾日克村 | 2022-08-01 | 农业农村局 | 渠道工程：本次项目共涉及 4 个村（策勒县策勒镇萨依吾斯塘村、恰哈玛村、安艾日克村、墩艾日克村 4 个行政村）。防渗渠道 12 条，总长 17.98km，其中支渠 2 条，长度 7.35km，斗渠 10 条，长度 10.63km；共计配套渠系建筑物 329 座，其中：节制分水闸 198 座，入户61座，农桥46座，交通桥23座，渡槽 1 座。 |  | √ |  | 农田建设 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 1800 | 656.1 |  |  |  | 2022-10-01
[10 empty] | 中央农田建设补助资金 |  | 905
[10 empty] | 自治区农田建设补助资金 |  |  | 223
[10 empty] | 自治区彩票公益金 |  |  | 15.9
16 | 策勒县固拉合玛镇万亩标准化葡萄示范基地建设项目 | 固拉合玛镇给地什艾热克村、地力木铁热克村、托格拉吾斯塘村、阿热吾斯塘村、阔什艾格勒村、阿热勒村、巴格艾日克村、买地尔艾肯村、亚甫拉克村、亚喀吾斯塘村、夏普吐鲁克村、拉依喀村、阿克依来克村、乌守吾斯塘村、幸福村 | 2022-12-01 | 固拉合玛镇 | 对固拉合玛镇15个村2710户农户共10000亩葡萄园进行标准化建设，采购和安装V型架29.63万套、拉布塑钢丝168吨，采购葡萄苗木500580株，并完成缺株地块的苗木补植。 | √ |  |  | 农业生产 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 950 | 950 |  |  |  | 2022-12-01
17 | 策勒镇吐扎克其村特色种植基地建设项目 | 策勒镇吐扎克其村 | 2022-09-01 | 策勒镇 | 建设种植基地，结合采摘、观光、旅游于一体的现代化观光园100亩，计划投资150万元 | √ |  |  | 农业生产 | 自治区衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 150 |  | 150 |  |  | 2022-12-01
18 | 策勒镇吐扎克其村小拱棚建设项目 | 策勒镇吐扎克其村 | 2022-09-01 | 策勒镇 | 建设56座小拱棚，计划投资100万元； | √ |  |  | 农业生产 | 自治区衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 100 |  | 100 |  |  | 2022-12-01
19 | 策勒镇吐扎克其村商业街打造项目 | 策勒镇吐扎克其村 | 2022-09-01 | 策勒镇 | 打造娱乐街、商业街、美食街和交易街为一体的商业区域5km，带动农民增收致富，计划投资400万元； | √ |  |  | 农村综合改革 | 自治区衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 400 |  | 400 |  |  | 2022-12-01
20 | 策勒镇吐扎克其村道路改扩建项目 | 策勒镇吐扎克其村 | 2022-09-01 | 策勒镇 | 对9公里农村道路进行改扩建，主要包括在道路两旁铺设人行道，计划投资180万元； |  | √ |  | 农村道路建设 | 自治区衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 180 |  | 180 |  |  | 2022-11-01
21 | 策勒镇吐扎克其村垃圾处理设施采购项目 | 策勒镇吐扎克其村 | 2022-09-01 | 策勒镇 | 购置垃圾桶、垃圾船，计划投资50万元； |  | √ |  | 农村环境整治 | 自治区衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 50 |  | 50 |  |  | 2022-11-01
22 | 策勒镇吐扎克其村污水处理建设项目 | 策勒镇吐扎克其村 | 2022-09-01 | 策勒镇 | 污水治理管网10公里，计划投资120万元。 |  | √ |  | 农村环境整治 | 自治区衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 120 |  | 120 |  |  | 2022-11-01