## 附件二
附件2:
2023年策勒县涉农资金统筹整合实施方案项目汇总表
填报单位： 填报人： 联系电话：
项目序号 | 项目名称 | 实施地点 | 计划完工月份 | 责任单位 | 建设任务 | 项目类别 |  |  | 项目类型 | 资金来源项目名称 | 资金规模（万元） |  |  |  |  | 计划完成支出时间
[6 empty] | 农业生产发展 | 农村基础建设设施 | 其他 |  |  | 小计 | 中央 | 自治区 | 地州 | 县级
合计 | [10 empty] | 39082.19 | 31215.2 | 7866.99 | 0 | 0
1 | 新疆和田地区策勒县肉羊标准化养殖场建设项目 | 固拉合玛镇 | 2023-07-01 | 农业农村局 | 新建羊舍34栋，每栋1166.67平米，总面积39666.74平米；三联羊舍2栋，每栋3950.76平米，总面积7901.52平米；配套用房1面积为587.55平米，配套用房（2、3），每栋663平米；维修车间（机械库）750平米；消毒室228.6平米；消防水泵房1座；工具库50平米；看护房2栋，每栋25平米；配电室、发电机房75平米；精料库2栋，每栋1454.4平米；青贮窖12000平米；粪污处理车间2栋，每栋1200平米，TMR中心2916平米及配套室内外水电等基础设施。 购置刮粪机80台，卷帘机72台，卷帘棉被12771.49平米；机动撒料车（2吨）6台；装载机（3.5）2台；叉车（3吨）1辆，粪污运输车（2吨）2辆，倒羊运输车（10吨）2辆，青贮取料机3台，有机生产肥设备2套，地磅1台，消毒设备1套，无害化处理设备1套，粉料（0.6t/立方米）饲料仓1套。 该项目建成后进行出租，每年带动就业不少于57人，平均每人每月工资不低于2000元。 | √ |  |  | 畜牧生产 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 5000 | 5000 |  |  |  | 2023-09-01
2 | 策勒县现代设施农业产业园建设项目 | 策勒镇津南新村 | 2023-07-01 | 农业农村局 | 建设48座日光温室（包含水肥一体化、滴灌带系统、物质轨道系统、种植基质以及物联网系统等），总建筑面积为144000㎡，每座均为3000㎡，规格为150m长×20m宽×6m高，一层轻钢结构，基础形式为螺旋地桩；打井1眼，口径为219，深度为200m；沉砂池及设备1套，沉砂池为12m长×20m宽×2m深，占地面积为240㎡；外网给水管；外网电缆铜芯线；7台总负荷为1750KVA变压器。 该项目建成后进行出租，每年带动就业不少于120人，平均每人每月工资不低于2000元。 | √ |  |  | 农业生产 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 2600 | 2600 |  |  |  | 2023-09-01
3 | 策勒县设施农业科技示范园建设项目 | 策勒镇津南新村 | 2023-07-01 | 农业农村局 | 建设24座日光温室（包含水肥一体化、滴灌带系统、物资轨道系统、种植基质以及物联网系统等），总建筑面积为62400㎡，其中：3000㎡（150m长×20m宽×6m高）18座，1400㎡（70m长×20m宽×6m高）6座，均为一层轻钢结构，基础形式为螺旋地桩。 该项目建成后进行出租，每年带动就业不少于60人，平均每人每月工资不低于2000元。 | √ |  |  | 农业生产 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 1200 | 400 |  |  |  | 2023-09-01
[9 empty] | 农业生产 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-少数民族发展任务 |  | 800
4 | 策勒县2023年扶贫小额贷款贴息项目 | 策勒县 | 2023-12-01 | 农业农村局 | 为策勒县六乡二镇脱贫户（含监测对象）小额信贷进行贴息 | √ |  |  | 农业生产 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 3698.2 | 3698.2 |  |  |  | 2023-12-01
5 | 策勒县饲料加工厂提升改造建设项目 | 策勒镇恰合玛村 | 2023年10月 | 农业农村局 | 改扩建饲料加工厂总建筑面积1306.74平方米，其中：改造成品车间建筑面积1105.78平方米，新建散装仓建筑面积200.96平方米。新建原料车间1座建筑面积1200.34平方米，卸料棚1座建筑面积137.96平方米。购置规格参数为3.4m*20m地磅1套，采购年产12万吨反刍颗粒饲料生产线1套，购置天然气设备、阀门、管道、管道附件、辅助材料、报警器材等天然气工程1批。 该项目建成后进行出租，每年带动就业不少于10人，平均每人每月工资不低于1540元。 | √ |  |  | 畜牧生产 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 2151 | 2151 |  |  |  | 2023-12-01
6 | 策勒县策勒镇安艾日克村人工饲草料输（配）水项目 | 策勒镇安艾日克村 | 2023-07-01 | 策勒县水管总站 | 东2支渠改建2055.90m，设计流量0.2-1.2m³/s；沉淀池1座，设计流量720m³/h；灌溉管道1950.40m，设计流量0.15m³/s，渠道配套渠系建筑物23座，已建5座，新建18座，其中：节制分水闸13座，农桥5座。 | √ |  |  | 农业生产 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 398 | 398 |  |  |  | 2023-09-01
7 | 和田地区策勒县山区水厂信息化建设工程项目 | 博斯坦乡、奴尔乡、乌鲁克萨依乡、恰哈乡 | 2023-10-01 | 策勒县农村饮水安全服务中心 | 新建监测井共137座，结构为矩形钢筋混凝土，尺寸为1.6m×1.6m，采用EPS保温板保温，采取防水处理；立杆及接地装置79个。配套流量计80套，压力传感器80套，电动阀57套，PLC控制柜79套，一体化水质监测仪49套；及控制中心和应急设备。 |  | √ |  | 水利发展 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 2556 | 2556 |  |  |  | 2023-12-01
8 | 策勒县恰哈乡联合水厂供水保障工程 | 恰哈乡 | 2023-09-01 | 策勒县农村饮水安全服务中心 | 改建容积3890m³预沉池1座，浆砌石结构；新建矩形钢筋混凝土50m³原水池1座，新建矩形钢筋混凝土闸阀井1座。设置一体化净水设备1套（日处理能力为3000m³，采用高效微涡澄清装置+圆形D型滤池工艺），新建500m³清水池1座，净水车间710.05㎡，水质化验室431.57㎡，泵房67.81㎡，架设10kv供电线1025m，配套消毒设备1套、水质检测设备1套等。新建、改建管网47.98km，其中：管径DN315的0.73km，管径DN160的1.66km，管径DN110的8.49km，管径DN90的3.30km，管径DN75的9.27km，管径DN50的17.86km，管径DN32的1.10km，压力等级均为1.0MPa；管径DN250的5.57km，压力等级为1.6MPa。新建管径DN25的入户管5.4km，压力等级为1.6MPa，水表1720块。新建各类建（构）筑物共计381座，其中：钢筋混凝土矩形阀门井87座，水表井264座，玻璃钢排水井30座，穿越河道2处，穿越道路2处。 |  | √ |  | 水利发展 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 2773 | 2773 |  |  |  | 2023-11-01
9 | 策勒县奴尔乡农村供水保障工程 | 奴尔乡 | 2023-09-01 | 策勒县农村饮水安全服务中心 | 水厂预沉池维修改造1处、新建300m³清水池1座、20㎡水质化验室座，配套消毒设备2套。更新改造村内配水管道61.31km，管径为DN250-DN50，压力等级为1.0MPa，其中：DN250的7.85km，DN200的3.06km，DN160的2.26km，DN125的4.65km，DN110的11.39km，DN90的2.51km，DN75的2.54km，DN63的24.35km，DN50的4.70km。新增DN25入户管53.83km，压力等级为1.6MPa。沿线附属建筑物共计136座（处），其中：各类阀门井107座（钢筋混凝土阀门井4座，砖砌阀门井66座，砖砌排气井16座，泄水阀门井3座，减压阀门井18座），交叉建筑物29处（穿路25处、穿渠4处），更换水表2153块。 |  | √ |  | 水利发展 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 2182 | 2182 |  |  |  | 2023-11-01
10 | 策勒县策勒乡托帕村、托帕艾日克村、康喀勒村农村污水治理工程 | 策勒县策勒乡托帕村、托帕艾日克村、康喀勒村 | 2023-08-01 | 生态环境局 | 新建重力流排水管道总长度30598.13 m，其中d400的HDPE管道长7478.73m，d300的HDPE管道长22626.61m，d200的HDPE管道长492.79m；新建的d100UPVC排水支管17025m；新建预制钢筋砼圆形排水检查井D1250mm1006座；新建一体化提升泵站1座，新建压力排水管道De110mmPE100管道830.45米,阀门井1座；新建玻璃钢化粪池4座，有效容积分别为12m3；拆除及恢复路面38553.63m2（其中沥青路面30842.90m2，拆除及恢复砼路面7710.73m2，穿越灌渠53处（其中干管17处，排水支管36处）。 |  | √ |  | 农村环境整治 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 2150 | 2150 |  |  |  | 2023-10-01
11 | 策勒县固拉合玛镇垃圾暂存点 建设项目 | 固拉合玛镇幸福村、盘掺村、阿木巴尔村、买地尔艾肯村、阔什艾格勒村、给地什艾日克村、阿热吾斯塘村、拉依喀村、托格拉吾斯塘村、英阿瓦提村、亚喀吾斯塘村、亚甫拉克村、巴格艾日克村、阿热勒村、乌守吾斯塘村、阿克依来克村、地力木铁热克村、吉格代勒克乌塔克村、夏普吐鲁克村、巴扎社区 | 2023-08-01 | 固拉合玛镇 | 在策勒县固拉合玛镇20个村委会（社区）各新建1座垃圾暂存点，共新建20座垃圾暂存点；分别为幸福村新建砖混围墙84m、地面硬化面积429.06㎡；盘掺村新建砖混围墙84m、地面硬化面积428.99㎡；阿木巴尔村新建砖混围墙84m、地面硬化面积454.3㎡；买地尔艾肯村新建砖混围墙84m、地面硬化面积434.70㎡；阔什艾格勒村新建砖混围墙84m、地面硬化面积454.95㎡；给地什艾日克村新建砖混围墙83.7m、地面硬化面积423.14㎡；阿热吾斯塘村新建砖混围墙84m、地面硬化面积392.65㎡；拉依喀村新建砖混围墙84m、地面硬化面积428.99㎡；托格拉吾斯塘村新建砖混围墙84m、地面硬化面积434.97㎡；英阿瓦提村新建砖混围墙84m、地面硬化面积423.69㎡；亚喀吾斯塘村新建砖混围墙84m、地面硬化面积440.84㎡；亚甫拉克村新建砖混围墙84m、地面硬化面积428.84㎡；巴格艾日克村新建砖混围墙84m、地面硬化面积364.81㎡；阿热勒村新建砖混围墙84m、地面硬化面积448.96㎡；乌守吾斯塘村新建砖混围墙84m、地面硬化面积434.86㎡；阿克依来克村新建砖混围墙84m、地面硬化面积449.9㎡；地力木铁热克村新建砖混围墙84m、地面硬化面积449.98㎡；固拉合玛镇巴扎社区新建砖混围墙84m、地面硬化面积454.18㎡；吉格代勒克乌塔克村新建砖混围墙84m、地面硬化面积449.36㎡；夏普吐鲁克村新建砖混围墙84m、地面硬化面积428.92㎡。地面硬化面层为原土夯实、150mm厚C15细石混凝土抹平。每座垃圾暂存点设有钢架门洞，均为半封闭式，围墙为砖混围墙。 |  | √ |  | 农村环境整治 | 自治区衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 325 |  | 325 |  |  | 2023-10-01
12 | 策勒县达玛沟乡垃圾收集点建设项目 | 达玛沟乡达什库勒村、乔喀巴什村、喀什托格拉克村、依来克乌斯塘村、琼库勒村、硝尔哈纳村、帕其坎特村、普纳克村、玛力喀勒干村、英吾斯塘村、光明村、吐格曼村、乌喀里喀什村、阿亚克乔喀巴什村、普那克奥尔曼村、喀克夏勒克村、古勒铁日干村 | 2023-08-01 | 达玛沟乡 | 新建14座村级垃圾收集点，其中达什库勒村、普那克村、玛力喀勒干村、乌喀里喀什村、喀克夏勒克村各新建一座（砖混围墙90m，硬化面积560㎡）；乔喀巴什村新建一座（砖混围墙90m、硬化面积501.48㎡）；喀什托格拉克村、琼库勒村、吐格曼村各新建一座（砖混围墙90m、硬化面积548.83㎡）；光明村新建一座（砖混围墙90m、硬化面积549.12㎡）；依来克吾斯塘村新建一座（砖混围墙86m、硬化面积470.13㎡）；古勒铁日干村（阿亚克乔喀巴什村一起合建）新建一座（砖混围墙145m、总硬化面积660.22㎡）；英吾斯塘村新建一座（砖混围墙88.86m、硬化面积486.93㎡）；普拉克奥尔曼村（帕其砍特村一起合建）新建一座（砖混围墙184m、硬化面积1192.65㎡）；每座村级垃圾收集点均需一个铁艺大门（其中两个合建垃圾收集点大门为每个村一个），共需16个。 |  | √ |  | 农村环境整治 | 自治区衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 288 |  | 288 |  |  | 2023-10-01
13 | 策勒县奴尔乡创业市场建设项目 | 奴尔乡阿热库木村 | 2023-10-01 | 奴尔乡 | 新建创业市场3985.79平米，其中：主体面积3674.91平米，地上4层，建筑高度17.85m，框架结构，独立基础；消防水池面积310.88㎡（地上94.24㎡，地下216.64㎡）。315KVA箱变1个，500KVA箱变1个等相关附属设施。 收益归奴尔乡18个村，项目建成后按照市场价进行出租，带动就业30人，每人每月工资不低于1540元。 | √ |  |  | 农村综合改革 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 1850 | 1850 |  |  |  | 2023-12-01
14 | 乌鲁克萨依乡创业市场建设项目 | 乌鲁克萨依乡巴达干村 | 2023-09-01 | 乌鲁克萨依乡 | 新建1栋总建筑面积675.24㎡创业市场，地上二层，框架结构，建筑高度7.95米，配套180kw电锅炉1台，250KVA变压器1台及室内外消防、给排水、电等附属设施。 项目建成后按照市场价进行出租，村级进行二次分配，主要用于开发公益性岗位和帮扶低收入群体；带动就业不少于20人，每人每月工资不低于1540元。 | √ |  |  | 农村综合改革 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 240 | 240 |  |  |  | 2023-11-01
15 | 固拉合玛镇庭院葡萄品种更新和补植补造项目 | 固拉合玛镇阿克依来克村、阿木巴尔村、阿热勒村、阿热吾斯塘村、巴格艾日克村、地力木铁热克村、给地什艾热克村、吉格代勒克乌塔克村、阔什艾格勒村、拉依喀村、买地尔艾肯村、民航新村、盘掺村、团结新村、托格拉吾斯塘村、乌守吾斯塘村、夏普吐鲁克村、幸福村、亚甫拉克村、亚喀吾斯塘村、英阿瓦提村 | 2023-07-01 | 固拉合玛镇 | 对固拉合玛镇21个村3330户农户进行庭院葡萄补植补造和嫁接，其中补植补造1167户共20305株葡萄苗，庭院葡萄嫁接2666户共39454株176004个接穗（葡萄接穗158004个、补接接穗18000个）。 | √ |  |  | 农业生产 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 150 | 150 |  |  |  | 2023-09-01
16 | 奴尔乡林果提质增效项目 | 奴尔乡其曼巴格村、库木巴格村、亚巴格村、托万阿其玛村、阿其玛村、都木村、布藏村、亚勒古孜巴格村、热再克村、亚其村、恰塔什村、巴格贝希村、琼库勒村、喀什也尔村、虽力村 | 2023-07-01 | 奴尔乡 | 西梅嫁接175亩3500株11550个接穗，杏子嫁接332亩8000株26400个接穗。杏子补植275亩5500株。核桃修剪2000亩，杏子修剪510亩。 | √ |  |  | 农业生产 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 128 | 128 |  |  |  | 2023-09-01
17 | 乌鲁克萨依乡经济林果改良项目 | 乌鲁克萨依乡英阿瓦提村 | 2023-07-01 | 乌鲁克萨依乡 | 对304.76亩实施经济林果改良，其中：西梅127.33亩7003棵，蟠桃套种苜蓿48.97亩2693棵，香妃海棠61.22亩3367棵，杏子64.24亩3609棵。行距3m*4m，4年生树龄，胸径＞5cm，种植后第二年挂果，并对原有灌溉设施进行改造完善。 | √ |  |  | 农业生产 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 240 | 240 |  |  |  | 2023-09-01
18 | 博斯坦乡林果提质增效项目 | 博斯坦乡巴格贝希村、加依推孜村、墩巴格村、布藏克尔推维村、乃则尔巴格村、亚喀喀什村、吉格代博斯坦村、阿其玛村、阿热萨依村、阿亚克喀拉苏村、迈丹推孜村、阿喀新村 | 2023-07-01 | 博斯坦乡 | 采购西梅苗木1320株，西梅接穗164010个（含嫁接）；杏树接穗38500个（含嫁接）；黄金奈李接穗6600个（含嫁接）；大果沙枣接穗85200个（含嫁接）。 | √ |  |  | 农业生产 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 190 | 190 |  |  |  | 2023-09-01
19 | 策勒县恰哈乡经济林果改良项目 | 恰哈乡却如什村、兰贵村、红旗村、都维力克村、色日克羌村、恰哈村、克希村、克孜库迪盖村、安迪尔村、安巴村、干吉萨依村、康托喀依村、阿西村、玉如克塔什村、阿萨村、恩尼力克村、克孜勒尧勒村、乌库村 | 2023-07-01 | 恰哈乡 | 完成庭院核桃、桃、苹果、杏子及沙枣接穗嫁接共16264株，其中：核桃嫁接5513株，杏子嫁接3330株，沙枣嫁接4261株，桃子嫁接2200株，其他嫁接960株。补植补造果树共6047株，其中：西梅1636株，行距3×1m；蟠桃1155株，行距5*4m、3×1m；苹果330株，行距3.5×1m；车厘子1573株，行距3*3m、4×4m；樱桃968株，行距3*3m、3×2m；阿木提385株，行距3×2m。 | √ |  |  | 农业生产 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 102 | 102 |  |  |  | 2023-09-01
20 | 策勒县恰哈乡饲草料基地建设项目 | 恰哈乡安迪尔村 | 2023-08-01 | 恰哈乡 | 土地平整面积445亩，规划田间道路4条合计2.687km。首部泵房1座51.73㎡，沉砂池1座（50m*4m），自动反冲洗网式过滤器（120目/in）1台；水泵、变频柜各1台，66KVA变压器1台；高压计量箱、负控、真空断路器、跌落开关1台；工作井6座，排水井8座，流量表1套，土方开挖6745m³，机械回填土方6745m³，埋设各种规格PVC塑料管管道4879m，PE管3433m，滴灌带494km及采购445亩苜蓿种子。 | √ |  |  | 畜牧生产 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 360 | 360 |  |  |  | 2023-10-01
21 | 策勒县万亩绿色葡萄基地建设项目 | 策勒镇津南新村 | 2023-08-01 | 林草局 | 在策勒镇津南新村种植葡萄4000亩，种植葡萄88.80万株，并开展绿色葡萄标准化管理。 | √ |  |  | 农业生产 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 337.8 | 337.8 |  |  |  | 2023-10-01
22 | 策勒县策勒乡托帕村、乌喀迪村防渗渠2023年中央财政以工代赈项目 | 策勒乡托帕村、乌喀迪村 | 2023-08-01 | 水利局 | 改建斗渠9条，总长6.35km。其中托帕村改建渠道5条，长度为2.72km，改建农桥18座，改建节制分水闸34座；乌喀迪村改建渠道4条，长度为3.63km，改建农桥30座，改建节制分水闸60座。 |  | √ |  | 水利发展 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-以工代赈资金 | 380 | 380 |  |  |  | 2023-10-01
23 | 策勒县乌鲁克萨依乡玉龙村等村防渗渠2023年中央财政以工代赈项目 | 乌鲁克萨依乡玉龙村、科克克尔村 | 2023-08-01 | 水利局 | 渠道控制灌溉面积为0.19万亩，修建防渗渠2条，总长6.34km，共计配套渠系建筑物60座，其中：节制分水闸47座，节制水闸2座，农桥7座，渠下涵4座。 |  | √ |  | 水利发展 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-以工代赈资金 | 399 | 399 |  |  |  | 2023-10-01
24 | 策勒县达玛沟乡普那克村排碱渠2023年中央财政以工代赈项目 | 达玛沟乡普那克村 | 2023-08-01 | 水利局 | 改建干排渠1条，总长6.25km，排水设计流量0.164m³/s，改建圆管涵16座。 |  | √ |  | 水利发展 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-以工代赈资金 | 390 | 390 |  |  |  | 2023-10-01
25 | 策勒县固拉合玛镇阿热吾斯唐村防渗渠2023年中央财政以工代赈项目 | 固拉合玛镇阿热吾斯唐村、亚喀吾斯唐村 | 2023-08-01 | 水利局 | 改建斗渠8条，总长6.37km。其中阿热吾斯唐村改建渠道4条，长度为2.75km，改建农桥11座，改建节制分水闸17座，改建单分水闸9座；亚喀吾斯唐村改建渠道4条，长度为3.62km，改建农桥38座，改建节制分水闸37座。 |  | √ |  | 水利发展 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-以工代赈资金 | 399 | 399 |  |  |  | 2023-10-01
26 | 策勒县小康新区牛棚及道路2023年中央财政以工代赈项目 | 小康新区 | 2023-08-01 | 小康新区 | 新建2栋牛圈792平方米及附属工程，3公里道路，新建排碱渠及改造。 |  | √ |  | 水利发展 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-以工代赈资金 | 399 | 399 |  |  |  | 2023-10-01
27 | 策勒县策勒镇津南新村渠道2023年中央财政以工代赈项目 | 策勒镇津南新村 | 2023-08-01 | 水利局 | 新建引水渠413米，1座2500立方米的沉砂池，地埋管网（PE管）1.633公里，阀井157座，流量计井3座，镇墩51个，过滤器管理房1座，配套过滤变压器等设备。 |  | √ |  | 水利发展 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-以工代赈资金 | 360 | 360 |  |  |  | 2023-10-01
28 | 策勒镇津南新村天然气管网入户项目 | 策勒镇津南新村 | 2023-08-01 | 策勒镇 | 新建燃气管道14284.0米，其中PE100SDR11De200管道3200.0米，De90管道1060.0米，De63管道363.0米，20＃钢无缝管D57-3.5mm30.0米，20＃钢无缝管-D219-6mm15.0米，DN80焊接钢管4225.0米，DN50焊接钢管4760.0米，DN25焊接钢管629.0米，DN15焊接钢管1.0米，DN15镀锌钢管1.0米，供气能力为100Nm³/h的调压箱1台，供气能力为150Nm³/h的调压箱9台，物联网燃气表-G4-左表1台，报警器1套、阀门、路面破除及恢复等工程。 |  | √ |  | 农村综合改革 | 自治区衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 695 |  | 695 |  |  | 2023-10-01
29 | 策勒县策勒乡农村公路改造项目 | 策勒乡巴什玉吉买村、康喀勒村、托帕村 | 2023-08-01 | 交通局 | 改造四级公路19.8km，设计时速采用20km/h，路面宽度为4.5-6.0m，路基宽度为5.0-6.5m，路肩为2*0.25m硬化路肩和天然砂砾路肩，主要内容包括路基工程、路面工程、桥涵工程、安全设施工程等。 |  | √ |  | 农村道路建设 | 自治区衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 800 |  | 800 |  |  | 2023-10-01
30 | 策勒县策勒乡、固拉合玛镇2023年1万亩高标准农田建设项目 | 策勒乡托格拉克艾格勒村、固拉合玛镇地里木铁热克村 | 2023-08-01 | 农业农村局 | 1.田块整治工程：土地平整面积3173.96亩，分为17个地块，挖方量338665.73m³，填方量338597.43m³。 2.灌溉与排水工程：灌溉与排水工程主要是灌溉工程和排水工程。灌溉工程主要包括水源工程、首部工程和田间工程。 （1）水源工程：新建渠道2.673km，其中东7支12斗渠0.608km，设计流量为0.25m³/s；东8支1.508km，设计流量为0.43m³/s；东8支12斗渠0.557km，设计流量为 0.32m³/s。均采用C35钢筋砼预制，抗冻等级为F200、抗渗等级为W6，预制装配式矩形渠。新建河水加压沉淀池2座，1号沉淀池设计引水流量为0.25m³/s，2号沉淀池设计引水流量为 0.32m³/s，均为梯形沉淀池，沉淀池引水渠及沉淀池与吸水池连接段均采用C30砼现浇矩形结构。 （2）首部工程：新建河水加压系统首部管理房2座，其中1号管理房面积187平方米，2号管理房面积220平方米，均为砖混墙体彩钢板屋面。新建井房16座，单座井房面积30平方米，成品钢筋砼井房。配套水泵25套，其中河水加压配套离心泵9套，井水加压配套潜水泵16套，启动柜25套（均为55KW）。配套自清洗网式过滤器9套，离心+网式过滤器16套，施肥罐（1000L）25套。 （3）田间工程：配套滴灌工程 10212亩（12个系统），其中新建河水加压滴灌8759亩（9个系统），井水加压滴灌1453亩（3个系统），主要包括铺设地埋管网（PVC-U管）117.08公里，地面PE管（de90）161.88千米，PE滴灌带512.84万米，阀门井184座、排水井166座、镇墩501个，开挖、回填土方37.74万m³等。 排水工程：采用明排土渠，新建排渠10.604km（16条），其中斗排2.988km（1条），农排7.616km（15条）。 3.田间道路工程：新建/改建田间道路19条，总长12.881km，其中改建机耕路6.656km（9条），新建机耕路6.224km（10条）。 4.农田防护与生态环境保护工程：新植/更新防护林43条，总长17458m，面积168.58 亩，其中新建防护林11112m，面积97.60亩，更新防护林6346m，面积70.98亩。树种选用榆树（裸根苗），共种植38421株，树种均选用Ⅱ级苗木，标准为3年生苗木，地径3.0cm。 5.农田输配电工程：新架设10KV导线1.45km，配套变压器16套（1台400KVA、1台315KVA、2台160KVA、12台80KVA）等。 | √ |  |  | 农田建设 | 自治区衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 3262.49 |  | 3262.49 |  |  | 2023-10-01
31 | 策勒县达玛沟乡2023年1万亩农田提升改造建设项目 | 达玛沟乡 | 2023-10-01 | 农业农村局 | 土地平整面积10560.80亩，分为70个地块，挖方量650568.78m³，填方量650542.58m³。 新建河水加压沉淀池3座，改造沉淀池1座。 新建河水加压系统首部管理房3座（其中1＃、2＃管理房面积均为353.22㎡，3＃号管理房面积300.96㎡，均为砖混墙体彩钢板屋面），配套卧式离心泵水泵11套，启动柜11套（9套75KW，2套55KW），配套自清洗砂石+网式过滤器11套，全自动卧式网式过滤器11套，施肥罐（1000L）11套。 配套滴灌工程12031.34亩，共11个河水加压系统，主要包括铺设地埋管网（PVC-U管）137.84公里，地面PE管（de90）162.96千米，PE滴灌带1359.14万米，流量计井11座、空气阀井24座、阀门井238座、排水井244座、镇墩670个，开挖、回填土方53.16万m³等。 新架设10KV导线700m，导线采用架空绝缘导线，导线型号为JKLGJ-70/10，配套新增变压器6套（3台250KVA、2台200KVA、1台125KVA）等。 | √ |  |  | 农田建设 | 自治区衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 1071.59 |  | 981 |  |  | 2023-12-01
[9 empty] | 农田建设 | 中央生猪（牛羊）调出大县中央奖励资金 |  | 5.09
[9 empty] | 农田建设 | 自治区安排基本建设投资用于“三农”部分 |  |  | 68.5
[9 empty] | 农田建设 | 自治区彩票公益金 |  |  | 17
32 | 策勒县2024年粮食产能提升项目达玛沟乡片区场外水利工程 | 达玛沟乡 | 2023-10-01 | 水利局 | 新建导流堤1座、沟叉整治工程1023.75m、引水渠首1座、预沉池引水渠及出水渠共计519米、预沉池1座，容量22万m³、沉沙调节池1座，210万m³、输水干管3.98km，设计流量为2.0m³/s及附属建筑物、管理站房、配套信息化工程及电力设施。 | √ |  |  | 水利发展 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 1977.11 | 577.11 |  |  |  | 2023-12-01
[9 empty] | 水利发展 | 自治区衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 |  |  | 1400
33 | 策勒乡巴什玉吉买村基础设施提升项目 | 策勒乡巴什玉吉买村 | 2023-08-01 | 策勒乡 | 对策勒乡巴什玉吉买村村委会主干道公共照明设施进行提升，采购6米100W双头太阳能路灯60盏。 |  | √ |  | 农村综合改革 | 自治区衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 30 |  | 30 |  |  | 2023-10-01

## 附件三
附件3：
2023年策勒县使用财政涉农资金统计表
序号 | 资金名称 | 下达金额 | 未报备金额 | 实施方案报备金额 | 实施方案使用项目
[5 empty] | 项目名称 | 项目编码 | 建设任务 | 责任单位
| A | B | C | D | E | F | G | H
合 计 | B: 58400.64; C: 19318.45; D: 39082.19
1 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金 | 33959 | 2748.89 | 5000 | 新疆和田地区策勒县肉羊标准化养殖场建设项目 | 6532252022-XM01 | 新建羊舍34栋，每栋1166.67平米，总面积39666.74平米；三联羊舍2栋，每栋3950.76平米，总面积7901.52平米；配套用房1面积为587.55平米，配套用房（2、3），每栋663平米；维修车间（机械库）750平米；消毒室228.6平米；消防水泵房1座；工具库50平米；看护房2栋，每栋25平米；配电室、发电机房75平米；精料库2栋，每栋1454.4平米；青贮窖12000平米；粪污处理车间2栋，每栋1200平米，TMR中心2916平米及配套室内外水电等基础设施。 购置刮粪机80台，卷帘机72台，卷帘棉被12771.49平米；机动撒料车（2吨）6台；装载机（3.5）2台；叉车（3吨）1辆，粪污运输车（2吨）2辆，倒羊运输车（10吨）2辆，青贮取料机3台，有机生产肥设备2套，地磅1台，消毒设备1套，无害化处理设备1套，粉料（0.6t/立方米）饲料仓1套。 | 农业农村局
|  |  |  | 2600 | 策勒县现代设施农业产业园建设项目 | 6532252022-NY06 | 建设48座日光温室（包含水肥一体化、滴灌带系统、物质轨道系统、种植基质以及物联网系统等），总建筑面积为144000㎡，每座均为3000㎡，规格为150m长×20m宽×6m高，一层轻钢结构，基础形式为螺旋地桩；打井1眼，口径为219，深度为200m；沉砂池及设备1套，沉砂池为12m长×20m宽×2m深，占地面积为240㎡；外网给水管；外网电缆铜芯线；7台总负荷为1750KVA变压器。 | 农业农村局
|  |  |  | 1200 | 策勒县设施农业科技示范园建设项目 | 6532252022-NY01 | 建设24座日光温室（包含水肥一体化、滴灌带系统、物资轨道系统、种植基质以及物联网系统等），总建筑面积为62400㎡，其中：3000㎡（150m长×20m宽×6m高）18座，1400㎡（70m长×20m宽×6m高）6座，均为一层轻钢结构，基础形式为螺旋地桩。 | 农业农村局
|  |  |  | 3698.2 | 策勒县2023年扶贫小额贷款贴息项目 | CLX009 | 为策勒县六乡二镇脱贫户（含监测对象）小额信贷进行贴息 | 农业农村局
|  |  |  | 2151 | 策勒县饲料加工厂提升改造建设项目 | CLX040 | 改扩建饲料加工厂总建筑面积1306.74平方米，其中：改造成品车间建筑面积1105.78平方米，新建散装仓建筑面积200.96平方米。新建原料车间1座建筑面积1200.34平方米，卸料棚1座建筑面积137.96平方米。购置规格参数为3.4m*20m地磅1套，采购年产12万吨反刍颗粒饲料生产线1套，购置天然气设备、阀门、管道、管道附件、辅助材料、报警器材等天然气工程1批。 | 农业农村局
|  |  |  | 398 | 策勒县策勒镇安艾日克村人工饲草料输（配）水项目 | CLX008 | 东2支渠改建2055.90m，设计流量0.2-1.2m³/s；沉淀池1座，设计流量720m³/h；灌溉管道1950.40m，设计流量0.15m³/s，渠道配套渠系建筑物23座，已建5座，新建18座，其中：节制分水闸13座，农桥5座。 | 水利局
|  |  |  | 2556 | 和田地区策勒县山区水厂信息化建设工程项目 | CLX006 | 新建监测井共137座，结构为矩形钢筋混凝土，尺寸为1.6m×1.6m，采用EPS保温板保温，采取防水处理；立杆及接地装置79个。配套流量计80套，压力传感器80套，电动阀57套，PLC控制柜79套，一体化水质监测仪49套；及控制中心和应急设备。 | 水利局
|  |  |  | 2773 | 策勒县恰哈乡联合水厂供水保障工程 | CLX005 | 改建容积3890m³预沉池1座，浆砌石结构；新建矩形钢筋混凝土50m³原水池1座，新建矩形钢筋混凝土闸阀井1座。设置一体化净水设备1套（日处理能力为3000m³，采用高效微涡澄清装置+圆形D型滤池工艺），新建500m³清水池1座，净水车间710.05㎡，水质化验室431.57㎡，泵房67.81㎡，架设10kv供电线1025m，配套消毒设备1套、水质检测设备1套等。新建、改建管网47.98km，其中：管径DN315的0.73km，管径DN160的1.66km，管径DN110的8.49km，管径DN90的3.30km，管径DN75的9.27km，管径DN50的17.86km，管径DN32的1.10km，压力等级均为1.0MPa；管径DN250的5.57km，压力等级为1.6MPa。新建管径DN25的入户管5.4km，压力等级为1.6MPa，水表1720块。新建各类建（构）筑物共计381座，其中：钢筋混凝土矩形阀门井87座，水表井264座，玻璃钢排水井30座，穿越河道2处，穿越道路2处。 | 水利局
|  |  |  | 2182 | 策勒县奴尔乡农村供水保障工程 | CLX007 | 水厂预沉池维修改造1处、新建300m³清水池1座、20㎡水质化验室座，配套消毒设备2套。更新改造村内配水管道61.31km，管径为DN250-DN50，压力等级为1.0MPa，其中：DN250的7.85km，DN200的3.06km，DN160的2.26km，DN125的4.65km，DN110的11.39km，DN90的2.51km，DN75的2.54km，DN63的24.35km，DN50的4.70km。新增DN25入户管53.83km，压力等级为1.6MPa。沿线附属建筑物共计136座（处），其中：各类阀门井107座（钢筋混凝土阀门井4座，砖砌阀门井66座，砖砌排气井16座，泄水阀门井3座，减压阀门井18座），交叉建筑物29处（穿路25处、穿渠4处），更换水表2153块。 | 水利局
|  |  |  | 2150 | 策勒县策勒乡托帕村、托帕艾日克村、康喀勒村农村污水治理工程 | CLX014 | 新建重力流排水管道总长度30598.13 m，其中d400的HDPE管道长7478.73m，d300的HDPE管道长22626.61m，d200的HDPE管道长492.79m；新建的d100UPVC排水支管17025m；新建预制钢筋砼圆形排水检查井D1250mm1006座；新建一体化提升泵站1座，新建压力排水管道De110mmPE100管道830.45米,阀门井1座；新建玻璃钢化粪池4座，有效容积分别为12m3；拆除及恢复路面38553.63m2（其中沥青路面30842.90m2，拆除及恢复砼路面7710.73m2，穿越灌渠53处（其中干管17处，排水支管36处）。 | 生态环境局
1 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金 | 33959 | 2748.89 | 577.11 | 策勒县2024年粮食产能提升项目达玛沟乡片区场外水利工程 | CLX068 | 新建导流堤1座、沟叉整治工程1023.75m、引水渠首1座、预沉池引水渠及出水渠共计519米、预沉池1座，容量22万m³、沉沙调节池1座，210万m³、输水干管3.98km，设计流量为2.0m³/s及附属建筑物、管理站房、配套信息化工程及电力设施。 | 水利局
|  |  |  | 1850 | 策勒县奴尔乡创业市场建设项目 | CLX019 | 新建创业市场3985.79平米，其中：主体面积3674.91平米，地上4层，建筑高度17.85m，框架结构，独立基础；消防水池面积310.88㎡（地上94.24㎡，地下216.64㎡）。315KVA箱变1个，500KVA箱变1个等相关附属设施。 | 奴尔乡
|  |  |  | 240 | 乌鲁克萨依乡创业市场建设项目 | CLX063 | 新建1栋总建筑面积675.24㎡创业市场，地上二层，框架结构，建筑高度7.95米，配套180kw电锅炉1台，250KVA变压器1台及室内外消防、给排水、电等附属设施。 | 乌鲁克萨依乡
|  |  |  | 150 | 固拉合玛镇庭院葡萄品种更新和补植补造项目 | CLX036 | 对固拉合玛镇21个村3330户农户进行庭院葡萄补植补造和嫁接，其中补植补造1167户共20305株葡萄苗，庭院葡萄嫁接2666户共39454株176004个接穗（葡萄接穗158004个、补接接穗18000个）。 | 固拉合玛镇
|  |  |  | 128 | 奴尔乡林果提质增效项目 | CLX020 | 西梅嫁接175亩3500株11550个接穗，杏子嫁接332亩8000株26400个接穗。杏子补植275亩5500株。核桃修剪2000亩，杏子修剪510亩。 | 奴尔乡
|  |  |  | 240 | 乌鲁克萨依乡经济林果改良项目 | CLX030 | 对304.76亩实施经济林果改良，其中：西梅127.33亩7003棵，蟠桃套种苜蓿48.97亩2693棵，香妃海棠61.22亩3367棵，杏子64.24亩3609棵。行距3m*4m，4年生树龄，胸径＞5cm，种植后第二年挂果，并对原有灌溉设施进行改造完善。 | 乌鲁克萨依乡
|  |  |  | 190 | 博斯坦乡林果提质增效项目 | CLX046 | 采购西梅苗木1320株，西梅接穗164010个（含嫁接）；杏树接穗38500个（含嫁接）；黄金奈李接穗6600个（含嫁接）；大果沙枣接穗85200个（含嫁接）。 | 博斯坦乡
|  |  |  | 102 | 策勒县恰哈乡经济林果改良项目 | CLX023 | 完成庭院核桃、桃、苹果、杏子及沙枣接穗嫁接共16264株，其中：核桃嫁接5513株，杏子嫁接3330株，沙枣嫁接4261株，桃子嫁接2200株，其他嫁接960株。补植补造果树共6047株，其中：西梅1636株，行距3×1m；蟠桃1155株，行距5*4m、3×1m；苹果330株，行距3.5×1m；车厘子1573株，行距3*3m、4×4m；樱桃968株，行距3*3m、3×2m；阿木提385株，行距3×2m。 | 恰哈乡
|  |  |  | 360 | 策勒县恰哈乡饲草料基地建设项目 | CLX022 | 土地平整面积445亩，规划田间道路4条合计2.687km。首部泵房1座51.73㎡，沉砂池1座（50m*4m），自动反冲洗网式过滤器（120目/in）1台；水泵、变频柜各1台，66KVA变压器1台；高压计量箱、负控、真空断路器、跌落开关1台；工作井6座，排水井8座，流量表1套，土方开挖6745m³，机械回填土方6745m³，埋设各种规格PVC塑料管管道4879m，PE管3433m，滴灌带494km及采购445亩苜蓿种子。 | 恰哈乡
|  |  |  | 337.8 | 策勒县万亩绿色葡萄基地建设项目 | CLX057 | 种植葡萄4000亩，种植葡萄88.80万株，并开展绿色葡萄标准化管理。 | 林草局
|  |  |  | 380 | 策勒县策勒乡托帕村、乌喀迪村防渗渠2023年中央财政以工代赈项目 | CLX071 | 改建防渗渠6.5公里，其中托帕村改建防渗渠3.27公里，乌喀迪村改建防渗渠3.23公里并配套渠系建筑物（流量0.3m³/s-1m³/s)。 | 水利局
|  |  |  | 399 | 策勒县乌鲁克萨依乡玉龙村等村防渗渠2023年中央财政以工代赈项目 | CLX072 | 建设防渗渠6.32公里，其中玉龙村改建防渗渠1.39公里，科克克尔村改建防渗渠4.93公里，配套渠系建筑物（流量0.3m³/s-1m³/s)。 | 水利局
|  |  |  | 390 | 策勒县达玛沟乡普那克村排碱渠2023年中央财政以工代赈项目 | CLX073 | 达玛沟乡普那克村新挖排碱渠6公里及配套渠系建筑物。 | 水利局
|  |  |  | 399 | 策勒县固拉合玛镇阿热吾斯唐村防渗渠2023年中央财政以工代赈项目 | CLX074 | 固拉合玛镇阿热吾斯唐村新建斗渠6.2公里及配套渠系建筑物（流量0.3m³/s-1m³/s)。 | 水利局
|  |  |  | 399 | 策勒县小康新区牛棚及道路2023年中央财政以工代赈项目 | CLX075 | 小康新区新建2个800平方米牛棚及配套设施，新建道路2公里，排碱渠3公里（流量0.3m³/s-1m³/s) | 小康新区
|  |  |  | 360 | 策勒县策勒镇津南新村渠道2023年中央财政以工代赈项目 | CLX076 | 在策勒镇金南新村建引水渠1.5公里（流量0.3m³/s-1m³/s)，1座沉砂池，配套变压器、过滤器及输水管网 | 水利局
2 | 中央生猪（牛羊）调出大县奖励资金（省级统筹部分） | 5.09 |  | 5.09 | 策勒县达玛沟乡2023年1万亩农田提升改造建设项目 | CLX054 | 土地平整面积10560.80亩，分为70个地块，挖方量650568.78m³，填方量650542.58m³。 新建河水加压沉淀池3座，改造沉淀池1座。 新建河水加压系统首部管理房3座（其中1＃、2＃管理房面积均为353.22㎡，3＃号管理房面积300.96㎡，均为砖混墙体彩钢板屋面），配套卧式离心泵水泵11套，启动柜11套（9套75KW，2套55KW），配套自清洗砂石+网式过滤器11套，全自动卧式网式过滤器11套，施肥罐（1000L）11套。 配套滴灌工程12031.34亩，共11个河水加压系统，主要包括铺设地埋管网（PVC-U管）137.84公里，地面PE管（de90）162.96千米，PE滴灌带1359.14万米，流量计井11座、空气阀井24座、阀门井238座、排水井244座、镇墩670个，开挖、回填土方53.16万m³等。 新架设10KV导线700m，导线采用架空绝缘导线，导线型号为JKLGJ-70/10，配套新增变压器6套（3台250KVA、2台200KVA、1台125KVA）等。 | 农业农村局
3 | A: 中央水利发展资金; B: 6478; C: 6478
4 | A: 中央农业生产发展资金; B: 356; C: 356
5 | A: 中央农业经营主体能力提升资金; B: 229; C: 229
6 | A: 中央林业改革发展资金; B: 961; C: 961
7 | A: 中央耕地建设与利用资金（支持高标准农田建设、耕地质量提升部分）; B: 2547.6; C: 2547.6
8 | A: 中央农村综合改革转移支付; B: 435; C: 435
9 | A: 中央林业草原生态保护恢复资金; B: 16.89; C: 16.89
10 | A: 中央农村环境连片整治示范资金; B: 90.31; C: 90.31
11 | A: 中央车辆购置税收入补助地方（支持农村公路部分）; B: 1768.1; C: 1768.1
12 | A: 中央农村危房改造补助资金; B: 57.7; C: 57.7
13 | A: 中央基建投资用于“三农”建设部分; B: 960; C: 960
13 | 自治区衔接推进乡村振兴补助资金 | 8523 | 741.51 | 325 | 策勒县固拉合玛镇垃圾暂存点建设项目 | CLX038 | 在策勒县固拉合玛镇20个村委会（社区）各新建1座垃圾暂存点，共新建20座垃圾暂存点；分别为幸福村新建砖混围墙84m、地面硬化面积429.06㎡；盘掺村新建砖混围墙84m、地面硬化面积428.99㎡；阿木巴尔村新建砖混围墙84m、地面硬化面积454.3㎡；买地尔艾肯村新建砖混围墙84m、地面硬化面积434.70㎡；阔什艾格勒村新建砖混围墙84m、地面硬化面积454.95㎡；给地什艾日克村新建砖混围墙83.7m、地面硬化面积423.14㎡；阿热吾斯塘村新建砖混围墙84m、地面硬化面积392.65㎡；拉依喀村新建砖混围墙84m、地面硬化面积428.99㎡；托格拉吾斯塘村新建砖混围墙84m、地面硬化面积434.97㎡；英阿瓦提村新建砖混围墙84m、地面硬化面积423.69㎡；亚喀吾斯塘村新建砖混围墙84m、地面硬化面积440.84㎡；亚甫拉克村新建砖混围墙84m、地面硬化面积428.84㎡；巴格艾日克村新建砖混围墙84m、地面硬化面积364.81㎡；阿热勒村新建砖混围墙84m、地面硬化面积448.96㎡；乌守吾斯塘村新建砖混围墙84m、地面硬化面积434.86㎡；阿克依来克村新建砖混围墙84m、地面硬化面积449.9㎡；地力木铁热克村新建砖混围墙84m、地面硬化面积449.98㎡；固拉合玛镇巴扎社区新建砖混围墙84m、地面硬化面积454.18㎡；吉格代勒克乌塔克村新建砖混围墙84m、地面硬化面积449.36㎡；夏普吐鲁克村新建砖混围墙84m、地面硬化面积428.92㎡。地面硬化面层为原土夯实、150mm厚C15细石混凝土抹平。每座垃圾暂存点设有钢架门洞，均为半封闭式，围墙为砖混围墙。 | 固拉合玛镇
|  |  |  | 695 | 策勒镇津南新村天然气管网入户项目 | CLX033 | 新建燃气管道14284.0米，其中PE100SDR11De200管道3200.0米，De90管道1060.0米，De63管道363.0米，20＃钢无缝管D57-3.5mm30.0米，20＃钢无缝管-D219-6mm15.0米，DN80焊接钢管4225.0米，DN50焊接钢管4760.0米，DN25焊接钢管629.0米，DN15焊接钢管1.0米，DN15镀锌钢管1.0米，供气能力为100Nm³/h的调压箱1台，供气能力为150Nm³/h的调压箱9台，物联网燃气表-G4-左表1台，报警器1套、阀门、路面破除及恢复等工程。 | 策勒镇
|  |  |  | 800 | 策勒县策勒乡农村公路改造项目 | CLX048 | 改造四级公路19.8km，设计时速采用20km/h，路面宽度为4.5-6.0m，路基宽度为5.0-6.5m，路肩为2*0.25m硬化路肩和天然砂砾路肩，主要内容包括路基工程、路面工程、桥涵工程、安全设施工程等。 | 交通局
|  |  |  | 288 | 策勒县达玛沟乡垃圾收集点建设项目 | CLX053 | 新建14座村级垃圾收集点，其中达什库勒村、普那克村、玛力喀勒干村、乌喀里喀什村、喀克夏勒克村各新建一座（砖混围墙90m，硬化面积560㎡）；乔喀巴什村新建一座（砖混围墙90m、硬化面积501.48㎡）；喀什托格拉克村、琼库勒村、吐格曼村各新建一座（砖混围墙90m、硬化面积548.83㎡）；光明村新建一座（砖混围墙90m、硬化面积549.12㎡）；依来克吾斯塘村新建一座（砖混围墙86m、硬化面积470.13㎡）；古勒铁日干村（阿亚克乔喀巴什村一起合建）新建一座（砖混围墙145m、总硬化面积660.22㎡）；英吾斯塘村新建一座（砖混围墙88.86m、硬化面积486.93㎡）；普拉克奥尔曼村（帕其砍特村一起合建）新建一座（砖混围墙184m、硬化面积1192.65㎡）；每座村级垃圾收集点均需一个铁艺大门（其中两个合建垃圾收集点大门为每个村一个），共需16个。 | 达玛沟乡
|  |  |  | 981 | 策勒县达玛沟乡2023年1万亩农田提升改造建设项目 | CLX054 | 土地平整面积10560.80亩，分为70个地块，挖方量650568.78m³，填方量650542.58m³。 新建河水加压沉淀池3座，改造沉淀池1座。 新建河水加压系统首部管理房3座（其中1＃、2＃管理房面积均为353.22㎡，3＃号管理房面积300.96㎡，均为砖混墙体彩钢板屋面），配套卧式离心泵水泵11套，启动柜11套（9套75KW，2套55KW），配套自清洗砂石+网式过滤器11套，全自动卧式网式过滤器11套，施肥罐（1000L）11套。 配套滴灌工程12031.34亩，共11个河水加压系统，主要包括铺设地埋管网（PVC-U管）137.84公里，地面PE管（de90）162.96千米，PE滴灌带1359.14万米，流量计井11座、空气阀井24座、阀门井238座、排水井244座、镇墩670个，开挖、回填土方53.16万m³等。 新架设10KV导线700m，导线采用架空绝缘导线，导线型号为JKLGJ-70/10，配套新增变压器6套（3台250KVA、2台200KVA、1台125KVA）等。 | 农业农村局
|  |  |  | 3262.49 | 策勒县策勒乡、固拉合玛镇2023年1万亩高标准农田建设项目 | CLX002 | 1.田块整治工程：土地平整面积3173.96亩，分为17个地块，挖方量338665.73m³，填方量338597.43m³。 2.灌溉与排水工程：灌溉与排水工程主要是灌溉工程和排水工程。灌溉工程主要包括水源工程、首部工程和田间工程。 （1）水源工程：新建渠道2.673km，其中东7支12斗渠0.608km，设计流量为0.25m³/s；东8支1.508km，设计流量为0.43m³/s；东8支12斗渠0.557km，设计流量为 0.32m³/s。均采用C35钢筋砼预制，抗冻等级为F200、抗渗等级为W6，预制装配式矩形渠。新建河水加压沉淀池2座，1号沉淀池设计引水流量为0.25m³/s，2号沉淀池设计引水流量为 0.32m³/s，均为梯形沉淀池，沉淀池引水渠及沉淀池与吸水池连接段均采用C30砼现浇矩形结构。 （2）首部工程：新建河水加压系统首部管理房2座，其中1号管理房面积187平方米，2号管理房面积220平方米，均为砖混墙体彩钢板屋面。新建井房16座，单座井房面积30平方米，成品钢筋砼井房。配套水泵25套，其中河水加压配套离心泵9套，井水加压配套潜水泵16套，启动柜25套（均为55KW）。配套自清洗网式过滤器9套，离心+网式过滤器16套，施肥罐（1000L）25套。 （3）田间工程：配套滴灌工程 10212亩（12个系统），其中新建河水加压滴灌8759亩（9个系统），井水加压滴灌1453亩（3个系统），主要包括铺设地埋管网（PVC-U管）117.08公里，地面PE管（de90）161.88千米，PE滴灌带512.84万米，阀门井184座、排水井166座、镇墩501个，开挖、回填土方37.74万m³等。 排水工程：采用明排土渠，新建排渠10.604km（16条），其中斗排2.988km（1条），农排7.616km（15条）。 3.田间道路工程：新建/改建田间道路19条，总长12.881km，其中改建机耕路6.656km（9条），新建机耕路6.224km（10条）。 4.农田防护与生态环境保护工程：新植/更新防护林43条，总长17458m，面积168.58 亩，其中新建防护林11112m，面积97.60亩，更新防护林6346m，面积70.98亩。树种选用榆树（裸根苗），共种植38421株，树种均选用Ⅱ级苗木，标准为3年生苗木，地径3.0cm。 5.农田输配电工程：新架设10KV导线1.45km，配套变压器16套（1台400KVA、1台315KVA、2台160KVA、12台80KVA）等。 | 农业农村局
|  |  |  | 1400 | 策勒县2024年粮食产能提升项目达玛沟乡片区场外水利工程 | CLX068 | 新建导流堤1座、沟叉整治工程1023.75m、引水渠首1座、预沉池引水渠及出水渠共计519米、预沉池1座，容量22万m³、沉沙调节池1座，210万m³、输水干管3.98km，设计流量为2.0m³/s及附属建筑物、管理站房、配套信息化工程及电力设施。 | 水利局
|  |  |  | 30 | 策勒乡巴什玉吉买村基础设施提升项目 | CLX056 | 对策勒乡巴什玉吉买村村委会主干道公共照明设施进行提升，采购6米100W双头太阳能路灯60盏。 | 策勒乡
14 | 自治区安排基本建设投资用于“三农”部分 | 68.5 |  | 68.5 | 策勒县达玛沟乡2023年1万亩农田提升改造建设项目 | CLX054 | 土地平整面积10560.80亩，分为70个地块，挖方量650568.78m³，填方量650542.58m³。 新建河水加压沉淀池3座，改造沉淀池1座。 新建河水加压系统首部管理房3座（其中1＃、2＃管理房面积均为353.22㎡，3＃号管理房面积300.96㎡，均为砖混墙体彩钢板屋面），配套卧式离心泵水泵11套，启动柜11套（9套75KW，2套55KW），配套自清洗砂石+网式过滤器11套，全自动卧式网式过滤器11套，施肥罐（1000L）11套。 配套滴灌工程12031.34亩，共11个河水加压系统，主要包括铺设地埋管网（PVC-U管）137.84公里，地面PE管（de90）162.96千米，PE滴灌带1359.14万米，流量计井11座、空气阀井24座、阀门井238座、排水井244座、镇墩670个，开挖、回填土方53.16万m³等。 新架设10KV导线700m，导线采用架空绝缘导线，导线型号为JKLGJ-70/10，配套新增变压器6套（3台250KVA、2台200KVA、1台125KVA）等。 | 农业农村局
15 | A: 自治区农业生产发展资金; B: 461; C: 461
16 | A: 自治区畜牧业生产发展资金; B: 710; C: 710
17 | A: 自治区林业发展补助资金; B: 75.75; C: 75.75
18 | A: 自治区农田建设补助资金; B: 297; C: 297
19 | A: 自治区农村综合改革转移支付资金; B: 162; C: 162
20 | A: 自治区农村环境连片整治示范资金; B: 31.9; C: 31.9
21 | 自治区彩票公益金 | 17 |  | 17 | 策勒县达玛沟乡2023年1万亩农田提升改造建设项目 | CLX054 | 土地平整面积10560.80亩，分为70个地块，挖方量650568.78m³，填方量650542.58m³。 新建河水加压沉淀池3座，改造沉淀池1座。 新建河水加压系统首部管理房3座（其中1＃、2＃管理房面积均为353.22㎡，3＃号管理房面积300.96㎡，均为砖混墙体彩钢板屋面），配套卧式离心泵水泵11套，启动柜11套（9套75KW，2套55KW），配套自清洗砂石+网式过滤器11套，全自动卧式网式过滤器11套，施肥罐（1000L）11套。 配套滴灌工程12031.34亩，共11个河水加压系统，主要包括铺设地埋管网（PVC-U管）137.84公里，地面PE管（de90）162.96千米，PE滴灌带1359.14万米，流量计井11座、空气阀井24座、阀门井238座、排水井244座、镇墩670个，开挖、回填土方53.16万m³等。 新架设10KV导线700m，导线采用架空绝缘导线，导线型号为JKLGJ-70/10，配套新增变压器6套（3台250KVA、2台200KVA、1台125KVA）等。 | 农业农村局
22 | A: 自治区旅游发展基金; B: 190.8; C: 190.8
填表说明：1.A仅为中央16项，自治区13项资金名称
2.B=C+D
3.D、E、G、H均与附件2《XX年XX县涉农资金统筹整合实施方案项目汇总表》内容保持一致，E、F来源必须为自治区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接项目库。

## 资金统计表
2023年脱贫县统筹整合涉农资金统计表
序号 | 县市 | 总计 |  | 中央资金 | [37 empty] | 自治区资金 | [25 empty] | 地（州、市）配套资金 | 县（市、区）配套资金
|  |  |  | 中央资金小计 |  | 1.中央财政专项扶贫资金 |  | 2.水利发展资金 |  | 3.粮油生产保障资金 |  | 4.农业生产发展资金 |  | 5.农业经营主体能力提升资金 |  | 6.林业改革发展资金 |  | 7.耕地建设与利用资金（支持高标准农田建设、耕地质量提升部分） |  | 8.农村综合改革转移支付 |  | 9.林业生态保护恢复资金（草原生态修复治理补助资金部分） |  | 10.农村环境连片整治示范资金 |  | 11.车辆购置税收入补助地方（支持农村公路部分） |  | 12.农村危房改造补助资金 |  | 13.中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴资金 |  | 14.产粮大县奖励资金 |  | 15.生猪（牛羊）调出大县奖励资金（省级统筹部分） |  | 16.农业资源及生态保护补助资金（对农民的直接补贴除外） |  | 17.旅游发展基金 |  | 18.中央基建投资用于“三农”建设部分 |  | 自治区资金小计 |  | 1.自治区财政专项扶贫资金 |  | 2.自治区水利发展资金 |  | 3.自治区农业生产发展资金 |  | 4.自治区畜牧业生产发展资金 |  | 6.自治区林业发展补助资金 |  | 7.自治区农田建设补助资金 |  | 8.自治区农村综合改革转移支付 |  | 9.农村危房改造补助资金 |  | 10.农村环境连片整治示范资金 |  | 11.彩票公益金 |  | 12.旅游发展基金 |  | 13.自治区安排基本建设投资用于“三农”部分
|  | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数
合计 |  | 58400.64 | 39082.19 | 47863.69 | 31215.2 | 33959 | 31210.11 | 6478 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 229 | 0 | 961 | 0 | 2547.6 | 0 | 435 | 0 | 16.89 | 0 | 90.31 | 0 | 1768.1 | 0 | 57.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 10536.95 | 7866.99 | 8523 | 7781.49 | 0 | 0 | 461 | 0 | 710 | 0 | 75.75 | 0 | 297 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 17 | 17 | 190.8 | 0 | 68.5 | 68.5 | 0 | 0
1 | 皮山县
2 | 墨玉县
3 | 和田县
4 | 洛浦县
5 | 策勒县 | 58400.64 | 39082.19 | 47863.69 | 31215.2 | 33959 | 31210.11 | 6478 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 229 | 0 | 961 | 0 | 2547.6 | 0 | 435 | 0 | 16.89 | 0 | 90.31 | 0 | 1768.1 | 0 | 57.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 10536.95 | 7866.99 | 8523 | 7781.49 | 0 | 0 | 461 | 0 | 710 | 0 | 75.75 | 0 | 297 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 17 | 17 | 190.8 | 0 | 68.5 | 68.5
6 | 于田县
7 | 民丰县
8 | 和田市

## 项目类型情况统计表
财政涉农资金项目分类情况统计表
序号 | 项目个数合计 | 资金合计 | 农业生产 |  | 畜牧生产 |  | 水利发展 |  | 林业改革发展 |  | 农田建设 |  | 农村综合改革 |  | 林业草原生态保护恢复 |  | 农村环境整治 |  | 农村道路建设 |  | 农村危房改造 |  | 农业资源及生态保护 |  | 乡村旅游 |  | 备注
|  |  | 项目个数 | 资金 | 项目个数 | 资金 | 项目个数 | 资金 | 项目个数 | 资金 | 项目个数 | 资金 | 项目个数 | 资金 | 项目个数 | 资金 | 项目个数 | 资金 | 项目个数 | 资金 | 项目个数 | 资金 | 项目个数 | 资金 | 项目个数 | 资金
合计 | 33 | 39082.19 | 10 | 9044 | 3 | 7511 | 10 | 11815.11 | 0 | 0 | 2 | 4334.08 | 4 | 2815 | 0 | 0 | 3 | 2763 | 1 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
皮山县 | 0 | 0
墨玉县 | 0 | 0
和田县 | 0 | 0
洛浦县 | 0 | 0
策勒县 | 33 | 39082.19 | 10 | 9044 | 3 | 7511 | 10 | 11815.11 |  |  | 2 | 4334.08 | 4 | 2815 |  |  | 3 | 2763 | 1 | 800
于田县 | 0 | 0
民丰县 | 0 | 0
和田市 | 0 | 0