## XX县
策勒县2022年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
填报单位： | [5 empty] | 填报人： | 黄标为打印隐藏部分 | [16 empty] | 黄标为打印隐藏部分
项目序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设起至期限 | 建设地点 | 建设任务 | 项目类别 | [7 empty] | 受益人口数（人） | 县市责任单位 | 地区责任单位 | 县市分管领导 | 其中 | [12 empty] | 简要绩效目标 | 简要利益机制
[7 empty] | 产业发展 | 就业项目 | 乡村建设行动 | 易地搬迁后扶 | 巩固三保障成果 | 乡村治理和精神文明建设 | 项目管理费 | 其他 |  |  |  |  | 项目总投资 | 政府投资（衔接资金） | [7 empty] | 其他政府投资 | 企业投资
[20 empty] | 小计 | 截止2021年年底前已安排使用资金 | 2022年安排资金合计 | [6 empty] | 小计 | 截止2020年年底前已安排资金 | 2021年计划安排资金
[23 empty] | 自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 自治区衔接补助资金 | 其它涉农整合资金 | 地方政府债券资金 | 地、县配套资金
[7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2722 | 2722 | 0 | 2722 | 2722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 6532252022-DKTX | 策勒县2022年扶贫小额贷款贴息项目 | 新建 | 2022.01-2022.12 | 策勒县 | 为策勒县小额信贷户进行贴息 | 1 | [7 empty] | 19640 | 农业农村局 | 地区农业农村局 | 杨生清 | 900 | 900 |  | 900 | 900 | [8 empty] | 该项目帮助19640户，脱贫人口不少于39280人贷款贴息，助力脱贫家庭发展生产，实现脱贫人口年均增收 | 该项目帮助19640户，脱贫人口不少于39280人贷款贴息，助力脱贫家庭发展生产，实现脱贫人口年均增收。
2 | 6532252022-YLJH | 策勒县2022年雨露计划项目 | 新建 | 2022.08-2022.11 | 策勒县 | 对已脱贫户（监测户）子女参加中等职业教育和高等职业教育的在校就读学生进行补助，按每生每年3000元标准，帮助顺利完成学业。计划对全县4198名学生进行补助，资金1259.4万元 | [8 empty] | 4000 | 教育局 | 地区教育局 | 秦红星 | 59.4 | 59.4 |  | 59.4 | 59.4 | [8 empty] | 对脱贫户（监测户）子女参加中等职业教育和高等职业教育的在校就读学生进行补助，按每生每年3000元标准，帮助顺利完成学业，防止因学返贫。 | 帮助4198名脱贫户（监测户）子女顺利完成学业，防止出现因学返贫问题的发生
3 | 6532252022-XM05 | 策勒县壮大村集体经济（购育肥羊）项目 | 新建 | 2022.03-2022.08 | 策勒县 | 策勒县购置育肥羊10000只，平均每只950元，体重30公斤以上，羊体格健壮无疾病损伤，品种符合要求。 | [8 empty] | 10 | 农业农村局 | 地区农业农村局 | 杨生清 | 410 | 410 |  | 410 | 410 | [8 empty] | 托养进行分红，并带动10人就业，确保综合收益率不低于8% | 托养进行分红，并带动10人就业，确保综合收益率不低于8%
4 | 6532252022-NY06 | 策勒县现代设施农业产业园建设项目 | 新建 | 2022.03-2022.11 | 策勒镇津南新村 | 建设48座日光温室（包含水肥一体化、滴灌带系统、物质轨道系统、种植基质以及物联网系统等），总建筑面积为144000㎡，每座均为3000㎡，规格为150m长×20m宽×6m高，一层轻钢结构，基础形式为螺旋地桩；打井1眼，口径为219，深度为200m；沉砂池及设备1套，沉砂池为12m长×20m宽×2m深，占地面积为240㎡；外网给水管；外网电缆铜芯线；7台总负荷为1750KVA变压器。 | [8 empty] | 120 | 农业农村局 | 地区农业农村局 | 杨生清 | 1202.6 | 1202.6 |  | 1202.6 | 1202.6 | [8 empty] | 大力发展设施农业，企业每年按照政府投资形成固定资产的4%进行收益分红，并解决当地人员120人就业，确保综合收益率不低于8% | 大力发展设施农业，企业每年按照政府投资形成固定资产的4%进行收益分红，并解决当地人员120人就业，确保综合收益率不低于8%
5 | 6532252022-ZQ02 | 策勒县策勒镇吐扎克其村道路改扩建项目 | 改建 | 2022.06-2022.010 | 策勒镇吐扎克其村 | 改扩建25km的三级公路和四级公路，设计时速20-40km/h，采用沥青混凝土面层硬化路面、桥涵工程、标志标线交通工程等。 | [8 empty] | 792 | 策勒镇 | 地区交通局 | 申俊峰 | 150 | 150 |  | 150 | 150 | [8 empty] | 方便群众出行 | 方便群众出行