## 附件二
附件2:
2022年策勒县涉农资金统筹整合实施方案项目汇总表
填报单位： 填报人： 联系电话：
项目序号 | 项目名称 | 实施地点 | 计划完工月份 | 责任单位 | 建设任务 | 项目类别 |  |  | 项目类型 | 资金来源项目名称 | 资金规模（万元） |  |  |  |  | 计划完成支出时间
[6 empty] | 农业生产发展 | 农村基础建设设施 | 其他 |  |  | 小计 | 中央 | 自治区 | 地州 | 县级
合 计 | [5 empty] | 12 | 10 | 1 |  |  | 33312.62 | 31573.72 | 1238.9 | 0 | 500
1 | 2021年策勒县工业园区创业小市场建设项目 | 工业园区 | 2022-05-01 | 市场监督管理局 | 在策勒县工业园区新建创业市场15313.76平米，地上1到3层框架结构，并配套室内外附属设施。 | √ |  |  | 农村综合改革 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 520 | 520 |  |  |  | 2022-07-01
2 | 策勒乡壮大村集体经济建设项目 | 策勒乡康喀勒村、托帕艾日克村、巴什玉吉买村 | 2022-07-01 | 策勒乡 | 采购种兔15000只，一代富硒种兔，兔龄为100天以上，体重达到2.5公斤以上，并做好相关防疫措施其中：康喀勒村5000只、托帕艾日克村5000只、巴什玉吉买村5000只。 | √ |  |  | 畜牧生产 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 230 | 230 |  |  |  | 2022-08-01
3 | 策勒县2021年退化草场修复治理灌溉建设项目 | 博斯坦乡吉格代博斯坦村 | 2022-10-01 | 博斯坦乡 | 场外工程：共计阀门井64座，各类建筑物58座，及土方回填。管道长度33.70km，其中玻璃钢管道25.41km，管径DN400-DN800,压力等级0.8MPa--1.6MPa;PVC-U管道8.30km，管径de315--de355，压力等级0.8MPa。 田间工程：项目区总面积1.59万亩，灌溉面积1.55万亩，共布置25个系统，采用自压固定管道式喷灌。系统干管采用de200PVC-U管，压力等级为0.80Mpa，总长度为7.18km，分干管采用de125-de160PVC-U管，压力等级为0.80Mpa，总长度为47.45km，支管采用de75PVC-U管，压力等级为0.80Mpa，总长度为605.03km，及土方回填。 | √ |  |  | 农业生产 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 7500 | 7500 |  |  |  | 2022-12-01
4 | 新疆和田地区策勒县肉羊标准化养殖场建设项目 | 固拉合玛镇 | 2022-11-01 | 农业农村局 | 新建羊舍34栋，每栋1166.67平米，总面积39666.74平米；三联羊舍2栋，每栋3950.76平米，总面积7901.52平米；配套用房1面积为587.55平米，配套用房（2、3），每栋663平米；维修车间（机械库）750平米；消毒室228.6平米；消防水泵房1座；工具库50平米；看护房2栋，每栋25平米；配电室、发电机房75平米；精料库2栋，每栋1454.4平米；青贮窖12000平米；粪污处理车间2栋，每栋1200平米，TMR中心2916平米及配套室内外水电等基础设施。 购置刮粪机80台，卷帘机72台，卷帘棉被12771.49平米；机动撒料车（2吨）6台；装载机（3.5）2台；叉车（3吨）1辆，粪污运输车（2吨）2辆，倒羊运输车（10吨）2辆，青贮取料机3台，有机生产肥设备2套，地磅1台，消毒设备1套，无害化处理设备1套，粉料（0.6t/立方米）饲料仓1套。 | √ |  |  | 畜牧生产 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 4302.95 | 4302.95 |  |  |  | 2022-12-01
5 | 策勒县板兰格景区基础道路及其配套建设项目 | 策勒县板兰格景区 | 2022-09-01 | 文旅局 | 新建板兰格景区主干道6.559公里，连接景区周边道路6.473公里，公路等级为四级。 |  | √ |  | 乡村旅游 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-以工代赈资金 | 728 | 728 |  |  |  | 2022-11-01
6 | 和田地区策勒县奴尔乡热再克村以工代赈小型农田水建设项目 | 奴尔乡热再克村 | 2022-08-01 | 奴尔乡 | 奴尔乡热再克村15条渠道改造，总长8.313公里，改建渠系建筑物66座，其中：节制闸分水闸46座，农桥20座。 |  | √ |  | 水利发展 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-以工代赈资金 | 397 | 397 |  |  |  | 2022-10-01
7 | 策勒县策勒镇沙海碧湖旅游基础设施道路建设项目（二期） | 策勒镇津南新村 | 2022-09-01 | 文旅局 | 新建13条道路及1处停车场，道路总长度16.011公里，其中沥青道路1.772公里，旧碎石路加铺沥青道路3.816公里，旧碎石路调平压实3.804公里，砂石路6.619公里，停车场面积2000平米。 |  | √ |  | 乡村旅游 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-以工代赈资金 | 510 | 510 |  |  |  | 2022-11-01
8 | 策勒县奴尔乡王的家乡旅游基础设施道路建设项目 | 奴尔乡 | 2022-09-01 | 文旅局 | 改造景区沥青化道路9.05km，路基宽度4.5m，路面沥青宽度4m，行车道宽度3.5m，沿线配套交通标志、错车道、排水沟、停车区，公路等级为四级。 |  | √ |  | 乡村旅游 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-以工代赈资金 | 520 | 520 |  |  |  | 2022-11-01
9 | 策勒县博斯坦乡喀山草场旅游基础设施水电配套设施建设项目 | 博斯坦乡巴什喀拉苏村 | 2022-09-01 | 文旅局 | 建设供水管线4580m，其中：输水管线3840m、绿化降尘配水管线260m、办公饮用配水管线（采用双管）480m，修建廊道式渗渠1座，钢筋混凝土闸阀井1座、钢筋混凝土排水排泥阀井1座、砖砌井15座，穿越河道1处，修建200m³调蓄水池1座，水厂及附属建筑物1座，50m³清水池1座，修建水源保护围栏40m，建设冲沙排水管450m，检查井5座，穿越道路1处，建设10kv输电线路15.778km。 |  | √ |  | 乡村旅游 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-以工代赈资金 | 690 | 690 |  |  |  | 2022-11-01
10 | 策勒县奴尔乡喀什也尔村0.2万亩饲草料基地建设项目 | 奴尔乡喀什也尔村 | 2022-07-01 | 奴尔乡 | 新（改）建引水渠道长1.48km，渠道首端接萨依巴格干渠15+100处原节制分水闸，渠线基本依托老渠线布置，配套渠系建筑物26座，其中：水闸7座，农桥19座；引水渠道末端设沉砂池1座，后接引水总干管长2.295km，配套建筑物89座，其中：镇墩79座，阀门井3座，道路穿越5处，过滤器房1座，减压池1座；田间南侧设管理房1处；改造治理田间面积1839.66亩，包括铺设田间管网、土地平整、新建机耕道、土壤改良、牧草种植等。 | √ |  |  | 农业生产 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 1961.63 | 1961.63 |  |  |  | 2022-09-01
11 | 策勒县恰哈乡饲草料基地建设项目 | 恰哈乡红旗村 | 2022-07-01 | 恰哈乡 | 土地平整1052.14亩，规划田间道路4条合计3.39km。 滴灌工程：首部泵房1座，沉砂池1座；砂石+网式过滤器（100目/in）1台；水泵、变频柜各1台；变压器1台；高压计量箱、负控、真空断路器、跌落开关1台；工作井8座；渗井9座；流量表1套；埋设各种规格PVC塑料管管道8084m，PE管7246m；滴灌带1156km。 | √ |  |  | 农业生产 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 550 | 550 |  |  |  | 2022-09-01
12 | 策勒县乡镇垃圾收集转运建设项目 | 乌鲁克萨依乡巴达干村、博斯坦乡亚喀喀什村 | 2022-11-01 | 住建局 | 乌鲁克萨依乡新购置侧挂桶式3吨垃圾收运车3辆；新建转运规模为10吨/日的生活垃圾转运站1座，主要建设筑物有计量间、转运车间、运输车库、化粪池等。以及配套的除尘除臭系统、监视、监控系统、高压洗车系统、计量设施、供暖设施等。 博斯坦乡新购置侧挂桶式3吨垃圾收运车4辆，3吨后装式垃圾压缩车1辆；新建转运规模为15吨/日的生活垃圾转运站1座，主要建设筑物有计量间、转运车间、运输车库、化粪池等。以及配套的除尘除臭系统、高压洗车系统、计量设施、供暖设施等。 |  | √ |  | 农村环境整治 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 1376.78 | 1376.78 |  |  |  | 2022-12-01
13 | 策勒县奴尔乡创业小市场建设项目 | 奴尔乡其曼巴格村 | 2022-12-01 | 奴尔乡 | 新建创业小市场两栋，均由单体建筑构成，建筑面积5829.91平方米，框架结构，建筑高度9.0米；消防水池、水泵房、配电室及柴油发电机房建为一栋建筑，地下一层，地上一层，建筑面积为435.96平方米；锅炉房一座，建筑面积108平方米，地上一层，并配套电锅炉一套，附属用房1座54平米，及配套室内外相关附属设施。 | √ |  |  | 农村综合改革 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 1800 | 1300 |  |  |  | 2022-12-01
[10 empty] | 县级统筹整合资金 |  |  |  |  | 500
14 | 策勒县2022年扶贫小额贷款贴息项目 | 策勒县 | 2022-12-01 | 农业农村局 | 为策勒县小额信贷户进行贴息 |  |  | √ | 农业生产 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 3750 | 3750 |  |  |  | 2022-12-01
15 | 策勒县策勒镇2022年1万亩高标准农田建设项目 | 策勒县策勒镇萨依吾斯塘村、恰哈玛村、安艾日克村、墩艾日克村 | 2022-08-01 | 农业农村局 | 渠道工程：本次项目共涉及 4 个村（策勒县策勒镇萨依吾斯塘村、恰哈玛村、安艾日克村、墩艾日克村 4 个行政村）。防渗渠道 12 条，总长 17.98km，其中支渠 2 条，长度 7.35km，斗渠 10 条，长度 10.63km；共计配套渠系建筑物 329 座，其中：节制分水闸 198 座，入户61座，农桥46座，交通桥23座，渡槽 1 座。 |  | √ |  | 农田建设 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 1800 | 656.1 |  |  |  | 2022-10-01
[10 empty] | 中央农田建设补助资金 |  | 905
[10 empty] | 自治区农田建设补助资金 |  |  | 223
[10 empty] | 自治区彩票公益金 |  |  | 15.9
16 | 策勒县固拉合玛镇万亩标准化葡萄示范基地建设项目 | 固拉合玛镇给地什艾热克村、地力木铁热克村、托格拉吾斯塘村、阿热吾斯塘村、阔什艾格勒村、阿热勒村、巴格艾日克村、买地尔艾肯村、亚甫拉克村、亚喀吾斯塘村、夏普吐鲁克村、拉依喀村、阿克依来克村、乌守吾斯塘村、幸福村 | 2022-12-01 | 固拉合玛镇 | 对固拉合玛镇15个村2710户农户共10000亩葡萄园进行标准化建设，采购和安装V型架29.63万套、拉布塑钢丝168吨，采购葡萄苗木500580株，并完成缺株地块的苗木补植。 | √ |  |  | 林业改革发展 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 950 | 950 |  |  |  | 2022-12-01
17 | 策勒镇吐扎克其村污水管网配套建设项目 | 策勒镇吐扎克其村 | 2022-10-01 | 策勒镇 | 铺设污水管网4.09733公里，其中包括：砖砌检查井124座、管沟开挖回填、原油路面破除、路面恢复等。 |  | √ |  | 农村环境整治 | 自治区衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 390 |  | 390 |  |  | 2022-12-01
18 | 策勒县策勒镇吐扎克其村道路改建项目 | 策勒镇吐扎克其村 | 2022-10-01 | 策勒镇 | 改建道路4.439公里，设计时速采用20-40km/h，采用沥青混凝土面层硬化路面，含桥涵交通工程等。 |  | √ |  | 农村道路建设 | 自治区衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 610 |  | 610 |  |  | 2022-12-01
19 | 策勒县葡萄示范园基础设施配套建设项目 | 策勒县津南新村二号风口 | 2022-07-01 | 林业和草原局 | 展开300亩葡萄园Y字型钢架或新型材料结构葡萄绑桩支撑架及拉线等基础设施配套。 |  | √ |  | 林业改革发展 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-欠发达国有林场巩 固提升任务 | 141 | 141 |  |  |  | 2022-09-01
20 | 策勒县壮大村集体经济（购育肥羊）项目 | 策勒乡铁热克艾日克村 | 2022-10-01 | 农业农村局 | 策勒县购置育肥羊10000只，平均每只950元，体重30公斤以上，羊体格健壮无疾病损伤，品种符合要求。 | √ |  |  | 畜牧生产 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 900 | 900 |  |  |  | 2022-12-01
21 | 策勒县牲畜隔离场项目 | 达玛沟乡 | 2022-08-01 | 农业农村局 | 新建隔离圈29个，平均每个占地面积2413.80平米；遮阳棚29座，每座面积480平米，砂石道路3051.73平米，混凝土道路1525.87平米，混凝土食槽1530米，室外给水管网3.915千米及其他相关附属配套设施。 | √ |  |  | 畜牧生产 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 390 | 390 |  |  |  | 2022-10-01
22 | 策勒县设施农业科技示范园建设项目 | 策勒镇津南新村 | 2022-12-01 | 农业农村局 | 建设24座日光温室（包含水肥一体化、滴灌带系统、物资轨道系统、种植基质以及物联网系统等），总建筑面积为62400㎡，其中：3000㎡（150m长×20m宽×6m高）18座，1400㎡（70m长×20m宽×6m高）6座，均为一层轻钢结构，基础形式为螺旋地桩。 | √ |  |  | 农业生产 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 1076.61 | 800 |  |  |  | 2022-12-01
[10 empty] | 中央农业生产发展资金 |  | 216
[10 empty] | 中央农业资源及生态保护补助资金 |  | 58.16
[10 empty] | 中央生猪（牛羊）调出大县奖励金 |  | 2.45
23 | 策勒县现代设施农业产业园建设项目 | 策勒镇津南新村 | 2022-12-01 | 农业农村局 | 建设48座日光温室（包含水肥一体化、滴灌带系统、物质轨道系统、种植基质以及物联网系统等），总建筑面积为144000㎡，每座均为3000㎡，规格为150m长×20m宽×6m高，一层轻钢结构，基础形式为螺旋地桩；打井1眼，口径为219，深度为200m；沉砂池及设备1套，沉砂池为12m长×20m宽×2m深，占地面积为240㎡；外网给水管；外网电缆铜芯线；7台总负荷为1750KVA变压器。 | √ |  |  | 农业生产 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 2218.65 | 2218.65 |  |  |  | 2022-12-01

## 附件三
附件3：
2022年策勒县使用财政涉农资金统计表
序号 | 资金名称 | 下达金额 | 未报备金额 | 实施方案报备金额 | 实施方案使用项目
[5 empty] | 项目名称 | 项目编码 | 建设任务 | 责任单位
| A | B | C | D | E | F | G | H
|  | 52311.63 | 19499.01 | 33312.62
1 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 33640 | 3247.89 | 30392.11 | 2021年策勒县工业园区创业小市场建设项目 | 6532252021-CYSC03 | 在策勒县工业园区新建创业市场15313.76平米，地上1到3层框架结构，并配套室内外附属设施。 | 市场监督管理局
[5 empty] | 策勒乡壮大村集体经济建设项目 | 6532252022-XM02 | 采购种兔15000只，一代富硒种兔，兔龄为100天以上，体重达到2.5公斤以上，并做好相关防疫措施其中：康喀勒村5000只、托帕艾日克村5000只、巴什玉吉买村5000只。 | 策勒乡
[5 empty] | 策勒县2021年退化草场修复治理灌溉建设项目 | 6532252022-SL02 | 场外工程：共计阀门井64座，各类建筑物58座，及土方回填。管道长度33.70km，其中玻璃钢管道25.41km，管径DN400-DN800,压力等级0.8MPa--1.6MPa;PVC-U管道8.30km，管径de315--de355，压力等级0.8MPa。 田间工程：项目区总面积1.59万亩，灌溉面积1.55万亩，共布置25个系统，采用自压固定管道式喷灌。系统干管采用de200PVC-U管，压力等级为0.80Mpa，总长度为7.18km，分干管采用de125-de160PVC-U管，压力等级为0.80Mpa，总长度为47.45km，支管采用de75PVC-U管，压力等级为0.80Mpa，总长度为605.03km，及土方回填。 | 博斯坦乡
[5 empty] | 新疆和田地区策勒县肉羊标准化养殖场建设项目 | 6532252022-XM01 | 新建羊舍34栋，每栋1166.67平米，总面积39666.74平米；三联羊舍2栋，每栋3950.76平米，总面积7901.52平米；配套用房1面积为587.55平米，配套用房（2、3），每栋663平米；维修车间（机械库）750平米；消毒室228.6平米；消防水泵房1座；工具库50平米；看护房2栋，每栋25平米；配电室、发电机房75平米；精料库2栋，每栋1454.4平米；青贮窖12000平米；粪污处理车间2栋，每栋1200平米，TMR中心2916平米及配套室内外水电等基础设施。 购置刮粪机80台，卷帘机72台，卷帘棉被12771.49平米；机动撒料车（2吨）6台；装载机（3.5）2台；叉车（3吨）1辆，粪污运输车（2吨）2辆，倒羊运输车（10吨）2辆，青贮取料机3台，有机生产肥设备2套，地磅1台，消毒设备1套，无害化处理设备1套，粉料（0.6t/立方米）饲料仓1套。 | 农业农村局
[5 empty] | 策勒县板兰格景区基础道路及其配套建设项目 | 6532252022-YGDZ01 | 新建板兰格景区主干道6.559公里，连接景区周边道路6.473公里，公路等级为四级。 | 文旅局
[5 empty] | 和田地区策勒县奴尔乡热再克村以工代赈小型农田水建设项目 | 6532252022-YGDZ02 | 奴尔乡热再克村15条渠道改造，总长8.313公里，改建渠系建筑物66座，其中：节制闸分水闸46座，农桥20座。 | 奴尔乡
[5 empty] | 策勒县策勒镇沙海碧湖旅游基础设施道路建设项目（二期） | 6532252022-YGDZ03 | 新建13条道路及1处停车场，道路总长度16.011公里，其中沥青道路1.772公里，旧碎石路加铺沥青道路3.816公里，旧碎石路调平压实3.804公里，砂石路6.619公里，停车场面积2000平米。 | 文旅局
[5 empty] | 策勒县奴尔乡王的家乡旅游基础设施道路建设项目 | 6532252022-YGDZ04 | 改造景区沥青化道路9.05km，路基宽度4.5m，路面沥青宽度4m，行车道宽度3.5m，沿线配套交通标志、错车道、排水沟、停车区，公路等级为四级。 | 文旅局
[5 empty] | 策勒县博斯坦乡喀山草场旅游基础设施水电配套设施建设项目 | 6532252022-YGDZ05 | 建设供水管线4580m，其中：输水管线3840m、绿化降尘配水管线260m、办公饮用配水管线（采用双管）480m，修建廊道式渗渠1座，钢筋混凝土闸阀井1座、钢筋混凝土排水排泥阀井1座、砖砌井15座，穿越河道1处，修建200m³调蓄水池1座，水厂及附属建筑物1座，50m³清水池1座，修建水源保护围栏40m，建设冲沙排水管450m，检查井5座，穿越道路1处，建设10kv输电线路15.778km。 | 文旅局
1 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 33640 | 3247.89 | 30392.11 | 策勒县奴尔乡喀什也尔村0.2万亩饲草料基地建设项目 | 6532252022-SCLJD01 | 新（改）建引水渠道长1.48km，渠道首端接萨依巴格干渠15+100处原节制分水闸，渠线基本依托老渠线布置，配套渠系建筑物26座，其中：水闸7座，农桥19座；引水渠道末端设沉砂池1座，后接引水总干管长2.295km，配套建筑物89座，其中：镇墩79座，阀门井3座，道路穿越5处，过滤器房1座，减压池1座；田间南侧设管理房1处；改造治理田间面积1839.66亩，包括铺设田间管网、土地平整、新建机耕道、土壤改良、牧草种植等。 | 奴尔乡
[5 empty] | 策勒县恰哈乡饲草料基地建设项目 | 6532252022-SCJD01 | 土地平整1052.14亩，规划田间道路4条合计3.39km。 滴灌工程：首部泵房1座，沉砂池1座；砂石+网式过滤器（100目/in）1台；水泵、变频柜各1台；变压器1台；高压计量箱、负控、真空断路器、跌落开关1台；工作井8座；渗井9座；流量表1套；埋设各种规格PVC塑料管管道8084m，PE管7246m；滴灌带1156km。 | 恰哈乡
[5 empty] | 策勒县乡镇垃圾收集转运建设项目 | 6532252022-RJHJ02 | 乌鲁克萨依乡新购置侧挂桶式3吨垃圾收运车3辆；新建转运规模为10吨/日的生活垃圾转运站1座，主要建设筑物有计量间、转运车间、运输车库、化粪池等。以及配套的除尘除臭系统、监视、监控系统、高压洗车系统、计量设施、供暖设施等。 博斯坦乡新购置侧挂桶式3吨垃圾收运车4辆，3吨后装式垃圾压缩车1辆；新建转运规模为15吨/日的生活垃圾转运站1座，主要建设筑物有计量间、转运车间、运输车库、化粪池等。以及配套的除尘除臭系统、高压洗车系统、计量设施、供暖设施等。 | 住建局
[5 empty] | 策勒县奴尔乡创业小市场建设项目 | 6532252022-CYSC01 | 新建创业小市场两栋，均由单体建筑构成，建筑面积5829.91平方米，框架结构，建筑高度9.0米；消防水池、水泵房、配电室及柴油发电机房建为一栋建筑，地下一层，地上一层，建筑面积为435.96平方米；锅炉房一座，建筑面积108平方米，地上一层，并配套电锅炉一套，附属用房1座54平米，及配套室内外相关附属设施。 | 奴尔乡
[5 empty] | 策勒县2022年扶贫小额贷款贴息项目 | 6532252022-DKTX | 为策勒县小额信贷户进行贴息 | 农业农村局
[5 empty] | 策勒县策勒镇2022年1万亩高标准农田建设项目 | 6532252022-NY03 | 渠道工程：本次项目共涉及 4 个村（策勒县策勒镇萨依吾斯塘村、恰哈玛村、安艾日克村、墩艾日克村 4 个行政村）。防渗渠道 12 条，总长 17.98km，其中支渠 2 条，长度 7.35km，斗渠 10 条，长度 10.63km；共计配套渠系建筑物 329 座，其中：节制分水闸 198 座，入户61座，农桥46座，交通桥23座，渡槽 1 座。 | 农业农村局
[5 empty] | 策勒县固拉合玛镇万亩标准化葡萄示范基地建设项目 | 6532252022-LC01 | 对固拉合玛镇15个村2710户农户共10000亩葡萄园进行标准化建设，采购和安装V型架29.63万套、拉布塑钢丝168吨，采购葡萄苗木500580株，并完成缺株地块的苗木补植。 | 固拉合玛镇
[5 empty] | 策勒县葡萄示范园基础设施配套建设项目 | 6532252022-LC02 | 展开300亩葡萄园Y字型钢架或新型材料结构葡萄绑桩支撑架及拉线等基础设施配套。 | 林草局
[5 empty] | 策勒县壮大村集体经济（购育肥羊）项目 | 6532252022-XM05 | 策勒县购置育肥羊10000只，平均每只950元，体重30公斤以上，羊体格健壮无疾病损伤，品种符合要求。 | 农业农村局
[5 empty] | 策勒县牲畜隔离场项目 | 6532252022-XM03 | 新建隔离圈29个，平均每个占地面积2413.80平米；遮阳棚29座，每座面积480平米，砂石道路3051.73平米，混凝土道路1525.87平米，混凝土食槽1530米，室外给水管网3.915千米及其他相关附属配套设施。 | 农业农村局
[5 empty] | 策勒县设施农业科技示范园建设项目 | 6532252022-NY01 | 建设24座日光温室（包含水肥一体化、滴灌带系统、物资轨道系统、种植基质以及物联网系统等），总建筑面积为62400㎡，其中：3000㎡（150m长×20m宽×6m高）18座，1400㎡（70m长×20m宽×6m高）6座，均为一层轻钢结构，基础形式为螺旋地桩。 | 农业农村局
[5 empty] | 策勒县现代设施农业产业园建设项目 | 6532252022-NY06 | 建设48座日光温室（包含水肥一体化、滴灌带系统、物质轨道系统、种植基质以及物联网系统等），总建筑面积为144000㎡，每座均为3000㎡，规格为150m长×20m宽×6m高，一层轻钢结构，基础形式为螺旋地桩；打井1眼，口径为219，深度为200m；沉砂池及设备1套，沉砂池为12m长×20m宽×2m深，占地面积为240㎡；外网给水管；外网电缆铜芯线；7台总负荷为1750KVA变压器。 | 农业农村局
2 | 中央农田建设补助资金 | 4357 | 3452 | 905 | 策勒县策勒镇2022年1万亩高标准农田建设项目 | 6532252022-NY03 | 渠道工程：本次项目共涉及 4 个村（策勒县策勒镇萨依吾斯塘村、恰哈玛村、安艾日克村、墩艾日克村 4 个行政村）。防渗渠道 12 条，总长 17.98km，其中支渠 2 条，长度 7.35km，斗渠 10 条，长度 10.63km；共计配套渠系建筑物 329 座，其中：节制分水闸 198 座，入户61座，农桥46座，交通桥23座，渡槽 1 座。 | 农业农村局
3 | 中央生猪（牛羊）调出大县奖励资金（省级统筹部分） | 4.17 | 1.72 | 2.45 | 策勒县设施农业科技示范园建设项目 | 6532252022-NY01 | 建设24座日光温室（包含水肥一体化、滴灌带系统、物资轨道系统、种植基质以及物联网系统等），总建筑面积为62400㎡，其中：3000㎡（150m长×20m宽×6m高）18座，1400㎡（70m长×20m宽×6m高）6座，均为一层轻钢结构，基础形式为螺旋地桩。 | 农业农村局
4 | 中央农业生产发展资金 | 967 | 751 | 216 | 策勒县设施农业科技示范园建设项目 | 6532252022-NY01 | 建设24座日光温室（包含水肥一体化、滴灌带系统、物资轨道系统、种植基质以及物联网系统等），总建筑面积为62400㎡，其中：3000㎡（150m长×20m宽×6m高）18座，1400㎡（70m长×20m宽×6m高）6座，均为一层轻钢结构，基础形式为螺旋地桩。 | 农业农村局
5 | 中央农业资源及生态保护补助资金 | 58.16 | 0 | 58.16 | 策勒县设施农业科技示范园建设项目 | 6532252022-NY01 | 建设24座日光温室（包含水肥一体化、滴灌带系统、物资轨道系统、种植基质以及物联网系统等），总建筑面积为62400㎡，其中：3000㎡（150m长×20m宽×6m高）18座，1400㎡（70m长×20m宽×6m高）6座，均为一层轻钢结构，基础形式为螺旋地桩。 | 农业农村局
6 | A: 中央水利发展资金; B: 5484; C: 5484
7 | A: 中央林业改革发展资金; B: 478.21; C: 478.21
8 | A: 中央农村综合改革转移支付; B: 438; C: 438
9 | A: 中央林业生态保护恢复资金; B: 454.1; C: 454.1
10 | A: 中央车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分）; B: 2090.66; C: 2090.66
11 | A: 中央农村危房改造补助资金; B: 57.69; C: 57.69
12 | A: 中央预算内投资用于“三农”建设部分（不包括国家水网骨干工程、水安全保障工程、象基础设施、农村电网巩固提升工程、生态保护和修复方面的支出）; B: 898; C: 898
13 | 自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 1000 | 0 | 1000 | 策勒镇吐扎克其村污水管网配套建设项目 | 6532252022-SFCDZ02 | 铺设污水管网4.09733公里，其中包括：砖砌检查井124座、管沟开挖回填、原油路面破除、路面恢复等。 | 策勒镇
[5 empty] | 策勒县策勒镇吐扎克其村道路改建项目 | 6532252022-SFCDZ01 | 改建道路4.439公里，设计时速采用20-40km/h，采用沥青混凝土面层硬化路面，含桥涵交通工程等。 | 策勒镇
14 | 自治区农田建设补助资金 | 1643 | 1420 | 223 | 策勒县策勒镇2022年1万亩高标准农田建设项目 | 6532252022-NY03 | 渠道工程：本次项目共涉及 4 个村（策勒县策勒镇萨依吾斯塘村、恰哈玛村、安艾日克村、墩艾日克村 4 个行政村）。防渗渠道 12 条，总长 17.98km，其中支渠 2 条，长度 7.35km，斗渠 10 条，长度 10.63km；共计配套渠系建筑物 329 座，其中：节制分水闸 198 座，入户61座，农桥46座，交通桥23座，渡槽 1 座。 | 农业农村局
15 | 自治区彩票公益金 | 15.9 | 0 | 15.9 | 策勒县策勒镇2022年1万亩高标准农田建设项目 | 6532252022-NY03 | 渠道工程：本次项目共涉及 4 个村（策勒县策勒镇萨依吾斯塘村、恰哈玛村、安艾日克村、墩艾日克村 4 个行政村）。防渗渠道 12 条，总长 17.98km，其中支渠 2 条，长度 7.35km，斗渠 10 条，长度 10.63km；共计配套渠系建筑物 329 座，其中：节制分水闸 198 座，入户61座，农桥46座，交通桥23座，渡槽 1 座。 | 农业农村局
16 | A: 自治区水利发展资金; B: 50; C: 50
17 | A: 自治区农业生产发展资金; B: 3.5; C: 3.5
18 | A: 自治区畜牧业生产发展资金; B: 100; C: 100
19 | A: 自治区林业补助资金; B: 75.94; C: 75.94
20 | A: 自治区农村综合改革转移支付; B: 210; C: 210
21 | A: 自治区农村环境整治资金; B: 31.9; C: 31.9
22 | A: 自治区安排基本建设投资用于“三农”部分（不包括国家水网骨干工程、水安全保障工程、气象基础设施、农村电网巩固提升工程、生态保护和修复方面的支出）; B: 63.6; C: 63.6
23 | A: 自治区旅游发展基金; B: 190.8; C: 190.8
24 | 县级统筹整合资金 |  |  | 500 | 策勒县奴尔乡创业小市场建设项目 | 6532252022-CYSC01 | 新建创业小市场两栋，均由单体建筑构成，建筑面积5829.91平方米，框架结构，建筑高度9.0米；消防水池、水泵房、配电室及柴油发电机房建为一栋建筑，地下一层，地上一层，建筑面积为435.96平方米；锅炉房一座，建筑面积108平方米，地上一层，并配套电锅炉一套，附属用房1座54平米，及配套室内外相关附属设施。 | 奴尔乡
填表说明：1.A仅为中央16项，自治区13项资金名称
2.B=C+D
3.D、E、G、H均与附件2《XX年XX县涉农资金统筹整合实施方案项目汇总表》内容保持一致，E、F来源必须为自治区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接项目库。

## 附件1
2022年脱贫县统筹整合涉农资金统计表
序号 | 县市 | 总计 |  | 中央资金 | [30 empty] | 自治区资金 | [25 empty] | 地（州、市）配套资金 | 县（市、区）配套资金
|  |  |  | 中央资金小计 |  | 1.中央财政专项扶贫资金 |  | 2.水利发展资金 |  | 3.农业生产发展资金 |  | 4.林业改革发展资金 |  | 5.农田建设补助资金 |  | 6.农村综合改革转移支付 |  | 7.林业生态保护恢复资金（草原生态修复治理补助资金部分） |  | 8.农村环境连片整治示范资金 |  | 9.车辆购置税收入补助地方（支持农村公路部分） |  | 10.农村危房改造补助资金 |  | 11.产粮大县奖励资金 |  | 12.生猪（牛羊）调出大县奖励资金（省级统筹部分） |  | 13.农业资源及生态保护补助资金（对农民的直接补贴除外） |  | 14.旅游发展基金 | 15.中央基建投资用于“三农”建设部分 |  | 自治区资金小计 |  | 1.自治区财政专项扶贫资金 |  | 2.自治区水利发展资金 |  | 3.自治区农业生产发展资金 |  | 4.自治区畜牧业生产发展资金 |  | 6.自治区林业发展补助资金 |  | 7.自治区农田建设补助资金 |  | 8.自治区农村综合改革转移支付 |  | 9.农村危房改造补助资金 |  | 10.农村环境连片整治示范资金 |  | 11.彩票公益金 |  | 12.旅游发展基金 |  | 13.自治区安排基本建设投资用于“三农”部分
|  | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数
一 | 和田地区 | 52811.63 | 32812.62 | 48926.99 | 31573.72 | 33640 | 30392.11 | 5484 | 0 | 967 | 216 | 478.21 | 0 | 4357 | 905 | 438 | 0 | 454.1 | 0 | 0 | 0 | 2090.66 | 0 | 57.69 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 2.45 | 58.16 | 58.16 | 0 | 898 | 0 | 3384.64 | 1238.9 | 1000 | 1000 | 50 | 0 | 3.5 | 0 | 100 | 0 | 75.94 | 0 | 1643 | 223 | 210 | 0 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 15.9 | 15.9 | 190.8 | 0 | 63.6 | 0 | 0 | 500
| 策勒县 | 52311.63 | 32812.62 | 48926.99 | 31573.72 | 33640 | 30392.11 | 5484 | 0 | 967 | 216 | 478.21 | 0 | 4357 | 905 | 438 | 0 | 454.1 | 0 | 0 | 0 | 2090.66 | 0 | 57.69 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 2.45 | 58.16 | 58.16 | 0 | 898 | 0 | 3384.64 | 1238.9 | 1000 | 1000 | 50 | 0 | 3.5 | 0 | 100 | 0 | 75.94 | 0 | 1643 | 223 | 210 | 0 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 15.9 | 15.9 | 190.8 | 0 | 63.6 | 0 |  | 500

## 项目类型情况统计表
财政涉农资金项目分类情况统计表
序号 | 项目个数合计 | 资金合计 | 农业生产 |  | 畜牧生产 |  | 水利发展 |  | 林业改革发展 |  | 农田建设 |  | 农村综合改革 |  | 林业草原生态保护恢复 |  | 农村环境整治 |  | 农村道路建设 |  | 农村危房改造 |  | 农业资源及生态保护 |  | 乡村旅游 |  | 备注
|  |  | 项目个数 | 资金 | 项目个数 | 资金 | 项目个数 | 资金 | 项目个数 | 资金 | 项目个数 | 资金 | 项目个数 | 资金 | 项目个数 | 资金 | 项目个数 | 资金 | 项目个数 | 资金 | 项目个数 | 资金 | 项目个数 | 资金 | 项目个数 | 资金
1 | 23 | 33312.62 | 6 | 17056.89 | 4 | 5822.95 | 1 | 397 | 2 | 1091 | 1 | 1800 | 2 | 2320 |  |  | 2 | 1766.78 | 1 | 610 |  |  |  |  | 4 | 2448